# План работы городской инновационной площадки

Приложение № 1

# на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №279 комбинированного вида» Московского района г.Казани по теме:

«Scrum как метод управления офисным проектом»

в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МАДОУ №279. Издание приказа о начале работы городской инновационной площадки | Ноябрь- декабрь 2018г. | Заведующий Федотова О.Ю. |
| 1.2. | Анализ условий, способствующих реализации программы инновационной площадки | Декабрь 2018г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению программы инновационной площадки | Ноябрь- декабрь 2018г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.4. | Подбор диагностического инструментария | Декабрь 2018 - январь 2019 | Старший воспитатель Карасева А.Ф., педагог-психолог Меркулова Г.И. |
| 1.5 | Формирование творческой группы | Декабрь 2018г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.6. | Утверждение плана работы инновационной площадки | Декабрь 2018г. | Заведующий Федотова О.Ю. |
| 1.7. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 1.8. | Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 2 | Методическая работа: |  |  |
| 2.1. | Диагностика готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности | Январь 2019г. | Педагог-психолог Меркулова Г.И., педагоги работающие в рамках инновационной площадки |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний творческих групп: - Постановка целей и задач работы творческой группы. Разработка плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов хода работы, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний. | Январь 2019г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф., руководители направлений программы |

|  | - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности членов творческой группы за первый период, внесение корректив. Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. | Май 2019г. | инновационной площадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация и проведение семинаров «Организация инновационной площадки на базе ДОУ» «Обсуждение результатов и перспектив инновационной деятельности» | Февраль 2019г., май 2019г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 2.4. | Анкетирование педагогов «Ваш творческий потенциал» «Выявление затруднений педагога» "Определение уровня инновационной деятельности педагогов» | Февраль 2019г. | Педагог-психолог Меркулова Г.И. |
| 2.5. | Организация консультаций по направлениям программы инновационной площадки | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 2.6. | Организация просмотров открытых мероприятий в инновационных группах | В течение года | Старший воспитатель Карасева А.Ф., педагоги, работающие в рамках инновационной площадки |
| 2.7. | Диагностика затруднений, возможностей, потребностей педагогов | Февраль 2019г., май 2019г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 3 | Взаимодействие с педагогическим коллективом |  |  |
| 3.1. | Проведение общего педагогического собрания с целью информирования педагогов о проведении инновационной работы | Декабрь 2018г. | Заведующий Федотова О.Ю., старший воспитатель Карасева А.Ф. |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновации в ДОУ» | Февраль 2019г. | Педагог-психолог Меркулова Г.И. |
| 3.3. | Оформление в уголке информации о ходе инновационной деятельности | В течение года | Педагоги экспериментальных групп |
| 3.4. |  | В течение года | Педагог-психолог Сагитова А.И. |
| 3.5. | Проведение итоговых педагогических собраний с целью информирования педагогов о результатах инновационной работы. Показ открытых мероприятий. | Апрель-май 2019г. | Заведующая Федотова О.Ю. педагоги, работающие в рамках инновационной площадки |
| 3.6. | Создание странички на сайте ДОУ «Инновационная деятельность в ДОУ» | Январь 2019г. | Старший воспитатель Карасева А.Ф. |

Приложение № 2

# Состав творческой группы по реализации инновационной деятельности

| Ф.И.О. | Должность | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Карасева А.Ф. | Старший воспитатель | Общее руководство инновационной деятельностью |
| Меркулова Г.И. | Педагог-психолог | Ответственные по направлению «Психологическая поддержка» |