План внедрения ФГОС в МАДОУ «Детский сад № 165 комбинированного вида» Ново – Савиновского района г. Казани

Утвержден

приказом руководителя

от  54 – О/2  от 02.09.2013г.

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МАДОУ «Детский сад № 165 комбинированного вида» Ново – Савиновского района г. Казани

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 165 комбинированного вида» Ново – Савиновского района г. Казани

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в 2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

План – график внедрения ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад № 165 комбинированного вида»

|  | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования | Сентябрь 2013 |  | Заведующий, старший воспитатель |  | План – график введения ФГОС ДО |
| 2 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования . Утверждение программы. | Сентябрь 2013 |  | Заведующий, старший воспитатель |  | ООП ДО, разработанная на основе одной из примерных образовательных программ |
| 3 | Внесение изменений в содержание ООП МАДОУ по мере появления новых компонентов | Январь, 2014 |  | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа по введению ФГОС |  | Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 4 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | Сентябрь 2014 |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | Сентябрь 2015 |  | Заведующий |  | Устав ОО |
| 6 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | По мере поступления новых документов |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 7 | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | По мере публикации утверждённого реестра примерных ООП ДО |  | старший воспитатель |  | Создание банка данных примерных ОП, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |
| 8 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май 2015г. |  | Заведующий |  |  |
| 9 | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Январь, 2015г. |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Программа развития МАДОУ с учётом требований ФГОС ДО |
| 10 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2014 май 2015 |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Создание модели образовательного процесса в ОО |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Сентябрь 2013 | Заведующий |  | Приказ о создании рабочей группы |  |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | Положение о рабочей группе, план деятельности, протоколы заседаний |  |
| 3 | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | 1 раз в год | Заведующий, старший воспитатель |  | Мониторинг ФГОС на сайте ФИРО |  |
| 4 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО | В течение года | Старший воспитатель |  | План курсовой подготовки воспитателей, план самообразования, семинары для воспитателей |  |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждение | Октябрь 2014 | Заведующий, завхоз |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО |  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, педсоветах | В течение года | Заведующий |  | Протоколы совещаний при заведующем, протоколы заседаний педагогического совета |  |
| 7 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | материалы для проведения семинаров |  |
| 8 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | Электронная библиотека, наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь 2013, 2014, 2015 | старший воспитатель |  | План курсовой подготовки |  |
| 2. | Выявление кадровых потребностей и учёт их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождений | В течение года | старший воспитатель |  | Анкетирование педагогов по вопросам ФГОС |  |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | В течение года | старший воспитатель |  | Консультации для педагогов |  |
| 4 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | Повышение компетентности педагогов в области введения ФГОС ДО |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Сентябрь 2013г |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Обсуждение проекта ФГОС ДО |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ | В течение года |  | старший воспитатель |  | Тестирование педагогов по вопросам ФГОС |
| 3 | Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Работа с родителями (консультации, анкетирование), |
| 4 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | В течение года |  | Рабочая группа |  | Семинары для педагогов |
| 5 | Определение перечня вариативных примерных программ и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе утверждённого реестра). | По мере утверждения программ |  | старший воспитатель |  | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 6 | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения | В течение года |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Результативность |
| 7 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Май 2014, 2015 |  | старший воспитатель |  | Отчёт о результатах введения ФГОС |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | старший воспитатель |  | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | Повышение уровня компетентности родителей по вопросам ФГОС ДО |  |
| 3 | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Старший воспитатель |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | Сентябрь 2013 | Заведующий |  | ПФХД, смета расходов на 2013 – 2014 уч. год |  |
| 2 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | Сентябрь 2014 | Заведующий |  | Локальные акты, приказы |  |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости | Заведующий |  | Трудовые договора с работниками ДОУ |  |
| 7. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО | Сентябрь 2013, 2014, 2015 | Заведующий, завхоз |  | Справки по проверкам |  |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | Справки по проверкам |  |
| 3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | По мере поступления финансирования | Заведующий Старший воспитатель |  | РППС, отвечающая требованиям ФГОС |  |
| 4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий |  | Приведение условий в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 |  |

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 165 комбинированного вида»

Ново – Савиновского района г. Казани                                                           С.А. Белова