| ПРИНЯТО на педагогическом совете № Протокол №___________ от «____»______20___г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующая МАДОУ «Детский сад № 405» ____________ Д.Н. Гаязова от «_____»_________20___г. |
| --- | --- |

Дорожная карта

мероприятий по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС)

в МАДОУ «Детский сад № 405 комбинированного вида  с татарским языком воспитания и обучения»  Ново-Савиновского района г. Казани

Введение ФГОС реализуется по направлениям:

1.Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | январь-февраль 2014 | Заведующая, старший воспитатель | План-график введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | январь-февраль 2014 | Старший воспитатель создает банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО. | в течение года | Устав ОО готовится руководителем в соответствии с требованиями нормативных документов: №273-ФЗ , ФГОС ДО. | Устав ОО |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Руководитель ОО вносит изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации. | Внесение изменений дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |  |  |  |  |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ. Обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель создает банк данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение ООП ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | февраль-декабрь 2014 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | После публикации примерных образовательных программ ОО выбирает, по какой программе (программам) будет работать, разрабатывает свою образовательную программу. | Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | январь-февраль 2014 | Руководитель ОО вносит изменения и дополнения в должностные инструкции педагогов в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО |  |  |  |  |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО. | январь-март 2014 | На основании ФГОС ДО изменяется и дополняется Программа развития ОО. | Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 9. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 | ДОУ создает свою модель образовательного процесса в соответствии с примерной образовательной программой | Создание модели образовательного процесса в ОО |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО. | январь 2014 | В ДОУ создается рабочая группа, определяется функционал, составляется план деятельности. В группу могут входить опытные воспитатели, специалисты ДОУ. | Создание и определение функционала рабочей группы, план деятельности рабочей группы |  |  |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Анализ условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | сентябрь-ноябрь 2014 | Провести анализ условия ФГОС образовательной деятельности и затруднений педагогов в соответствии с технической базой | Аналитическая справка по мониторингу условий |  |  |  |  |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. | март-июль 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | март 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Через инструктивно-методические совещания необходимо довести до всех работников ОО содержание нормативных документов (заведующая, старший воспитатель) | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ |  |  |  |  |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Внести в годовой план работы ДОУ проведение модульного семинара по внедрению ФГОС ДО (старший воспитатель) | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС ДОУ |  |  |  |  |
| 8. | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Привести в соответствие с ФГОС ДО библиотеку в методическом кабинете (старший воспитатель) | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Составить план курсовой подготовки педагогов к переходу на ФГОС ДО (старший воспитатель) | План курсовой подготовки |  |  |  |  |
| 2. | Анализ кадровых ресурсов и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | На основе анализа затруднений педагогов при организации образовательного процесса старшим воспитателем ДОУ создаются индивидуальные маршруты методического сопровождения | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |  |  |  |  |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | в течение года | Педагоги ДОУ корректируют свои темы по самообразованию в соответствии с ФГОС ДО | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | в течение года | Педагоги ДОУ |  |  |  |  |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | в течение года | Через разные формы методической работы педагоги должны усвоить основные положения ФГОС ДО |  | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |  |  |  |
| 2. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старшим воспитателем составляется перечень вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |  | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |  |  |  |
| 3. | Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 | Рабочей группой создается модель (и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО |  | Модель организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |
| 4. | Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | февраль 2014 | Составляется план ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования (заведующая) |  | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования |  |  |  |
| 5. | Методическое сопровождение ОО введения ФГОС ДО. | в течение года | Цель методического сопровождения – повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО (старший воспитатель) |  | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |  |  |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  | Цель - снять риск отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО (заведующая) |  | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. | январь - февраль 2014 | Руководителем ОО пересматриваются локальные акты в соответствии с нормативными документами |  | Протокол заседания органа государственно-общественного управления ДОУ, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. Приказы ДОУ, дополнительные соглашения |  |  |  |
| 3. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | январь-февраль 2014 | Руководителем ОО оформляются заказы через заявки. |  | Оформление заказов через заявки |  |  |  |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | март-декабрь 2014 | Заведующая ДОУ |  | Конечная цель - создать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО |  |  |  |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра, в Московском регистре качества образования. | в течение года | ОО необходимо создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО через информационные порталы (старший воспитатель) |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессионалах затруднений |  |  |  |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | в течение года | Через сайт ОО и другие формы наглядной агитации обеспечить публичную отчетность о ходе и результатах введения ФГОС ДО (старший воспитатель) |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | в течение года | Через анкетирование родителей провести коррекцию образовательного процесса ДОУ (старший воспитатель) |  | Коррекция образовательного процесса ДОУ |  |  |  |