План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной организации  МБДОУ № 338 в 2014г.

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | апрель 2014 | Заведующий Сергеева Е.А. Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | План-график введения ФГОС ДО |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Апрель-май 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО. | апрель 2014 | Заведующий Сергеева Е.А. | Устав ОО. |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Заведующий Сергеева Е.А. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Совет педагогов | Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | апрель 2014 | Заведующий Сергеева Е.А. | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО. | июль 2014 | Ст. воспитатель Творческая группа | Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО. |
| 9. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | сентябрь 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Создание модели образовательного процесса в ОО. |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО. | апрель 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | План деятельности рабочей группы. |
| 3. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | Апрель 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария) | июнь 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОО. |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | апрель 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий Сергеева Е.А. | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОО |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Корректировка годового плана работы ОО с учетом введения ФГОС ДО. |
| 8. | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Ст. воспитатель Воспитатели групп | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | План курсовой подготовки |
| 2. | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. |
| 4. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |
| 2. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 3. | Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | сентябрь 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Модель (и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 4. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | сентябрь 2014 | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования. |
| 5. | Методическое сопровождение ОО введения ФГОС ДО. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
|  | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  | Заведующий Сергеева Е.А. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |
|  | Разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. | май 2014 | Заведующий Сергеева Е.А. | Протокол заседания органа государственно-общественного управления ОО, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками Приказы ОО, дополнительные соглашения |
| 3. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | сентябрь 2014 | Заведующий Сергеева Е.А. | Оформление заказов через заявки |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | Апрель -декабрь 2014 | Заведующий Сергеева Е.А. | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра, в Казанском регистре качества образования. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | в течение года | Ст. воспитатель Пекменова Т.В. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | в течение года | Воспитатели групп отвечают за проведение анкетирования Ст. воспитатель за разработку анкет и обработку результатов анкетирования | Коррекция образовательного процесса ОО. |