План мероприятий (дорожная карта)
приведения ООП ДОО и других нормативных документов локального уровня в соответствии с требованиями ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад№70»

| № п\п | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП | Февраль-август 2023г. | Заведующий Рабочая группа |
| 1.2 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП - приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2022г.№874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; - ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2022г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. И дополнениями, вступил в силу 11.01.2023г.); - ФЗ от 24.ж09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1.2. Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; - ФЗ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; - Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования (зарегистр. В Минюсте России 28.12.2022г.№ 71847); - Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ» (зарегистр. В Минюсте России 27.01.2023г. № 72149); - Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022г. № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования, обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистр. В минюсте России 06.02.2023г. № 72264; - Рекомендации по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования; - Указ Президента РФ от 09.11.2022г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российский духовно-нравственных ценностей». | Февраль-август 2023г. | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа |
| 1.3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введении и реализацию ФОП | Февраль-август 2023г. | Рабочая группа |
| 1.4 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Февраль-март 2023г. | Заведующий |
| 1.5 | Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО | Март 2023 г. | Рабочая группа |
| 1.6 | Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО | Апрель 2023 г. | Заведующий Рабочая группа |
| 1.7 | Издать приказ об утверждении новой ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно – образовательной деятельности | Август 2023 г. | Заведующий |
| 1.8 | Издать приказы об утверждении локальных актов ДОУ актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО | Август 2023 г. | Заведующий |
| 1.9 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | Апрель-май 2023 г. | Старший воспитатель |
| 2.0 | Мониторинг реализации ФОП ДО | Октябрь 2023 г. | Старший воспитатель |
| 2.1. | Подведение итогов реализации ФОП ДО | Декабрь 2023 г. | Старший воспитатель |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 | Заведующий Заместитель заведующей по ХР |
| 2.2 | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель – май 2023 г. | Заведующий Старший воспитатель |
| 2.3 | Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО. | Февраль 2023 г. | Рабочая группа |
| 2.4 | Прохождение КПК специалистов и педагогов ДОУ по внедрению ФОП. | Февраль-август 2023 г. | Заведующий Старший воспитатель |
| 2.5 | Семинары, консультации, круглый стол «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы» | Февраль-сентябрь 2023г. | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 2.6 | Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО | Февраль-август 2023г. | Старший воспитатель |
| - Взаимодействие с семьями воспитанников |  |  |  |
| 3.1 | Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Май -сентябрь 2023г. | Рабочая группа Воспитатели групп |
| 3.2 | Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | Август 2023г. | Ответственный за сайт |
| 3.3 | Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течении года | Старший воспитатель |
| - Методическое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль – август 2023 | Заведующий |
| 4.2 | Консультативная помощь педагогическим работникам по вопросам внедрения ФОП ДО | В течении года | Рабочая группа |
| 4.3 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Заведующий |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март 2023г. | Рабочая группа |
| 5.2 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Февраль-март 2023г. | Рабочая группа |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДОУ | Апрель-декабрь 2023 | Старший воспитатель |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Февраль-август 2023г. | Заведующий |
| 6.2 | Обеспечение оснащенности развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей | Февраль-август 2023г. | Заведующий Рабочая группа |
| 6.3 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель 2023г. | Заведующий |
| 6.4 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-август 2023г. | Заведующий |
| - Работа с социальными партнерами |  |  |  |
| 7.1 | Обновление договоров о сетевом взаимодействии с медицинским учреждением | Март-август 2023г. | Заведующий |
| 7.2 | Обновление договоров о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ №113 | Март-август 2023г. | Заведующий |