Приложение № 3к Соглашению

от «___»  __________ 2020г. №____________

Перечень работ, выполняемых Получателем

| № п/п | Перечень работ | Количество | Дата проведения работ | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание творческой группы педагогов и обучающихся для работы над проектом с привлечением специалистов, обеспечивающих консультационную поддержку его реализации. Определение средств коммуникации. | 1 | 01.06.2020-01.08.2020г. | 01.06.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 2 | Разработка нормативно – правовых актов по реализации проекта | 3 | 01.06.2020-31.08.2020г. | 01.06.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 3 | Создание организационно-содержательной модели | 1 | 01.06.2020-31.08.2020г | 01.08.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 4 | Принятие решений о формах контроля и отчетности | 1 | 01.06.2020-31.08.2020г | 20.08.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 5 | Организация систематических встреч в форматах постоянно действующих семинаров, круглых столов, консультаций, практикумов для членов рабочей группы с приглашением соисполнителей проекта. | 3 | 01.09.2020-30.11.2020г | 01.09.2020-30.11.2020г | Валиева Л.М.-учитель географии, Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 6 | Организация публичной отчетности, выбор форм, повышающих привлекательность маршрутов «Экотропы» | 1 | 01.06.2020-31.10.2020г | 31.10.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 7 | Согласование технического задания на закупку оборудования, работа с поставщиками | 1 | 01.07.2020-25.10.2020г | 25.10.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР, Гатауллина Р.Х. – педагог-организатор |
| 8 | Оформление конкурсной контрактной документации | 1 | 01.10.2020-31.10.2020г | 10.10.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР, Гатауллина Р.Х. – педагог-организатор |
| 9 | Проведение закупочных процедур. | 1 | 01.10.2020-10.11.2020г | 10.10.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР, Калимуллина З.М.-учитель начальных классов |
| 10 | Осуществление информационной деятельности, обеспечивающей открытость и доступность информации по освоению средств гранта и выполнению проекта | 1 | 01.07.2020-31.12.2020г | 01.08.2020-20.12.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Гатауллина Р.Х. – педагог-организатор, Мухаметшина ГШ.М. – педагог- организатор |
| 11 | Поставка и прием оборудования. Монтаж и ввод в эксплуатацию. | 1 | 15.10.2020-30.11.2020г | 15.10.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Хикматов М.К.- преподаватель –организатор ОБЖ |
| 12 | Разработка баннеров и информационных щитов | 14 | 01.08.2020-01.11.2020 | 20.08.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Калимуллина З.М.-учитель начальных классов, Набиуллина Г.З. – учитель начальных классов |
| 13 | Внесение изменений (корректировка) в существующие локальные акты школы: об организации внеурочной деятельности, план работы на год, план работы воспитательных мероприятий экологического направления | 1 | 25.08.2020-25.09.2020 | 28.08.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР, Хикматова Э.Х. – зам.директора по ВР |
| 14 | Принятие локальных актов: -Положение о всероссийской научно-образовательной конференции «Шаги в науку» -Положение о республиканской научно-практической конференции, посвященный экологии | 2 | 01.08.2020-31.08.2020 | 28.08.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 15 | Принятие локальных актов: документы по организации модели сетевого взаимодействия школ, - -Положение о сетевом взаимодействии, образцы договоров, план-график сетевого взаимодействия | 2 | 01.08.2020-31.08.2020 | 25.08.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 16 | Корректировка и утверждение программы «Экологическое воспитание школьников» | 1 | 01.08.2020-31.08.2020 | 28.08.2020 | Хикматова Э.Х. – зам.директора по ВР |
| 17 | Определение социальных партнеров проекта, заключение договоров о сотрудничестве между школой и образовательными организациями других регионов, учреждениями культуры, спорта и иными организациями в сфере воспитания | 4 | 01.06.2020-31.09.2020 | 01.07.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 18 | Подбор ресурсного обеспечения, заявленного в проекте -выделение методик для изучения физических свойств объектов и биологического разнообразия на территориях. -детальное обследование исследуемого этапа маршрута и выделение наиболее интересных объектов для межпредметной интеграции. -составление карты маршрута. -составление конспектов для каждого объекта проекта (методическое пособие) | 1 | 20.07.2020-30.09.2020 | 05.08.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии, Хабибуллин А.Х. – учитель истории, Мухаметшина Г.М. – педагог- организатор |
| 19 | Организационное и научно- методическое сопровождение реализации проекта: -экспертиза разрабатываемых и реализуемых программ; -консультации с научным консультантом; -консультации с творческими группами проекта; -рабочие совещания, по обсуждению предварительных и итоговых результатов проекта; -внесение корректировки в маршрутах экотропы | 1 | 01.07.2020-30.09.2020 | 09.08.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР, Валиева Л.М.-учитель географии |
| 20 | Обучение педагогов по проблемам теории и практики формирования экологической грамотности обучающихся | 1 | 01.09.2020-10.10.2020 | 10.09.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии |
| 21 | Разработка системы учета уровня сформированности экологической культуры | 1 | 01.10.2020-30.11.2020 | 01.10.2020 | Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии, Мухаметшина ГШ.М. – педагог- организатор |
| 22 | Коррекция материалов, подготовка продуктов инновационной деятельности для тиражирования через авторскую методическую сеть. | 1 | 01.09.2020-30.11.2020 | 01.10.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Хабибуллин А.Х.-учитель истории, Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии |
| 23 | Реализация проекта «Экотропа» | 1 | 15.10.2020-30.11.2020 | 20.10.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии |
| 24 | Мониторинг эффективности проекта | 1 | 01.11.2020-31.12.2020 | 01.12.2020 | Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии, Мухаметшина Г.М.. – педагог- организатор, Гумерова Р.Г. – учитель начальных классов |
| 25 | Создание сайта поддержки проекта и регистрация участников сетевого взаимодействия | 1 | 01.09.2020-30.11.2020 | 01.09.2020-10.09.2020 | Шайхиев М.Р. – учитель информатики, Валиева Л.М.-учитель географии |
| 26 | Проведение установочного on-line семинара для членов сетевого сообщества. | 1 | 01.09.2020-30.11.2020 | 20.09.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Хабибуллин А.Х.-учитель истории, Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии |
| 27 | Уточнение критериев эффективности и разработка системы мониторинга эффективности проекта | 1 | 01.09.2020-25.10.2020 | 15.10.2020 | Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии, Мухаметшина Г.М.. – педагог- организатор, Гумерова Р.Г. – учитель начальных классов |
| 28 | Определение участников сетевого сообщества, широкое информирование заинтересованных ОО | 1 | 10.08.2020-01.10.2020 | 10.08.2020 | Гатауллина Г.М. – педагог- организатор, Мухаметшина ГШ.М. – педагог- организатор |
| 29 | Мониторинг результативности. Общественно-профессиональная экспертиза | 1 | 10.11.2020.-25.12.2020 | 10.12.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Набиуллина Г.З.- учитель начальных классов, Мифтахова Ф.Ф. – учитель ИЗО |
| 30 | Проведение вебинаров для указанных целевых аудиторий: -для директоров, зам.директоров , педагогов как эффективный механизм формирования экокультуры обучающихся | 3 | 01.09.2020-30.09.2020 | 01.09.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Хабибуллин А.Х.-учитель истории, Гумерова Р.Г. – учитель начальных классов Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии, Салаватуллина А.А. – педагог-психолог, Хикматов М.К.- преподаватель –организатор ОБЖ |
| 31 | Проведение практико-ориентированных маршрутов, в рамках проекта Проведение проектной деятельности с использованием различных методик (разных направленностей) Изготовление гербариев: «Лекарственные травы», «Цветы», «Листья». Химические и физические характеристики объектов. Фотографирование, морфометрия объектов, информационное сопровождение проекта (пресс-центр) | 2 | 20.10.2020-30.11.2020 | 25.10.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Насрутдинова Ф.Ф. – учитель биологии, Хабибуллин А.Х.-учитель истории, Гатауллина Г.М. – педагог- организатор |
| 32 | Представление материалов проекта в НПК, посвященной экологии (К(П)ФУ) | 1 | 01.10.2020-25.11.2020 | 15.11.2020 | Калимуллина З.М. – учитель начальных классов, Гумерова Р.Г. – учитель начальных классов |
| 33 | Проведение семинара для педагогических работников и учащихся по распространению результатов реализации проекта | 1 | 01.11.2020-30.11.2020 | 10.11.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР |
| 34 | Подготовка продуктов инновационной деятельности для тиражирования через авторскую методическую сеть. | 1 | 01.11.2020-31.12.2020 | 20.11.2020 | Калимуллина З.М. – учитель начальных классов |
| 35 | Информирование общественности о результатах проекта -Прохождение всех этапов освещается в прессе - Публикации в СМИ - статьи в газете «Звезда», «Йолдыз»; телевещании «Апасхэбэрлэре» -Публикации информационно- методических материалов на официальном сайте школы, пгтАпастово | 4 | 01.08.2020-31.12.2020 | 01.08.2020-31.12.2020 | Гатауллина Г.М. – педагог- организатор, Мухаметшина ГШ.М. – педагог- организатор |
| 36 | Создание видеоролика о содержании и результатах деятельности организации-заявителя по формированию, развитию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся (длительность 5 минут), отражающего ход и результаты реализации школой инновационного проекта, наглядно демонстрирующего достижение показателей результативности, запланированных школой. | 1 | 01.11.2020-31.12.2020 | 10.11.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Хабибуллин А.Х.-учитель истории, Гатауллина Р.Х.- педагог-организатор, Шайхиев М.Р.-учитель информатики |
| 37 | Выпуск методических пособий по представлению опыта инновационной деятельности по проблематике проекта | 2 | 01.09.2020-31.12.2020 | 10.12.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Калимуллина З.М. – учитель начальных классов |
| 38 | Подготовка отчетов об инновационной деятельности | 1 | 15.10.2020-01.12.2020 | 20.10.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Салаватуллина А.А. – педагог-психолог, Гатауллина Г.М. – педагог- организатор |
| 39 | Мониторинг результативности диссеминации реализации программы проекта. | 1 | 01.11.2020-31.12.2020 | 10.12.2020 | Валиева Л.М.-учитель географии, Набиуллина Г.З.- учитель начальных классов |
| 40 | Обобщение и публикация материалов инновационной деятельности | 1 | 01.11.2020-31.12.2020 | 01.11.2020 | Шарафуллина Г.Ф. – зам.директора по УВР, Валиева Л.М.-учитель географии |