Отчет по выполнению мероприятий по реализации Программы развития  МБДОУ «Детский сад №76 присмотра и оздоровления» Советского района г.Казани на 31.05.2021

| Направления развития | Мероприятия по реализации программы | Сроки | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для дальнейшего развития ДОУ | - Укрепление материально-технической базы: - Ежегодный косметический ремонт помещений МБДОУ. - Капитальный ремонт электропроводки - Замена внутренних дверей в группе №3 - Дооформление прогулочных веранд - Обогащение предметно-развивающей среды в группе - Обновление компьютерной техники (приобретение современной компьютерной и офисной техники, мультимедийного оборудования). - Замена и ремонт ограждения и ворот - Косметический ремонт и обновление оборудования на участках детского сада - Ремонтные работы в медицинском блоке - Приобретение дидактического материала, игрушек, мультимедийного оборудования - Приобретение технологического оборудования для пищеблока - Приобретение мебели и инновационного игрового оборудования в игротеку - Приобретение методического и игрового материала в ясельную группу для работы по программе «Первые шаги» - Капитальный и текущий ремонт детского сада | 2019-2023 гг. Согласно финансирования 2019-2020 2019-2023 | выполнено нет выполнено выполнено частично частично частично частично выполнено частично выполнено частично частично частично(крыша) |
| Повышение профессиональной компетентности | - Аттестация педагогических работников МБДОУ. - Повышение квалификации педагогических работников. - Внедрение инновационного педагогического опыта «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста на основе научно-технического творчества» - Обобщение педагогического опыта педагогических работников. - Изучение нормативно-правовой, методической документации. - Осуществление творческого подхода к использованию программ, разработке занятий и дидактических игр; подбор и адаптация методик по дошкольному воспитанию и образованию. - Внедрение метода педагогических проектов в воспитательно-образовательной работе. - Участие педагогов в выставках, семинарах, вебинарах,конкурсах, методических объединениях. Профпереподготовка по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методика дополнительного образования» - Обучение и участие в семинарах-практикумах, повышении квалификации по программе «STEM-образование» - Экспериментальная апробация и внедрение комплексной образовательной программы «Первые шаги» в ясельную группу, участие в вебинарах и пр. | 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020г 2021г 2019-2023 гг. до 2023г постоянно постоянно В соответствии с годовым планом работы ДОУ 2019-2023 2020-2023 | Е.В.Агафонова-в А.И.Герфанова -1 Л.М.Ахметова-1 А.А.Галеева -1 Е.В.Мартьянова-1-уволилась О.П.Култынова-1 Е.В. Мартьянова Г.Р.Атяпина Л.М.Ахметова Т.С.Гурьянова А.А.Кузнецова Е.В.Агафонова-профпереподгот А.И.Герфанова-д/о Г.Р.Мухаметзянова О.П.Култынова см. отчет о деятельности инновационной площадки см. отчеты педагогов частично см.отчеты педагогов Агафонова Е.В. Ахметова ЛМ, Галеева АА, Мухаметзянова ГР, Атяпина ГР, Агафонова ЕВ см.отчет по реализации программы «Первые шаги» |
| Повышение качества дошкольного образования | - Мониторинг уровня развития воспитанников. - Оказание дополнительных образовательных услуг, учитывая пожелания родителей воспитанников. | В соответствии с годовым планом постоянно | проводится два раза в год доп.услуги: шахматы, ОФП с элементами дзюдо, «Я творю мир»-изо, спелеокамера, кислородный коктейль |
| Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников | 1. Внедрение новых здоровьесберегающих технологий. «Использование инновационных форм и методов в физкультурно-оздоровительной работе с детьми с туберкулезной интоксикацией» 2. Проведение профилактических прививок и осмотров. 3. Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья, заболеваемости детей. 4. Улучшение качества питания, контроль над организацией питания. 5. Контроль за проведением оздоровительных лечебных мероприятий: 6. Развитие общей и мелкой моторики: - проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна, - динамических физкультминуток, дыхательной гимнастики. 7. Подбор интересных материалов и оформление информационных стендов для родителей в группах: «Будем здоровы», «Для мам и пап». | В соответствии с годовым планом ДОУ По плану М/С 1 раз в 6 мес. постоянно постоянно постоянно постоянно | выполняется выполнено выполнено выполнено выполнено выполннено выполнено |
| Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. | - Проведение систематической работы по выявлению запросов родителей о содержании и качества дошкольного образования в МБДОУ - Привлечение родителей и детей к участию в совместных мероприятиях. - Использование ИКТ для информирования населения о наборе детей. Информирование родителей через сайт ДОУ. - Проведение консультаций для родителей детей, не посещающих ДОУ (работа консультационного пункта на базе МБДОУ). Консультации воспитателей для родителей воспитанников, посещающих детский сад. - Работа на интернет ресурсах для консультирования и оказания практической помощи родителям | 2019-2023 г. В соответствии с годовым планом постоянно постоянно | анкетирование родителей выполнено сайт обновляется участники консультативного пункта в рамках Ассоциации Советского района |
| Социальное партнерство | - Осуществление преемственности образования между ДОУ и школой №22 для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе. Совершенствование форм и методов работы совместно с МБОУ СОШ №22: - посещение уроков в школе и занятий в детском саду; - обмен данными по результатам диагностических исследований детей; - экскурсии воспитанников МБДОУ в школу; - Заключение договоров о сотрудничестве : -Казанский строительный колледж -библиотека -школа искусств №6 - Экскурсии библиотеку, музей, стадион «Ракета» и др | 2019-2023 гг. В соответствии с годовым планом ДОУ | в связи с пандемией многие мероприятия выполнены частично заключены |