План мероприятий (дорожная карта) наставнической деятельности

в МБОУ «Кзыл-Тауская средняя общеобразовательная школа им. М.Х.Гайнуллина».

2023, 2023-2024 учебный год.

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат | Показатели эффективности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучены и систематизированы материалы по проблеме наставничества | 1. Подготовлены материалы по проблеме наставничества. 2.Подготовлены шаблоны документов для реализации целевой модели. | Январь, 2023г | Администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Издан приказ 2. Разработано Положение о программе наставничества 3. Разработана и утверждена «дорожная карта» внедрения системы наставничества |  |  |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Проведен мониторинг по выявлению запросов от потенциальных наставляемых внутри школы. | Январь, 2023г | Учителя наставники |
|  |  |  | Сформирован банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» | Февраль-март |  |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение классных часов. |  | администрация гимназии, классные руководители |
| 2 | Формирование базы наставляемых из числа обучающихся и педагогов | Сформирована база наставляемых | Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы | В течение учебного года | Зам.директора по ВР, куратор, классные руководители |
| 3 | Формирование базы наставников | Сформирована база наставников |  | Февраль | Администрация гимназии, куратор |
| 4 | Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | 1.Обучены наставники для работы с наставляемыми | Сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации | В течение учебного года | Зам.директора по УВР, куратор |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп | Издан приказ «Об утверждении наставнических пар/групп» | Сформированы наставнические пары или группы | Апрель |  |
| 6 | партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества | Сформирован перечень партнерских организаций | Организации (предприятия) приняли участие в реализации Целевой модели наставничества, предоставив наставников |  |  |
| 7 | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества | Соглашения с организациями партнерами |  |  |  |
| 8 | Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста |  | Оформление согласия на обработку персональных данных у 100% участников | Март | Наставники |
| 9 | Организация и наставника осуществление работы наставнических пар /групп. | Организация последовательных встреч наставников и наставляемых и наставляемого | 1. Проведение рабочих встреч | В течение учебного года | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Декабрь | Куратор, классные руководители |
| 10 | Реализация индивидуальных планов | Выполнение мероприятий по индивидуальным планам | Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90% | В течение учебного года | Наставники |
| 11 | Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности" | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Декабрь | Зам.директора по УВР, куратор |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка программно -методических материалов, необходимых для реализации программы наставничества |  | Программные, методические и дидактические материалы | Октябрь | Рабочая групп |
| 2 | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, обучающихся из малоимущих семей, проживающих в отдаленных территориях, детей -сирот (оставшихся без попечения родителей) | Изданы приказы |  | Февраль | Зам.директора по УВР, куратор |
| 3 | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества |  | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары | Март | Рабочая групп |