Принято                                                                               Утверждаю

на педагогическом совете                                                 Заведующий МБДОУ

МБДОУ №32 «Одуванчик»                                               МБДОУ №32 «Одуванчик»

Протокол №___от «___»_______20__г.                           ____________Г. Г. Жукова

Введено в действие приказом

№___от «__»____________20___г.

План-график (дорожная карта) внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ №32 «Одуванчик»

на 2014-2015 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №32 «Одуванчик»

Задачи:

  - Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в Детском саду.

  - Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу Детского сада.

  - Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

  - Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

  - Организовать эффективную кадровую политику в Детском саду.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в Детском саду.

- Разработаны организационно-управленческие решения регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники Детского сада, родители (законные представители).

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | сентябрь |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федералного, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | до 30.12.2015 | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |

| 3. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ. |  |  |  | до 30.12.2015 | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Определение из реестра примерных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |  | до 30.12.2015 | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 5. | Разработка на основе примерных образовательных программ образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  |  | до 30.12.2015 | ст.воспитатель Ларионова Ф. М., члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 6. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников д/с |  |  |  | До 01.09.2015 г. | Заведующая Жукова Г. Г. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ нВ 2014-2015 годы. Разработка положения о рабочей группе. | до 28.08.2014 г. |  |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 8. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов МО РФ и РТ по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов |  |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |  | до 30.12.2015 |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 10. | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | сентябрь 2014 |  |  |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 11. | Анализ результатов внедрения ФГОС ДО в ДОУ |  |  | до 30.12.2015 |  | Рабочая группа |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО | Сентябрь 2014 |  |  |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 13. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ | по плану АМР РТ |  |  |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 14. | Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО |  |  | до 30.12.2015 |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО |  |  |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 16. | Проведение по теме ФГОС ДО: -педагогического совета - консультаций |  |  | Согласно годовому плану |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 17. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ |  |  | До 01.09.2015 г. |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 18. | Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДОгруппы |  |  | до 30.12.2015 |  | Руководитель рабочей группы |
| 19. | Контроль: -выполнение плана-графика реализации ФГОС ДО; -выполнение плана-графика прохождение курсовой подготовки | Согласно плана административного контроля |  |  |  | Заведующая Жукова Г. Г. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Размещение информационных материалов о введении ФГОС ДО на сайте МБДОУ | До 30.12.2014 |  |  |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 21. | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт ит.д.) |  | По годовому плану |  |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М., воспитатели групп |
| 22. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС До (публичный отчет) |  | До 31.08.2015 г. |  |  | Рабочая группа |
| 23. | Мониторинг мнений родителей удовлетворенностью регламентированной и нерегламентированной деятельности детй, результатами доп. образования |  | до 30.12.2015 |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  |  |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., Председатель профкома Ларионова Ф. М. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Анализ соответствия требованиям (приобретение пособий, оборудования) материально-технического обеспечения ФГОС ДО |  | До 30.05.2015 |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М., завхоз Николаева Е. В. |
| 26. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО |  | До 30.08.2015 |  |  | ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 27. | Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО |  | До 30.08.2015 |  |  | Заведующая Жукова Г. Г., ст.воспитатель Ларионова Ф. М. |
| 28. | Контроль за: -выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО |  | До 30.12.2015 |  |  | Заведующая Жукова Г. Г. |