                       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Азимовский детский сад «Элли-бэу» Апастовского муниципального района РТ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального   государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС) 

Дер.Азимово
Утверждаю________

Заведующий МБДОУ

Н.С.Зайнуллина
Приказ №      от         2018
                                                                 ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального   государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ  «Азимовский детский сад «Элли-бэу».
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Отметка о выполнении

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	
	

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС 
	До 20.10.2018
	Заведующий
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	

	3
	Организация непрерывного повышения квалификации по введению ФГОС 
	Поэтапно, весь учебный год
	Заведующий 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

	01.11.2018
	Заведующий 
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС 
	

	6
	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС 
	01.12.2018
	Заведующий 
	Осмысление содержания ФГОС
	

	7
	Тематический контроль
	25.01.2019
	Заведующий 
	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС 
	

	8
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ДО
	Поэтапно, весь учебный год
	Заведующий. воспитатель
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	

	9
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	
	Заведующий воспитатели
	Создание ООП ДО
	

	10
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы

	Весь уч.год
	Заведующий 
	Наличие ООП ДО
	

	11
	Разработка и утверждение плана самообразования воспитателя  по внедрению ФГОС в дошкольное учреждение.

	25.10.2018
	воспитатель 
	Наличие плана самообразования
	

	14
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	30.03.2019
	Заведующиий, 
 учителя начальных классов МБОУ, воспитатель 
	Наличие плана преемственности школы и ДОУ
	

	15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно
	Заведующий 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС 
	

	2. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС 
	
	

	1
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации педагога по вопросам перехода на ФГОС ДОУ 
	Весь период
	Заведующий.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	

	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 
	
	

	1
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. 
	Поэтапно 
	Заведующий 
воспитатель
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	

	4
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Весь период
	Заведующий.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	Весь период
	Заведующий 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО
	
	

	1
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО
	2018-2019
	Заведующий 
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	

	2
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего МДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС). 
	24.01.2019
	Заведующий.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  
	

	3
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС
	Весь период
	Заведующий.
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  всех субъектов образования
	


