Приложение 2

Утвержден приказом

МБДОУ «Детский сад № 5 «Бэлэкэч»

№ 21     от 18.05.2023

Дорожная карта внедрения (реализации) целевой модели наставничества

в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» Бавлинском муниципальном  районе Республики Татарстан

в 2023-2024годах

| №п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | май | Заведующий Галиуллина И.Р. Старший воспитатель Фазлыева Г.М. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение положения о наставничестве. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. - Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. | май | Заведующий Галиуллина И.Р. Старший воспитатель Фазлыева Г.М. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов по формам наставничества: «Воспитатель-воспитатель» | май | Заведующий Галиуллина И.Р. Старший воспитатель Фазлыева Г.М. |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Воспитатель-воспитатель» | май | Старший воспитатель Фазлыева Г.М. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета в образовательных организациях "Наставничество в образовательной среде" - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на Сайте образовательной организации. - Информирование внешней среды. | Май, в течение года | Заведующий Галиуллина И.Р. Старший воспитатель Фазлыева Г.М. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества . - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта | Май, сентябрь | Куратор ДОУ |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа молодых педагогов и педагогов нуждающихся в помощи. | май | Куратор ДОУ |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | май | Куратор ДОУ |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | май | Куратор ДОУ |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | - Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Май, сентябрь | Куратор ДОУ, |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Май, | Заведующий Галиуллина И.Р. |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Май, сентябрь | Куратор ДОУ Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Май, сентябрь | Куратор ДОУ |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | По запросу, по плану | Куратор ДОУ, Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Ноябрь, Май 2024г | . Куратор ДОУ, наставники. |
|  |  | Участие в образовательных событиях и конкурсах в рамках внедрения системы наставничества педагогических работников БМР | Конкурсы: «Воспитатель года» и др. профессиональных конкурсах | В течение года, по плану, по запросу | Куратор ДОУ, наставники. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2024 | Куратор ДОУ, наставники. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. - Вручение Благодарственных писем партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2024 | Заведующий Галиуллина И.Р. Старший воспитатель Фазлыева Г.М. |
|  |  |  | - Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации. - Участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства: "Наставник года-Лучшая пара " | В течение года, Март 2024 | Куратор ДОУ |