	ПРИНЯТО
педагогическим советом МБДОУ
«Балтасинский детский сад №4

комбинированного вида»
протокол №       от ____________

	   УТВЕРЖДАЮ

            Заведующий МБДОУ
_________ /Р.Н.Шамсутдинова/

                              приказ № ____от ________г.




дорожная карта (план-график) 
 введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2013-2015 года
 МБДОУ «Балтасинский детский сад №4 комбинированного вида»
ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012 г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года. 

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Цель: Создание системы организационно–управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 комбинированного вида.
Задачи: 
1. Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;

2. Организация методического и информационного сопровождения подготовки к реализации ФГОС ДО.

3. Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих подготовку к введению ФГОС ДО.
4. Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

5. Обновить содержание образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

6. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ;

7. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий ДОУ, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители).

Ожидаемые результаты: 
1. Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

3. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к введению ФГОС ДО.
4. Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ для работы по ФГОС ДО;

5. Создание пакета материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

6. Разработка и внедрение ООП ДО;

7. Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс;

8. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 
	
	

	1
	Ознакомление с приказом МОиН РФ №1155 от 17.10.13 г. по введению ФГОС ДО
	По мере поступления материалов 
	Заведующий ДОУ
	Презентация «ФГОС ДО в ДОУ»


	протокол 

	2
	Приказ «о создании  рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО»

Приказ о создании разработки    «Положения о рабочей группе по внедрению федерального государственного стандарта дошкольного образования МБДОУ «Балтасинский детский сад №4 комбинированного вида».
	Декабрь 2013

Декабрь 2013 
	Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
	Создание и определение функционала рабочей группы.

	приказ 

положение 

	3
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
	Декабрь 2013 
	Заведующий ДОУ
	Создание и определение функционала рабочей группы
	приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО  

	4
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС 
	Декабрь 2013
	Старший воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	План-график

	5
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса.
	 Весь период
	Заведующий ДОУ
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих 

деятельность ДОУ.
	Локальные акты

	6
	Включение изменений в годовой план ДОУ 2013-2014 учебный год
	Поэтапно
	Старший воспитатель ДОУ
	Изменение раздела «Организация педагогической работы»
	Годовой план

	7
	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС .
	Поэтапно, весь период с 2014-2016 год.
	Старший воспитатель ДОУ
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	Курсы повышения квалификации педагогических работников

	8
	Анкетирование педагогов «Готовность педагога ДОУ к введению ФГОС »
	Январь 2014 
	Старший воспитатель ДОУ
	
	Анкеты 

	9
	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	Поэтапно, весь учебный год
	Муллагалиева М.М. тьютор 
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	Протоколы 

	10
	Педагогические советы:

-«Организация воспитательно- образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС».
-«Профессиональное становление  педагогов как средство повышения качества дошкольного образования»
	Октябрь 2014
Апрель 2015 
	Старший воспитатель 
	
	протоколы 

	11
	Консультации для педагогов

 - «Что такое ФГОС дошкольного образования»
-  «ФГОС Общие положения»
- «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»

- «Требования к разделам основной образовательной программы».

- «Организационный раздел основной образовательной программы» 

- «Требования к развивающей предметно – пространственной  среде»:

-содержательно-насыщенная среда.
- трансформируемая среда

- полифункциональная среда

- вариативная среда

- доступная среда 

- безопасная среда.
-  «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»

- «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».
	С января 2014 г. – по декабрь
	Муллагалиева М.М.  тьютор 
	Определение возможных затруднений педагогов
	Папка с консультациями 

	12
	Организация работы по разработке образовательной программы с учетом ФГОС ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	Поэтапно до сентября 2014 г.
	Заведующий ДОУ, старший воспитатель
	Создание ООП ДО
	Проект программы

	13
	Обсуждение и утверждение изменений в основной образовательной программе
	до мая   2014 г.
	Заведующие ДОУ, старший воспитатель.
	Наличие ООП ДО
	приказ

	14
	Разработка и утверждение комплексно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг
	Август 2014
	Заведующий ДОУ ,ст .восп.
	Наличие комплексно-тематических планов
	протокол

	15
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
	Поэтапно, весь учебный год
	Муллагалиева М.М. – тьютор
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы тьютора  

	16
	Взаимодействия с заместителями директоров и учителей по начальному образованию общеобразовательных учреждений с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей
	Весь учебный год
	Абдуллина Э. С, рководитель РО воспитателей 
	Обеспечение преемственности начального и дошкольного образования
	План преемственности 

	17
	Участие  в региональном мониторинговом исследовании по проблемам внедрения ФГОС 
	Апрель 2014 октябрь 2014 г.
	Заведующий ДОУ, старший воспитатель 
	Поднятие рейтинга ДОУ
	Диагностические материалы 

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС 
	Весь период
	Старший воспитатель
	
	Отчеты 

	19
	Изучение опыта работы пилотных площадок в сети  Интернет 
	Весь период
	Тьютор,Муллагалиева М.М.
	
	

	20
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ООО
	Поэтапно, весь учебный год
	 Заведующий, Старший воспитатель ДОУ
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	Протоколы

	2. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС 
	
	

	1
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ  
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	2
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации 
	Весь период
	Заведующий ДОУ ,ответственный по охране труда.
	
	Должностные инструкции  в новой редакции 

	3
	Внесение изменений и дополнений в устав ДОУ 
	2013-2015 год
	Заведующий ДОУ
	Корректировка устава ДОУ 
	Устав ДОУ

	4
	Комплектование методического кабинета МБДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати
	Весь период
	Заведующий,

старший воспитатель
	Выставка методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО.


	Наличие в МБДОУ документов по внедрению ФГОС ДО.

	5
	Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
	Весь период
	Старший воспитатель
	Аналитический материал 

мониторинговых исследований.
	Аналитический материал 

мониторинговых исследований.

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС  ДО
	
	

	1
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. 
	Поэтапно 
	Заведующий  ДОУ
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 
	Весь период
	Заведующий  ДОУ
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Информационная справка

	3
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. 
	Весь период
	Заведующий  ДОУ
	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	Весь период
	Заведующий  ДОУ
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ  «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 
	
	

	1
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 
	2014-2015
	Администратор по сайту
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	2
	Обеспечение контроля публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС). 
	В течении всего периода
	Заведующий  ДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  
	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	3
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  всех субъектов образования
	Публикации

	4
	Проинформировать родителей (законных представителей) об основных нововведениях, предусмотренных федеральным законом (проведение родительских собраний).
	В течение учебного года
	Заведующий ДОУ 
	Результат информирования родителями о введение ФГОС.
	протоколы собраний

	5
	Консультации для родителей:

- Что такое ФГОС дошкольного образования?

- Что должны знать родители о ФГОС ДО?

- ФГОС – это возможность полноценного проживания ребенком его детства!
- ФГОС не будет учить ребенка читать и писать, он научит его учиться!
- ФГОС – это возможность для ребенка заниматься тем, чем он хочет!
	1 раз в квартал 
	Муллагалиева М.М.
	Результат информирования родителями о введение ФГОС.
	Папка консультации

	6
	Подведение итогов работы дорожной карты 
	
	Заведующий ДОУ
	
	

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в МБДОУ

	1
	Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению  ФГОС ДО.
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО.
	

	2
	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, 

медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий
	Весь период
	Заведующий ДОУ
	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение 

дополнительных средств.
	


Контроль за выполнением программы.
Контроль:

- Выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2015г.г.;

- Выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки.

- Диагностика результатов повышения квалификации:

- Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения профессиональной компетенции педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах.

- Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения стандарта. Проведение анкетирования на родительских собраниях.

Контроль осуществляет заведующий ДОУ д/с № 4
