План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тамчыкай» на 2014-2015 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОО.

Задачи:

- создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО;

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО;

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| Срок исполнения |  | Мероприятие |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Январь 2014г. |  | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| Январь – февраль 2014г. |  | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| В течение 2014 г. |  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОО |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| В течение 2014 г. |  | Разработка образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  | Старший воспитатель |
| В течение 2014 г. |  | Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО |  |  | Старший воспитатель |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Январь – март 2014г. | Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО |  |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| Апрель – май 2014г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО |  |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| По мере поступления материалов | Изучение педагогами ДОО нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО |  |  |  | Старший воспитатель |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Март 2014 г. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введение ФГОС ДО |  |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| В течение 2014 – 2015 гг. | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий |  |  |  | Старший воспитатель |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| В течение 2014 г. |  | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| В течение 2014 г. |  | Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| В течение 2014 – 2015 гг. |  | Проведение с педагогами ДОО консультаций, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | Старший воспитатель, члены рабочей группы |
| По мере выхода новых материалов |  | Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях |  |  | Старший воспитатель, члены рабочей группы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| Январь – март 2014 г. |  |  | Анализ материально-технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующий ДОО, старший воспитатель |  |
| Январь – март 2014 г. |  |  | Анализ учебно-методического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующий ДОО, старший воспитатель |  |
| Январь – март 2014 г. |  |  | Анализ предметно-развивающей среды ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующий ДОО, старший воспитатель |  |
| В течение 2014 – 2015 гг. |  |  | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | Заведующий ДОО, старший воспитатель |  |