 
ПЛАН - ГРАФИК
введения федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования в 2012-2013 учебном году
МБОУ «Казанбашская основная общеобразовательная школа»
 

	1. Организационные мероприятия

	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные 

	Обновление нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО.
 
	Март 2012 года
	 директор , зам. директора

	Введение ФГОС начального общего образования:
В 2012 -2013 учебном году – 1-2 классы; 
	2012-2013 учебный год
	Администрация, учителя

	  Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования
	Март-апрель 2012 года
	Заместитель директора по УР

	Проведение собрания родителей будущих первоклассников:
1.О ФГОС НОО.
2. Особенности обучения по ФГОС НОО;
3. Ознакомление с образовательной программой начального общего образования. 
	Апрель 2012 года
	Заместитель директора по УР
 

	Размещение информации  о порядке и ходе введения ФГОС  на сайте школы
	Постоянно
	Заместитель директора по УР

	Выбор системы учебников. Составление заявки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом. Заказ учебников.
	Декабрь- март 2012 года
	Заместитель директора по УР, библиотекарь
 

	Внутришкольный контроль выполнения требований ФГОС нового поколения
	В течение года
	Заместитель директора по УР

	Организация и проведение мониторинга введения  ФГОС  начального общего образования в школе 
 
	 2 раза в год
	Заместитель директора по УР
Руководитель МО 

	Обеспечение в соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования». 
	В течение года
 
	                  Директор
Заместитель директора по УР
завхоз

	Создание санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10 и с требованиями ФГОС начального общего образования. 
	В течение года
	                  Директор
Заместитель директора по УР
завхоз

	Разработка рабочих программ по внеурочной   деятельности
	Август 2012 год
	Руководители кружков

	Разработка рабочих программ по учебным предметам 
	Август 2012 год
	Учителя начальной школы

	Приобретение учителями методической литературы по ФГОС
	В течение года
	Учителя начальной школы

	2. Научно – методическое сопровождение внедрения стандарта

	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные 

	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС в практику начальной школы
	Ежегодно
	Заместитель директора по УР, руководитель  МО начальных классов

	Изучение методических рекомендаций по созданию условий для перехода начального звена ОУ на ФГОС 
	По мере поступления методических рекомендаций
	Заместитель директора по УВР

	Проведение мониторинговых исследований
	В течение года
	Заместитель директора по УР
Руководитель МО начальных классов


	3. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования

	Совершенствование системы оценки качества в школе. 
	Ежегодно
	Заместитель директора по УР,
МО учителей начальной школы 

	Участие в мониторинге качества на всех проводимых уровнях.
	Ежегодно
	Заместитель директора по УР,
МО учителей начальной школы 

	Информирование участников образовательного процесса .
	Ежегодно
	Заместитель директора по УВР,
МО учителей начальной школы

	Реализация школьной  модели учёта внеурочных достижений обучающихся. 
	Ежегодно
	Администрация лицея

	 Выработка единых критериев для создания портфолио учителя и обучающегося.
	Ежегодно
	Администрация лицея

	4. Развитие системы поддержки талантливых детей

	Привлечение детей к участию к проектной деятельности.
	В течение года
	Администрация ,
Учителя 

	Организация конкурсов, фестивалей, соревнований школьного уровня   
	В течение года
	Администрация и педколлектив ОУ

	Организация участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях всероссийского, регионального и муниципального уровней.
	В течение года
	Участники образовательного процесса

	Участие в разнообразных формах состязательных мероприятий для одарённых детей в разных сферах науки, техники, искусства и спорта.
	В течение года
	Участники образовательного процесса

	5. Просветительская работа

	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные 

	Разъяснительная работа среди родительской общественности 
	В течение года
	Администрация лицея
Классные руководители 

	Размещение информации на сайте школы
	По мере поступления информации
	Заместитель директора по УР

	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ФГОС начального общего образования.
	В течение года
	Заместитель директора по УР

	6. Организация повышения квалификации учителей начальных классов

	Мероприятия
	сроки
	ответственные

	Участие в районных и городских семинарах/круглых столах по проблемам реализации   ФГОС
	По плану
	Заместитель директора по УР

	Составление плана- графика повышения квалификации учителей начальной школы
	Ежегодно
	Заместитель директора по УР

	Контроль за соблюдением графика повышения квалификации 
	Ежегодно
	Заместитель директора по УР

	Обсуждение проблем внедрения ФГОС в практику работы лицея 
	По плану совещаний
	 Заместитель директора по УР


 

 

