«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ

детский сад №34 «Радуга»

комбинированного вида   ЕМР»

_________С.М.Шаймарданова

План-график

основных мероприятий по подготовке к внедрению федеральных государственны образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ детский сад №34 «Радуга» комбинированного вида ЕМР

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрение  ФГОС ДО в ДОУ.

- Создать нормативно-правовую базу, регулирующую внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО.

- Разработка организационно-управленческого аппарата, регулирующего внедрение ФГОС ДО.

- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание творческой группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ. Утверждение положения о творческой группе. |  | февраль 2014г. |  | Заведующий, старший воспитатель | Приказ «О создании творческой группы по подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». Положение о творческой группе. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. |  | май 2014г. |  | Заведующий, старший воспитатель | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 1.3. | Внесение изменений к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |  | август 2014г. |  | Творческая группа | Изменения к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |
| 1.4. | Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. |  | Май 2014г. |  | Творческая группа | Аналитическая справка. |
| 1.5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования |  | По мере поступления нормативно-правовых документов |  | Заведующая Воспитатель, ответственный за методическую работу | Протоколы методических совещаний |
| 1.6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |  | сентябрь 2014 |  | Заведующая Воспитатель, ответственный за методическую работу | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 1.7. | Определение необходимых изменений модели образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  | ежегодно |  | Старший воспитатель | Корректировка модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| 2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение ДОУ необходимыми учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС |  | май 2014г. |  | Заведующий, ст.воспитатель | Методические, дидактические и наглядные пособия |
| 2.2. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС. |  | весь период |  | Заведующий |  |
| 3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. |  | май |  | Заведующий | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |
| 3.2. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | сентябрь 2014г. |  | Заведующий | Должностные инструкции в новой редакции. |
| 3.3. | Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. |  | В течение года |  | Творческая группа | Изменения и дополнения к прогарамме развития ДОУ в соответствиии с требованиями ФГОС. |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО. | По мере поступления материалов |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ. Презентация «ФГОС ДО в ДОУ» |
| 4.2. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | Весь период |  |  | Творческая группа | Методические материалы. |
| 4.3. | Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Выставка методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО. Наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС ДО. |
| 4.4. | Методическое сопровождение педагогов к введению ФГОС ДО | В течение всего периода |  |  | Ст.воспитатель | Методические материалы |
| 4.5. | Создание графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с внедрением ФГОС ДО. | Январь 2014г. |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. |
| 4.6. | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Внедрение ФГОС ДО». | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников. |
| 4.7. | Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС (Семинары, консультации для педагогов по проблемам введения ФГОС ДО) | В течение всего периода |  |  | Старший воспитатель, творческая группа | Банк методических материалов в соответствии с ФГОС ДО, |
| 4.8. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовате льного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Февраль 2014г. |  |  | Старший воспитатель, воспитатели | Корректировка комплексно-тематических и перспективных планов работы, образовательные проекты. |
| 4.9. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Май 2014г. |  |  | Творческая группа | Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |
| 4.10. | Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ» | ноябрь 2014г. |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Оценка уровня внедрения ФГОС ДО. |
| 4.11. | Участие педагогов ДОУ в ММО в течение года | по плану ММО |  |  | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы ММО. |
| 4.12. | Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на учебный год 2014-2015 с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО. | сентяб рь - октябрь 2014г. |  |  | Старший воспитатель | План преемственности с СОШ, материалы совместных мероприятий. |
| 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение консультационной поддержки педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ |  | В течение всего периода | Старший воспитатель |  |  |
| 5.2. | Участие педагогов в муниципальных и республиканских обучающих семинарах, конференциях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» |  | В течение всего периода | Старший воспитатель |  | Программы, сертификаты участников, публикации. |
| 5.3. | Создание информационного стенда для педагогов и родителей «Введение и ФГОС ДО в ДОУ» |  | В течение всего периода | Старший воспитатель, творческая группа |  | Периодически обновляющиеся материалы по ФГОС ДО. |
| 5.4. | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания. |  | В течение года (по плану взаимо действия) | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |  | Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| 5.5. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования |  | В течении года | Администратор сайта |  | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |