Дорожная карта

«Внедрение полилингвального образования в ДОУ»

МБДОУ детский сад №35 «Лейсан» комбинированного вида ЕМР

на 2021-2022 учебный год

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации полилингвального образования в  ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение по полилингвальному образованию в соответствии с  ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработать организационно - управленческие решения,  инновационные технологии по полилингвальному образованию в ДОУ.

- Создать нормативно-правовую базу, регулирующую работу по полилингвальному образованию  в ДОУ.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

- Создать условия для финансового обеспечения по полилингвальному образованию  в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители), воспитанники.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, обеспечивающего работу по полилингвальному образованию  в ДОУ.

- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей работу полилингвального образования  в ДОУ.

- Создание мотивационных условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке.

- Создание условий для  финансового  обеспечения  по созданию  полилингвального образования  в ДОУ.

| № | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение внедрения полилингвального образования в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание творческой группы по созданию полилингвального образования в ДОУ. Утверждение положения о творческой группе. |  | Июль 2021 |  | Заведующий, старший воспитатель | Приказ о полилингвальном детском саде. Приказ «О создании творческой группы» Положение о творческой группе. |
| 1.2. | Разработка дорожной карты полилингвального образования в ДОУ |  | Июль 2021 |  | Заведующий, старший воспитатель, творческая группа | Дорожная карта |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  | Август 2021 |  | Творческая группа | Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.4. | Анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) |  | Сентябрь 2021 |  | Заведующий, Зам по АХЧ | Акты соответствия материально-технической базы ДОУ |
| 1.5. | Анализ организации учебно-воспитательной работы и предметно-развивающей среды по полилингвальному образованию в соответствии с ФГОС ДО |  | Октябрь 2021 |  | Творческая группа | Аналитическая справка |
| 1.6. | Составление годового плана работы дошкольного учреждения с учетом создания полилингвального образования |  | Август 2021 |  | Старший воспитатель | Годовой план |
| 1.7. | Определение УМК (учебных пособий) по полилингвальному образованию |  | Август 2021 |  | Старший воспитатель, педагоги по английскому языку | Перечень УМК |
| 1.8. | Разработка и определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности в ходе реализации полилингвального образования; составление мини-проектов |  | Июль-декабрь 2021 |  | Старший воспитатель, воспитатели, узкие специалисты | Мини-проекты |
| 1.9. | Открытие полилингвальной группы в ДОУ. Комплектование состава воспитанников. Поиск и подбор педагогических кадров в группу. |  | Июнь-август 2021 |  | Заведующий | Подписание договоров с родителями (законными представителями) |
| 2.Материально-техническое обеспечение полилингвального образования в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение ДОУ необходимыми учебными и справочными пособиями |  | Регулярно |  | Заведующий, ст.воспитатель | Методические, дидактические и наглядные пособия |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ |  | весь период |  | Заведующий | Материально-техническая база ДОУ |
| 2.3. | Обогащение предметно-пространственной развивающей среды по полилингвальному образованию в соответствии с ФГОС ДО |  | весь период |  | Педагоги | Развивающая предметно-пространственная среда |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение базовой площадки в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация изучения опыта полилингвального образования в других регионах | Весь период |  |  | Творческая группа | Методические материалы |
| 3.2. | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО по билингвальному и полилингвальному образованию | Регулярно |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Выставка методической литературы в методическом кабинете |
| 3.3 | Мониторинг уровня сфомированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ (выявление образовательных потребностей и затруднений) | Регулярно |  |  | Старший воспитатель | Аналитический материал мониторинговых исследований. |
| 3.4. | Методическое сопровождение педагогов по полилингвальному образованию | Регулярно |  |  | Ст.воспитатель | Методические материалы |
| 3.5. | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников. | Август-Сентябрь 2021 |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Перспективный план курсов повышения квалификации |
| 3.6. | Реализация графика повышения квалификации педагогов | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.7. | Проведение с педагогами консультаций, круглых столов, методических мероприятий | В течение всего периода |  |  | Старший воспитатель, творческая группа | Банк методических материалов |
| 3.8. | Проведение совместных педчасов, педсоветов с ПОК «Адымнар» | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Протокола |
| 3.9. | Проведение регионального семинара «Полилингвальное образование детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» | Ноябрь 2021 |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Региональный семинар |
| 3.10. | Проведение регионального конкурса «Полилингвальное образование как основа всестороннего развития дошкольников» | Ноябрь 2021 |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Конкурс, протокол конкурса |
| 3.11. | Участие педагогов ДОУ в различных семинарах, конференциях, вебинарах в течение года | Регулярно |  |  | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы семинаров, конференций |
| 3.12 | Составление плана взаимодействия совместных мероприятий с ПОК «Адымнар» на учебный год 2021-2022 учебный год | Июль-сентябрь 2021 |  |  | Старший воспитатель | План преемственности, план взаимодействия |
| 3.13. | Организация совместных мероприятий с ПОК «Адымнар» | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Материалы совместных мероприятий |
| 3.14. | Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ | Регулярно |  |  |  | Лист самообследования, аналитическая справка. |
| 3.15. | Выступление с презентацией «Проектирование полилингвальной среды развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (воспитанники, родители, социальные партнеры, общественность, ПОК «Адымнар») | Апрель 2021 |  |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги | Презентация |
| 3.16. | Тиражирование опыта работы (выпуск буклетов, сборника материалов по полилингвальному образованию) | Май-июнь 2021 |  |  | Заведующий, старший воспитатель, творческая группа | Методический сборник, буклеты |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие педагогов в муниципальных, региональных и республиканских обучающих семинарах, конференциях по теме полилингвального образования |  | В течение всего периода | Старший воспитатель |  | Программы, сертификаты участников, публикации |
| 4.2. | Информирование о работе через сайт, инстаграмм, информационные стенды |  | Регулярно | Заведующий, Старший воспитатель, педагоги ДОУ |  | Систематическое обновление информации для общественности, педагогов других ДОУ |
| 4.3. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах работы по полилингвальному образованию |  | Май-июнь 2021 | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |  | Размещение материалов на сайте ДОУ |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий |  | В течение всего периода | Заведующий |  | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств. |