Приложение 2
к приказу МБДОУ № 26
от 16.01.2023г. № 25-П

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО и ФАОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

и ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 «Дюймовочка» ЗМР РТ»

Первый этап:

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО и ФАОП ДО.

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО и ФАОП ДО.

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения,

дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | февраль февраль - май |
| 2. | Формирование банка нормативано-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО. | февраль - июнь |
| 3. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО. | по мере необходимости |
| 4. | Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО и ФАОП ДО. | по мере необходимости |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО и ФАОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО. | февраль |
| 2. | Анализ содержания ФОП ДО и ФАОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО. | февраль - март |
| 3. | Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. | февраль - апрель |
| 4. | Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО. | февраль - июнь |
| 5. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО. | в течение учебного года |
| 6. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО. | март - август |
| 7. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности. | май - август |

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП и ФАОП ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте дошкольного учреждения. | февраль - август |
| 2. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО и ФАОП ДО. | февраль - август |

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО. | февраль - август |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ. | февраль - август |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО и ФАОП ДО. | февраль - август |