«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ «Большекайбицкий

детский сад «Миляшкай» Кайбицкого

муниципального района РТ»

_______________ С.Б.Тимуршина

Приказ  № 50   от 26.09.2014г

План –график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Большекайбицкий детский сад «Миляшкай» Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан»

Цель:
обеспечить комплекс условий для введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу в соответствие требованиям ФГОС ДО.

- Организовать методическое и информационное сопровождение введение  ФГОС ДО.

- Обеспечить планирование расходов и средств на подготовку введения ФГОС ДО

- Привести материально-техническую базу и развивающую предметно-пространственную среду ДОО в соответствии с ФГОС

Ожидаемые результаты:

- Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОО

- Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС  в ДОО

- Определить  объем  расходование денежных средств, направленных    на подготовку и введение  ФГОС ДО

- Материально-техническое обеспечение ДОО соответствует ФГОС с учетом нормативного финансирования

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | До 28.08.2014 |  | Заведующий ДОУ | План-график введения ФГОС |
| 1.2. | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | По мере поступления документов |  | Заведующий ДОУ, Зам.зав. по ВМР | Знание нормативно-правовых документов в условиях введения ФГОС ДОО |
| 1.3. | Создание банка нормативно-правовых документов различного уровня | По мере поступления документов |  | Заведующий | Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Май - август 2014 |  | Заведующий ДОУ | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.5. | Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС | Январь - декабрь 2015 |  | Заведующий ДОУ | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Май- август 2014 |  | Заведующий ДОУ | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| 1.7. | Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015г. в течение 2016г. |  | Заведующий ДОУ | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.8. | Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 |  | Заведующий ДОУ, зам.зав. по ВМР | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| 1.9 | Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основной образовательной программы ДОО | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО |  | Заведующий ДОУ, педагогический совет | Разработка ООП ДО |
| 1.10 | Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, | в течение 2014 - 2016 годов |  | Зам. зав. по ВМР, творческая группа педагогов | Создание банка методических пособий образовательной программы ДОО |
| 1.11 | Приведение сайта ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования | Май, 2014, далее по мере выхода документов |  | Ответствен- ный за работу сайта | Сайт ДОО соответствует современным требованиям |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО и организация ее деятельности | сентябрь, 2014 |  | Заведующий ДОУ | Приказ о создании рабочей группы ДОО по внедрению ФГОС ДО |
| 2.2 | Проведение тематических педагогических советов, мастер-классов, семинаров по внедрению ФГОС ДО | В течение всего периода |  | Зам.зав. по ВМР | Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.3 | Организация участия педагогических работников ДОО в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение всего периода |  | Зам.зав. по ВМР | Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.4 | Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО (мониторинг) | май – 2015; май-2016. |  | Зам.зав. по ВМР | Повышение профессиональной подготовки педагогов, ликвидация профессиональных затруднений. |
| 2.5 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В течение всего периода |  | Зам.зав. по ВМР | План консультаций для педагогов ДОО |
| 2.6 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану РОО, ИРО |  | Заведующий | Сформированы группы для обучения на КПК |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение потребностей педагогов ДОУ в повышении профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО; выявление затруднений | май 2014 - сентябрь 2016 |  | Заведующий ДОУ, Зам.зав. по ВМР | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО | Сентябрь- 2014; Январь – 2015; Сентябрь – 2015 |  | Зам.зав. по ВМР | План-график повышения квалификации с учетом изменений по вопросам изучения ФГОС |
| 3.3. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | В течение всего периода |  | ЗаведующийЗам.зав. по ВМР | Обучение педагогов на КПК |
| 3.4 | Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации |  | Заведующий Зам.зав. по ВМР | Составлен план –график аттестации, разработана нормативно-правовая база процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности |
| 3.5 | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДОО | до 2016 г. |  | Заведующий | Должностные инструкции работников ДОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| 4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль |  | Заведующий | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. | Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 |  | Заведующий, гл. бухгалтер | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| 4.3. | Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2015 далее – кор-ректировка плана |  | Заведующий, главный бухгалтер | Выполнение ПХВД |
| 4.4 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | 2014-2015 |  | Заведующий | Положение о стимулирующих надбавках |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | ежемесячно |  |  | Сайт ДОО |
| 5.2. | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение всего периода |  | ЗаведующийПедагоги ДОО, Зам.зав. по ВМР | Информационная открытость |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности о введения ФГОС ДО | май 2015; май, 2016 |  | заведующий | Публичный отчет и др. |
| 5.4. | Участие в информационно-методических совещаниях, вебинарах и др. мероприятиях различных уровней | В течение всего периода |  | Зам.зав. по ВМР, заведующий | Своевременное получение информации о процессе введения ФГОС ДО |
| 5.5. | Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение всего периода |  | Ответственный за сайт, Заведующий Зам.зав. по ВМР | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ, Положение об обеспечении доступа педагогов к сети интернет |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО | До 01.06.14 | Заведующий, зам.зав по АХЧ |  | Аналитическая справка |
| 6.2. | Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПин, правила пожарной безопасности и др.) | Весь период | Заведующий, зам.зав по АХЧ |  | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО |
| 6.3. | Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | Весь период | Заведующий, Зам.зав. по ВМР |  | Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие требованиям ФГОС ДО |
| 6.4 | Соответствие учебно-методического обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС ДО | При наличии требований | Заведующий, Зам.зав. по ВМР |  | Аналитическая справка о соответствии |