Утвержден

на собрании трудового коллектива  детского сада «Чулпан»

от « 10 »   сентября    2014 г.

Дорожная карта по  внедрению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ Молькеевский детский  сад «Чулпан»

на 2014 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Молькеевский детский сад «Чулпан»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Молькеевский детский сад «Чулпан»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Молькеевский детский сад «Чулпан» .

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№; Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведующая; Сентябрь. 2; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Заведующая; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 3; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Заведующая; +. 4; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Заведующая; В течение года; В течение года. 5; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующая; В течение года; В течение года. 6; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.; Заведующая; 1 квартал. 7; Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведующая; 3 квартал. 8; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Заведующая; +. 9; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Творческая группа; 2 квартал. 2. Организационное обеспечение. 1; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Заведующая; сентябрь. 2; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Заведующая; +; +. 3; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Заведующая; +. 4; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.; Заведующая; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 5; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Заведующая; По мере поступления нормативно- правовых документов. 6; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.; Заведующая Рабочая группа; не менее 3; не менее 3. 7; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Заведующая Рабочая группа; В течение года; В течение года. 8; Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Заведующая; +; +. 9; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующая воспитатели; +; +. 10; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.; Заведующая; +; +. 3. Кадровое обеспечение. 1; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Заведующая; октябрь. 2; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».; Заведующая; +; +. 3; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Заведующая; +; +. 4; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Заведующая; ноябрь. 4. Научно-методическое обеспечение. 1; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведующая Заведующая; Январь. 2; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО).; Заведующая; +. 3; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Заведующая Рабочая группа; +; +. 4; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Заведующая; +; +. 5; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.; Рабочая группа Заведующая; +; +. 6; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Заведующая; +; +. 7; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; Заведующая; В течение года; В течение года. 2; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Заведующая Педагоги ДОУ; +; +. 6. Материально-техническое обеспечение. 1; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Заведующая; январь. 2; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Заведующая; Март. 3; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведующая; В течение года; В течение года. 4; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведующая; В течение года; В течение года.