МБДОУ  «Чутеевский детский сад «Буратино» Кайбицкого муниципального района РТ»

ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | май 2014 г. | Зав. ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | Май-сентябрь 2014 г. | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |  |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | в течение уч. года | Зав. ДОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | Сентябрь-ноябрь 2014 | ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | в течение учебного года | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | в течение учебного года | ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | Ноябрь 2014г. | ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОСДО | в течение учебного года | Зав. ДОУ, ст. воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |  |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 2014 г. | ст. воспитатель рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | 2014 г | ст. воспитатель | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | ноябрь 2014 г. | Зав. ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 13 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2014 г.-2016г | ст. воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |  |
| 14 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОСДО | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | Зав. ДОУ, ст. воспитатель |  | Отчеты |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | сентябрь 2014 г. | Зав. ДОУ |  | Аналитическая информация |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году | По плану МОИПКРОиК | Зав. ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | декабрь 2014 г. | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | в течение уч. года | Зав. ДОУ, ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |  |
| 5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | в течение уч. года | Зав. ДОУ, ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение учебного года | Зав. ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Зав. ДОУ, ст. воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | ст. воспитатель | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | ст. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | ст. воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Октябрь 2014 г. | Зав. ДОУ ст. воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС | Диагностическая карта |  |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте детского сада |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ д\с Буратино). | Октябрь 2014 г | Зав. ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте детского сада |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | В течение года | Зав. ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |  |

Заведующая детского сада:                                                               Шарафутдинова Л.Т.