Приложение № 3 к приказу

№189 от05.05.2014г.

План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

-создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

-создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

-создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

-создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

-создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальные образования, органы управления образованием муниципальных образований | Дошкольные образовательные организации |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Май 2014 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана-графика введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условиях введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |
| 1.3. | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль – июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО |
| 1.6. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, утверждение приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДОв части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 1.7. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь-ноябрь 2014 | Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Май 2014 | Создание координационного совета муниципального образования по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Создание республиканской рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 | Направление предложений по составу в республиканскую рабочую группу | Направление предложений по составу в республиканскую рабочую группу |
| 2.3. | Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в Республике Татарстан по введению ФГОС ДО | Январь-декабрь 2014 | Определение перечня «Пилотных площадок» в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в муниципальных образованиях по введению ФГОС ДОпо вопросам компетенции учредителя образовательной организации | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе, в дошкольных образовательных организациях, координация деятельности дошкольных образовательных организаций | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014-декабрь 2016 | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических кадров |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан | 2014-2016 | Содействие деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан. Организация деятельности тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан. Создание системы методической, психолого-педагогической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4.Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014-апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014 | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013-декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |