Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

422630, Республики Татарстан, Лаишевский район, село Нармонка,

улица Молодежная,  дом 28а, телефон 8(843)78-4-60- 37

e-mail: mbdouds.solnishko@yandex.ru

Проект  «АйДаЯ» 
Мир дошкольного образования – модель сохранения культуры и традиции народов Республики Татарстан.

Нармонка

Содержание

| Краткое описание проекта………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Цели и задачи проекта……………………………………………………………... | 5 |
| Срок реализации проекта………………………………………………………….. | 5 |
| Обоснование значимости проекта………………………………………………… | 5 |
| Инновационная значимость проекта……………………………………………… | 6 |
| Целевые группы проекта…………………………………………………………... | 6 |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта…………….. | 7 |
| Ресурсная обеспеченность проекта ………………………………………………. | 8 |
| Календарный план проекта………………………………………………………... | 9 |
| Соотношение планируемых затрат на реализацию проекта и его ожидаемых результатов(обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта).. | 17 |
| Информация о руководителе проекта…………………………………………….. | 17 |
| Информация о команде проекта…………………………………………………... | 17 |
| Партнеры проекта………………………………………………………………….. | 18 |
| Информационная открытость /публичность проекта……………………………. | 19 |

Краткое описание проекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района  Республики Татарстан. Функционирует  с 2011г., детский сад 6 групповой, его посещают 132 воспитанника.  Для нашего региона работа по сохранению исторической памяти народов является наиболее  актуальной. Где каждый ребенок, какой бы национальности он ни был, каждый является представителем своего мира, традиций, культуры. Поэтому роль педагога – удовлетворить детское  любопытство и дать детям элементарные знания о традициях, быте народов родного края. Наш опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития в  направлении на сохранение и развитие языков традиций культур народов проживающих на территории Республики Татарстан - разнообразие и вариативность работы  с  воспитанниками, новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для детей новые и оригинальные технологии, возможность выбора  обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. Именно это вызывает у детей положительные эмоции, радостное удивление, желание творить. Наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволили нам  сделать вывод, что старшие дошкольники обладают большим количеством знаний и неиссякаемой фантазией. Если детям интересно, почему  бы им не позволить  более тщательно разобраться в возможностях современных технологий с пользой для их развития, также  интересно узнать, как создаются их любимые мультфильмы. Создавать  собственные мультфильмы для них будет целым приключением. Мультипликация по своей сути очень близка детскому миру, потому что в мультипликации всегда есть место игре, полету детской фантазии и абсолютно нет ничего невозможного. Дети стремятся одушевить, оживить буквально все окружающее. Это качество соответствует сути самой анимационной деятельности, подкрепляя естественный, природный интерес ребенка.

Детская мультипликация включает  в себя огромное число различных видов творческой художественной и технической деятельности, которые дети осваивают в процессе создания мультфильма. Это художественное и литературное творчество, навыки работы с техническими средствами: фотоаппаратом, видеокамерой, микрофоном, компьютером.

Положительное воздействие анимации является  прекрасным развивающим пособием для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала. Дети пяти-семи летнего возраста – известные «почемучки». Бесконечные «почему» требуют ответа и служат основанием для формирования собственных представлений, миропонимания и для творческого моделирования картины мира, что незамедлительно воплощается в детских рисунках. Дети очень дорожат своими рисунками, потому как в каждый из них они вложили частичку себя, проявив творчество. Можно делать выставки детских работ, хранить детские рисунки в папках, а можно сделать так, чтобы рисунки детей «ожили», начали двигаться и жить своей собственной жизнью. Многие психологи подтверждают, что мультипликация – это отличный способ открыть у юных дарований творческие задатки, развить коммуникативные способности и лидерские качества. Учитывая, вышесказанное  дети готовы и хотят принять участие в создании мультфильмов.

Благодаря  мероприятиям, которые мы будем проводить в рамках  проекта ««АйДаЯ» Мир дошкольного образования – модель сохранения культуры и традиции народов Республики Татарстан», воспитанники  будут расширять  свои  знания о культуре и традициях, развивать речевую деятельность, которые будут способствовать  скреплению дружеских отношений разных наций и культур народов Республики Татарстан.

В рамках  нашего проекта будет организована   мультстудия, где каждый ребенок, любой национальности, сможет участвовать в создании анимационного фильма с элементами национальной культуры его народа.

Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных познавательных, развивающих и  этнокультурных мероприятий с участием детей, педагогов, а также родителей, которые будут участвовать в процессе создания собственного медиапродукта (мультфильма):

-разучивание стихотворений, песен, диалогов, колыбельных на родном  языке;

-изготовление персонажей  и декораций для анимационных сюжетов с элементами национальных орнаментов  татарской, русской, марийской, мордовской, башкирской удмуртской, чувашской национальностей;

-подбор музыкальных композиций с национальным колоритом  для сопровождения мультфильмов;

-съемка и монтаж анимационного фильма;

- презентация собственного медиапродукта публике.

В рамках проекта в  мультипликационной   студии панируется проводить занятия  два раза в неделю в рамках режима дня. Наличие детской мультипликационной   студии обеспечит создание условий для организации изучение языков народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в том числе укрепит материально-техническую базу образовательной организации. Расположение  мультипликационной студии предполагается в здании Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.  Для этого есть необходимые условия: свободная площадь в кабинете родного языка, которая позволяет оборудовать детскую мультипликационную  студию, а так же  техническое оборудование, корпусную мебель и расходные материалы. Повышение квалификации  педагогических работников  в количестве 2 человек.

Цели и задачи проекта

Цель: создание условий для организации в дошкольном образовательном учреждении мероприятий по   сохранению и развитию языка, истории, традиций и культуры народов, проживающих на территории  Республики Татарстан.

Задачи:

- обновление педагогического процесса, направленного на изучение родного языка, на развитие гармонично развитой и  духовно эмоциональной личности ребёнка в процессе создания собственного медиапродукта (мультфильма);

- расширение кругозора детей о  культуре и традициях народов, проживающих на территории Республики Татарстан;

- популяризация богатых культурных, духовных и языковых традиций татарского, русского и других  народов,  проживающих на территории Республики Татарстан;

- содействие возрождению, сохранению и развитию национальной культуры, обычаев и традиций татарского, русского и др. народов путем создания анимационных фильмов.

Срок реализации проекта

Дата начала проекта: 01.01.2022г.

Дата завершения проекта: 31.12.2022г

Обоснование значимости проекта

В настоящее время, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской и татарстанской идентичности является очень важной задачей. Самобытность любого народа начинается с его языка. Родной язык является связующим звеном, помогающим представителям любого народа сохранить свою самоидентификацию и культуру. Каждый язык, независимо от того, кому он принадлежит, — или многочисленной нации, или малочисленному народу — это настоящая драгоценность, и мы должны ее беречь. Именно поэтому обойти стороной такую проблему, как сохранение и развитие родного языка невозможно.

В дошкольных образовательных учреждениях изучение родного языке, как правило, проходит в традиционное форме. Однако, проблема в том, что современные дети много времени уделяют просмотру телевизора и играм на компьютере, и очень трудно заинтересовать дошкольника какой-либо полезной для него деятельностью. Поэтому в  настоящее время существует острая необходимость применения нетрадиционных  подходов к организации образовательно-воспитательной работы с детьми. Решить эту проблему поможет организация в дошкольном образовательном учреждении мультипликационной студии, где будут создаваться анимационные фильмы с национальным колоритом.

Главная ценность мультипликации,  как вида современного искусства,  заключается, прежде всего, в возможности комплексного развития детей: развитие творческих и коммуникативных способностей, освоение компьютерных технологий. В этом заключается её актуальность и потребность. А создание анимационных фильмов с элементами национального колорита, позволит привлечь интерес детей к изучению родных языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Работая над созданием мультфильма, ребенок сможет окунуться в творческую атмосферу, которая позволит расширить кругозор ребенка о том или ином народе,  а значить поможет сохранить память предков и создаст условия для формирования  патриотизма, любви и уважения к малой Родине.

Инновационная значимость проекта

Проект является инновационным, уникальным, направлен на внедрение современных образовательных технологий, совершенствованию форм и методов обучения и воспитания на родном языке.

Мультипликация - инновационный метод в обучении и развитии детей в ДОУ.

В век информационного прогресса компьютерные технологии быстрым темпом входят в нашу повседневную и профессиональную жизнь. Это дает огромные возможности для создания различных инновационных проектов в работе с детьми. Работая над созданием мультфильма, ребенок сможет окунуться в творческую атмосферу, которая позволит расширить кругозор ребенка о том или ином народе,  а значить поможет сохранить память предков и создаст условия для формирования  патриотизма, любви и уважения к малой Родине.

Целевые группы проекта

Дети дошкольного возраста (2-7 лет) - 120 человек.

На мероприятия организованные детьми с 3 до 7 лет, всегда приглашаются воспитанники младших групп в качестве зрителей, где они могут получить первоначальные знания об особенностях  традиций и  культуры  народов проживающих на территории Республики Татарстан.

Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта

Количественные результаты:

- в результате реализации проекта, на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения функционирует одна мультипликационная студия;

- количество воспитанников, принимающих  участие в мероприятиях по реализации проекта – 120;

- количество детей занимающихся в мультстудии  – 103 (воспитанники 3-7лет);

- количество детей младшей и средней группы выступающих  в роли  зрителей – 29;

- количество авторских мультфильмов показанных публике – 2, среди них:

количество мультфильмов созданных на татарском языке – 1;

количество мультфильмов созданных на русском  языке – 1;

- количество педагогов, прошедших повышение квалификации по анимационной педагогике -9

Качественные результаты проекта:

- освоение детьми технологий создания мультипликационного фильма, привлечение внимания  детей к изучению родных языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан;

- обогащение словарного запаса детей,  активизация  родной речи, а также   расширение кругозора о том или ином народе,  проживающих на территории Республики Татарстан;

- сохранение памяти предков и формирование  патриотизма, любви и уважения к малой Родине;

-обновление содержания образования и качественное изменение воспитательно-образовательного процесса, развитие инновационной деятельности в ДОУ;

- удовлетворение потребностей родителей  в разнообразных и инновационных формах работы с детьми;

- повышение профессионального уровня педагогов в сфере ИКТ.

Ресурсная обеспеченность проекта

Наличие материально-технических условий для реализации проекта.

В учреждении имеется свободная площадь в кабинете родного языка, которая соответствует всем санитарно- эпидемиологическим требованиям, к организации воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  (СП  2.43648-20), позволяющая  оборудовать детскую   мультипликационную  студию, а так же  техническое оборудование, мебели и расходных материалов.

Методическая обеспеченность проекта.

В учреждении имеется:

- Учебно - методические комплексы по обучению двум государственным языкам («Татарча сөйләшәбез» (авторы Зарипова З.М., Исаева Р.С, Кидрячева Р.Г), «Туган телдә сөйләшәбез» обучению детей татарской национальности 2-7 лет родному языку (авторы Зарипова З.М., Вазиева Л.Н., Зуфарова Р.С.);

- Методические пособия  «Развитие речи в детском саду» (автор Гербова В.В.).  Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»;

- «Сөенеч» – «Радость познания» – региональная образовательная программа дошкольного образования под. редакцией  Р.К.Шаехова.

Для ознакомления с художественной литературой педагоги  используют:

- Закирова К.В.  «На поляне детства» - хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей.

А также используется дополнительный материал для обеспечения современного уровня организации обучения детей дошкольного возраста государственным языкам РТ:

Созданные мультфильмы производства Татармультфильм: «Чукмар белән Тукмар» - «Чукмар и Тукмар»; «Ике кыз» - «Две дочери»;. «Өч кыз» - «Три дочери»; «Куян кызы» - «Зайка»;«Төлке белән Каз» - «Лиса и Гусь»;«Алтын бөртекләр» - «Золотые зернышки»;«Бүләк кемгә?» - «Кому подарок?»; «Агачлар да авырый» - «Деревья тоже болеют»; «Ай белән Кояш» - «Луна и солнце»; «Яңгыр белән кояш» - «Дождь и Солнце»; Сертот мас үрдәк» - «Болтливая утка» и т. д.

Мультфильмы созданные по произведениям Габдуллы Тукая: «Су анасы» - «Водяная»; «Кәҗә белән сарык  әкияте» - «Коза и Баран»;«Ак бабай» - «Белый дед»; «Бала белән Күбәләк» - «Ребенок и бабочка» и т.д.

Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5 частях).

Календарный план проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Охват участников (в %) | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2022г. |  |  |  |  |
| 1. | «Сила и красота – родного языка» (выставка книг по направлению реализации проекта сохранение и развитие языков, традиций, культур народов Поволжья) |  | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 60% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 2. | «В дружбе народов единство России» (выставка детского изобразительного творчества) | январь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 60% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 3. | Орнаменты родного края на тарелочке из глины (подготовка декораций к мультипликации) | январь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 5-7 лет |
| 4. | «В мире анимации» (знакомство с профессией режиссера, сценариста) | январь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
|  | февраль 2022г. |  |  |  |  |
| 5. | «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» флешмоб (чтение стихотворений на родном языке) | 4 февраля 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет |
|  | «В мире анимации» (знакомство с профессией (звукооператор, художник- мультипликатор) | февраль 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет |
| 6. | «Имя твое словно песня осталась…»посвященная дню рождения татарского поэта М.Джалиля | 15февраля 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет |
| 7. | Дружба народов Поволжья» (выставка детского изобразительного творчества) | февраль 2022г. | Сельский дом культуры Нармонского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
|  | Виртуальная экскурсия «В мире анимации» (знакомство с профессией композитор ,художник по костюмам) | февраль 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 8. | «Мы разные, но дружба нас объединила» (литературно- музыкальная композиция) | 19 февраля 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 60% | Педагоги, воспитанники 5- 7 лет |
| 9. | «Народный календарь русского народа» (выставка творчества) | февраль 2022г. | Нармонская сельская библиотека филиал №16 Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
|  | март 2022г. |  |  |  |  |
| 10. | «Народы разные - Республика одна» | март 2022г. | республиканский конкурс -Лучший исследовательский проект «Я здесь живу» -Лучший национальный танец, песня, стихотворение. Каждый талантлив по – своему» | 60% | Педагоги, воспитанники 4-7лет |
| 11. | «Я, ты, он, она вместе целая страна» (физкультминутки) | март 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 3-7 лет |
| 12. | «Преемственность поколений» - «Буыннар бәйләнеше өзелмәсен» конкурс | март 2022г. | республиканский конкурс | 100% | Педагоги, воспитанники 3-7 лет |
| 13. | Этюды – драматизации, потешки, пляски, обыгрывание ситуаций в режимные моменты | март 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 3-7 лет |
| 14. | «Конструирование – мир фантазий и идей» (собственная инициатива воспитанников в разных видах деятельности) | март 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 3-7 лет |
| 15 | Выставка творчества «Народный календарь татарского народа» | март 2022г. | Лаишевская ЦРБ филиал 16 Нармонского сельского поселения | 100% | Педагоги, воспитанники, родители, |
| 16. | Широкая Масленица- развлечение | 5 марта 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 17. | «Науруз» - развлечение | март 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги |
|  | апрель 2022г |  |  |  |  |
| 19. | «Изюминка» оригинальные рецепты народов Поволжья (видеоролик приготовления национальных блюд, посвященный Году родных языков и народного единства) | апрель 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитатели, воспитанники, родители |
|  | Виртуальное путешествие по тукаевским местам «Шагыйрь бишегенә сәфәр» | 13 апреля 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 79% | Педагоги |
| 20. | «…И веточка любая здесь на понятном сердцу языке рассказывает тихо о Тукае…» (флешмоб, посвященный дню рождения Г.Тукая) | 26 апреля 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги воспитанники 3-7лет, родители |
| 21. | «Живи традиция» дистанционный конкурс | апрель 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 3-7лет, родители |
|  | Лучшая разработка дидактической игры по обучению детей двум государственным языкам Республики Татарстан | апрель2022г. | МКУ «Управление образования» Лаишевского муниципального района РТ Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
|  | май 2022г. |  |  |  |  |
| 22. | Участие во Всероссийском фестивале русского фольклора «Каравон» | май 2022г. | с. Никольское Лаишевского муниципального района РТ | 60% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 23. | «Мозаика Поволжья» (серия декоративного панно) | май 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 24. | «Нашим победителям посвящается…» Флешмоб, посвященный дню победы в ВОВ | май 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги воспитанники 3-7 лет, родители |
| 25. | Выставка творчества «Народный календарь мордовского народа» | май 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители, |
|  | июнь 2022г. |  |  |  |  |
| 26. | Сабантуй - праздник плуга (развлечения) | 1 июня 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители, |
| 27. | «В мире сказок» конкурс теневого театра, посвященный дню рождения А.С. Пушкина | июнь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 3-7 лет, родители |
| 28 | День России «Мы вместе» спортивное мероприятие | 10 июня 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 60% | Педагоги |
| 29. | Выставка творчества «Народный календарь марийского народа» | июнь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 30 | Организация обучающего мастер-класса (повышение профессионального уровня педагогов в сфере применения анимационной педагогики и ИКТ.) | июнь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 81% | Педагоги |
| 31. | «Сабантуй собирает друзей» - придумывание сюжета; -определение героев и их действий; - изготовление декораций и персонажей из пластилина, - подготовка фона, нужных атрибутов для съемок мультфильма. Создание мульт – команды. -работа с фотоаппаратом, - работа с освещением, -работа с озвучкой, - монтаж мультфильма -просмотр готового мультфильма. | июнь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 6-7 лет |
|  | июль 2022г. |  |  |  |  |
| 32. | «В мире, дружбе будем жить» (мероприятие посвященное Международному дню Дружбы) | 23 июля 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 33. | Выставка творчества «Народный календарь удмуртского народа» | июль 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 34. | «Фольклор - народная мудрость» (потешки прибаутки сказки и т.д.) | июль 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 2-7 лет |
|  | август 2022г. |  |  |  |  |
| 35 | Народные игры Поволжья марафон | август 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники |
| 36. | Выставка творчества «Народный календарь башкирского народа» | август 2202г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 37. | «Пословица не даром молвится» (детское творчество пословица в рисунках | август 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 4-7 лет |
|  | сентябрь 2022г. |  |  |  |  |
| 38. | «Формирование представлений у детей дошкольного возраста о культуре народов Поволжья посредством театрализованной деятельности» родительское собрание | сентябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, родители |
| 39. | Минутка татарского языка (проведение режимных моментов) | сентябрь 2022г. | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги |
| 40. | Онлайн - проект «Мультфильмы народов Поволжья» Просмотр мультфильмов, сделанных в различных техниках. | в течение года | МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 91% | Педагоги воспитанники 2 -7 лет |
|  | октябрь 2022г. |  |  |  |  |
| 41. | «Путешествие в Мастерград» квест-игра | октябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники |
|  | Виртуальная экскурсия в краеведческий музей Лаишевского края им. Г.Р.Державина | октябрь 2022г. | музей Г.Р. Державина Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 5-7 лет |
| 42. | Музыкаль шоу «Җырлыйк әле» | октябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 4-7 лет |
| 43. | «Туристическое агентство. Путешествие по Поволжью» (сюжетно-ролевые игры) | октябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 4-7 лет |
| 44. | «Знакомство со сказками народов Поволжья» (игротека) | октябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 5-7 лет |
|  | ноябрь 2022г |  |  |  |  |
| 45. | Шәҗәрә бәйрәме (семейный праздник родословной) | ноябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 46. | Знакомство, пластилиновая анимация: «Я леплю из пластилина» | ноябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 47. | «Калейдоскоп игр народов Поволжья» викторина | ноябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники 3-7 лет, родители |
| 48. | Любимый мультсюжет -искусство пластилинография (конкурс) | ноябрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 4-7 лет, родители |
| 49. | «Чудо ложкари» (районный конкурс детских оркестров) | ноябрь 2022г. | МКУ Управления образования Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Муз. руководитель, воспитанники 4-7лет |
|  | декабрь 2022г |  |  |  |  |
| 50. | «Дружба народов не просто слова, дружба народов на все время» интеллектуально-познавательная игра | декабрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 6-7 лет |
| 51. | «Авыл капка төбендә» Детский коллектив «Тамчылар» (театрализованная деятельность ) | декабрь 2022г. | Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Воспитанники 2-7 лет |
| 52. | «Добрый мультфильм добрыми руками» (создание мультипликаций направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов проживающих на территории Республики Татарстан) | декабрь 2022 г. | МБДОУ Нармонский МБДОУ Нармонский детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 78% | Педагоги, воспитанники 3-7лет, родители |
| 53. | Демонстрация мульфильма «Добрый мультфильм добрыми руками» заключительный этап проекта «АйДаЯ» Мир дошкольного образования – модель сохранения культуры и традиции народ Республики Татарстан | декабрь 2022г. | детский сад «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ | 100% | Педагоги, воспитанники, родители |
| 54. | Информационное освещение проекта Аналитическая справка о проекте | В течение года | Средства массовой информации газета «Камская новь сайт ДОУ |  | Ответственный за сайт |

Соотношение планируемых затрат на реализацию проекта и его ожидаемых

Результатов (обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта)

- мультипликационная   студия – 50%

- техническое оборудование (штатив,  видеокамера,  интерактивная доска) – 30%

- мебель и расходные материалы (корпусная  мебель,  столы, стулья) – 18%

- повышение квалификации  педагогических работников  в количестве 2 человек – 2%

Информация о руководителе проекта

Э.Р. Лутфуллина – заведующий МБДОУ Нармонским детским садом «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, руководитель проектной команды. Осуществляет  реализацию проекта.

Информация о команде проекта

1. Доронина Н.А. – заместитель заведующий по воспитательно-методической работе     МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко»Лаишевского муниципального района РТ, ответственный за контроль исполнения календарного плана проекта для достижение целей проекта в срок и с заданным уровнем качества, взаимодействие с партнерами и СМИ.

2. Ибнеева Р.Р. – воспитатель по обучению татарскому языку в. МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ Ответственный за разработку сценариев мультфильмов, реализацию  идеи проекта в практических действиях

3. Шарафеева З.В. – воспитатель. МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

4. Дыльдина Т.С. – воспитатель. МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

5. Хайруллина А.Ш. – воспитатель МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

6. Ванюшина Л.А. – музыкальный руководитель МБДОУ МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

7. Ахметова А.В. – воспитатель. МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

8. Абдуллина М.М. – МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

9. Шарафиева А.Ш. – воспитатель МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

10. Шаяхметова А.Р. – воспитатель МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ, реализовывает идеи проекта в практических действиях.

Партнеры проекта

Проект реализуется совместно с родительским сообществом МБДОУ Нармонского детского сада «Солнышко» Лаишевского муниципального района РТ к реализации проекта привлекаются социальные партнеры в лице:

- Муниципальное казенное учреждение  «Управления образования»

Лаишевского  муниципального района РТ;

- Нармонская средняя школа Лаишевского муниципального района РТ;

- РДК Лаишевского муниципального района РТ;

- СДК Нармонского поселения Лаишевского муниципального района РТ;

- Нармонская  ЦРБ филиал №16 Лаишевского муниципального района РТ;

- Центральная районная  библиотека Лаишевского муниципального района РТ;

-  Краеведческий музей Лаишевского края  им. Г.Р.Державина.

Информационная открытость/публичность проекта

Деятельность организации систематически освещается в средствах массовой информации, имеется медиаплан по освещению проекта, сайт организации постоянно обновляется.

На официальном сайте детского сада имеется отдельная вкладка, демонстрирующая все мероприятия по реализации проекта

https://edu.tatar.ru/laishevo/narmonka/dou/page4932077.htm