УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23» ___________ Е.П. Калимуллина Приказ ОД.1301.002 от 13 января 2023 года

План-график введения в деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида №23 г.Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

Республики Татарстан ФОП ДО

| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| Организация и проведение заседаний педагогического совета, посвященных вопросам подготовки к применению ФОП ДО |  | февраль, май и август 2023г. | Е.П. Калимуллина, заведующий; рабочая группа | Протоколы |
| Создание рабочей группы по переходу на ФОП ДО |  | март | Е.П. Калимуллина заведующий; рабочая группа, | Приказ о создании рабочей группы |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений |  | март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Составление проекта ООП ДО МБДОУ с учетом ФОП ДО |  | май | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО |  | январь-март | А.Н. Каюмова., председатель рабочей группы | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО |  | февраль | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО |
| Проведение экспертизы локальных актов МБДОУ в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО |  | февраль | А.Н. Каюмова, председатель рабочей группы | Проекты обновленных локальных актов (по необходимости) |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации |  | август | Е.П. Калимуллина, заведующий; ель рабочей группы | Приказ о внесении изменений в программу развития МБДОУ |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) |  | август | Е.П. Калимуллина, заведующий | Устав МБДОУ |
| Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности |  | август | Е.П. Калимуллина, заведующий; А.Н. Каюмова, председатель рабочей группы | Приказ |
| Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов МБДОУ в сфере образования |  | по необходимости | Е.П. Калимуллина, заведующий; А.Н. Каюмова, председатель рабочей группы | Приказы |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | май-июнь |  | Е.П. Калимуллина, заведующий | Аналитическая справка |
| Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | март |  | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | май |  | С.В. Лазарева, М.П. Денисова., члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | апрель– июнь |  | Е.П. Калимуллина, заведующий; А.Н. Каюмова., председатель рабочей группы | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| Разработка собственных методических материалов и адаптация их для педагогического коллектива (на основе методических материалов Мипросвещения) по сопровождению реализации федеральной программы дошкольного образования | апрель–август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработка собственных методических материалов и адаптация их для педагогического коллектива (на основе методических материалов Мипросвещения) по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | апрель–август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам применения ФОП ДО | февраль– август |  | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| Проведение родительских собраний, посвященные применению ФОП ДО | май, август |  | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Создание на официальной странице МБДОУ на сайте edu.tatar подраз-дела «ФОП ДО» и размещение материалов, обеспечивающих переход на ФОП ДО | апрель |  | А.Н. Каюмова, старший воспитатель | Информация на сайте |
| Оформление и систематичное обновление информационного материала по вопросам применения ФОП ДО в методическом центре | в течение года |  | А.Н. Каюмова, старший воспитатель | Методический центр |
| Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | в течение года |  | А.Н. Каюмова, старший воспитатель | Информация на сайте, на стенде |