Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Сугушлинский детский сад»

____________ Г.Ф. Мусатзанова

План – график

сопровождения введения федерального государственного образовательного

Стандарта дошкольного образования

в МБДОУ «Сугушлинский детский сад общеразвивающего вида» мо «ЛМР»Р.Т.

Цель:  управление процессом введения ФГОС в ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС;

- Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие  реализацию введения ФГОС  ДО;

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий,  педагог ДОУ, родители.

Ожидаемые результаты:

- Организационно методическое сопровождение, способствующее  введению ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, имеется  перспективное  планирование работы в данном направлении.

| № п,п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика реализации ФГОС ДО на -2014- 2016 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана – графика введения ФГОС ДО на 2014-2016 учебный год» | март-май, 2014 | Члены рабочей группы | План – график, Приказ об утверждении |
| 1.2 | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального , муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно – правовые документы на 2014-2016 учебный год, принятие новых документов. | В течение года | Члены рабочей группы | Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы. |
| 1.3 | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования | Февраль-апрель 2014г., далее в сроки, установлен. Минобр. РФ | заведующий | Справка |
| 1.4. | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год | Май 2014 | Руководитель ДОУ | Аналитическая справка |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования | Март 2014г. | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС дошкольного образования | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС дошкольного образования |
|  | Организация участия ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе: - разработанных локальных актов, утвержденных в период реализации ФГОС ДО - анализ деятельности и принятие управленческих решений. | август, 2014 | Заведующий | Аналитическая справка. |
| 2.2 | Обеспечение базового уровня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минобрнауки РФ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | После принятия методических рекомендаций Минобрнауки РФ об оснащенности средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Заведующий | Учет методических рекомендаций Минобрнауки РФ при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, при проведении закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. |
| 2.3 | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | 2015-2016г | Заведующий | План – график повышения квалификации педагогического работника ДОУ |
| 2.4 |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация проведения мониторинга готовности педагогического работника работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур | 2 кв. 2015г. | Заведующий |  |
| 2.6 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | апрель 2015 | Воспитатель | Аналитическая справка |
| 3. Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогического работника по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий | Аналитические таблицы. |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года | Руководитель Воспитатель | Выполнение методических рекомендаций |
| 3.3 | Работа с методической базой ДОУ в соответствии с Программой - определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, требованиям ФГОС ДО - внесение новых методических рекомендаций - корректировка рабочих программ. | В течение года | Руководитель Воспитатель | Утвержденные рабочие программы. |
| 3.4 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу. | Март 2014 | Заведующий | Информационная таблица |
| 4.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | В течение года | Заведующий | Аналитическая справка |
| 4.2. | Итоговый отчет о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте | Май 2015 | Заведующий | отчет |
| 4.3. | Проведение родительских собраний | май, 2015 | Педагог | Протокол собрания |
| 4.4. | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО | В течение года |  | Оформление стенда |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ: Необходимость обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015у.г. - анализ работы Интернет – ресурсов. - обеспеченность методической литературой. |  | Заведующий, Воспитатель | Аналитическая справка |
| 5.2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий Воспитатель | справка |
| 5.3 | Подготовка к 2014-2015 учебному году: -инвентаризация материально – технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнить МТБ на 2015г. - корректировка плана ФХД на 2015г. | Май 2014 | Заведующий | План проект на 2014-2015 |
| 5.4 | Контроль за: - выполнением плана финансово – хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | Май 2014 | Заведующий | Аналитическая справка |