Принято                                                                   Утверждено

на заседании педагогического совета                   приказом по учреждению № ______

протокол №   3                                                         от    «28»      января      2014 г.

от  «28» января  2014 года                                      заведующий МБДОУ  №3 «Чебурашка»

_____________И.И.Исхакова

План

информационно – методической работы  творческой группы по введению

федерального государственного стандарта дошкольного образования

Цель:      Обеспечение целенаправленного и планомерного поэтапного ввода в действие федерального государственного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1. Познакомить педагогов  с основными принципами построения федерального                             государственного стандарта дошкольного образования

2. Обеспечить  условия  для обновления содержания и технологий образовательной работы.

3.  Развивать экспертно – аналитические и прогностические умения педагогов.

4.  Продолжать совершенствовать теоретический уровень профессиональной компетенции и повышать практический уровень профессиональной компетентности педагогов  в ходе  и  участия в работе рабочей группы по внедрению федерального                             государственного стандарта дошкольного образования

5. Наметить пути перестроения  воспитательно – образовательной работы с детьми в соответствие с требованиями основной образовательной программы.

| № |  | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный | Планируемый результат, продукт деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изучение нормативно – правовых документов в рамках ФГОС ДО |  | январь 2014 г. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, творческая группа (ТГ) |  | Протокол педагогического совета |  |
| 2 |  | Издание приказа по дошкольному учреждению «О введении Федерального государственного стандарта ДО» |  | январь 20104г. | Заведующая ДОУ |  | Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС ДО ; приказ заведующей. Приказ заведующей |  |
| 3. |  | Разработать и утвердить положение о рабочей группе |  | январь 2014г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, ТГ |  | Приказ заведующей ДОУ, положение о рабочей группе |  |
| 4. |  | Создание рабочей группы |  | январь 2014г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, воспитатели |  | Приказ заведующей |  |
| 5. |  | Разработать план деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | февраль 2014 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, ТГ |  | План рабочей группы |  |
| 6. |  | Утвердить план рабочей группы на 2014-15 год |  | февраль 2014 | Заведующая ДОУ |  | Приказ заведующей ДОУ |  |
| 7. |  | Создание «пилотных» групп. Утвердить план методической работы с пилотными группами ДОУ на 2014 – 2015 учебный год. |  | февраль 2014 г. | Рабочая группа |  | Протокол рабочей группы, приказ заведующей |  |
| .8. |  | Информирование родителей о информационно – методической работе по введению ФГОС ДО |  | февраль 2014 – май 2014 г. | старший воспитатель |  | Информация на сайте ДОУ «План внедрения ФГОС ДО информационно – методической работы по введению федеральных ФГОС ДО |  |
| 9. |  | Консультация – презентация «ФГОС ДО – в образовательном пространстве ДОУ» |  | Февраль 2014г. |  |  | Старший воспитатель. Формирование Информативной компетентности педагогов о нормативной основе функционирования ОУ |  |
| 9. |  | Знакомство с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.2791-10 с изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10» |  | март 2014 г. | педагоги – специалисты, старший воспитатель |  | Изучение требований к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям. |  |
| 10. |  | Теоретический семинар «Организация режима дня в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН» |  | март 2014г. | Старший воспитатель, медсестра |  | Таблицы режима дня по возрастным группам, корректировка режима дня |  |
| 11. |  | Изучение примерных основных общеобразовательных программ в соответствие требованиям ФГОС ДО |  | Март-апрель 2014 | Старший воспитатель, воспитатели |  | Аналитическая справка |  |
| 12. |  | Осведомленность родителей о введении ФГОС ДО в ДОУ на родительских собраниях |  | сентябрь-октябрь 2014 |  |  | протоколы родительских собраний |  |
| 13. |  | Изучение требований к созданию предметно - развивающей среды ДОУ согласно ФГОС ДО |  | ноябрь 2014 | старший воспитатель, медсестра |  | аналитическая справка |  |
| 14. |  | Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах преобразования предметно-развивающей среды |  | декабрь 2014 | старший воспитатель, медсестра |  | информировать воспитателей |  |
| 15. |  | внести изменения в локальные акты дошкольного учреждения |  | январь 2014 г. | Заведующая ДОУ |  | Приказ заведующей |  |
| 16. |  | Составление проблемно – ориентированного анализа (анализа результатаов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей и социума) |  | январь 2012 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, Рабочая группа |  | Аналитическая справка |  |
| 17. |  | Консультация «Календарно тематический план воспитателя отражающий задачи ООП ДОУ» Модели календарного планирования в новых условиях ФГОС ДО |  | Апрель 20124г. | Старший воспитатель, |  | Утверждение формы написания календарно – тематического планирования. |  |
| 19. |  | Теоретический семинар «Понятие «образовательные области» и их содержание в соответствии с ФГОС ДО » |  | Март 2014 г. | Рабочая группа |  | Осведомленность педагогов о содержании образовательных областей |  |
| 20. |  | Консультация «Мониторинг по образовательным областям общеобразовательной программы. Понимание педагогами сущности системы мониторинга освоения ООП ДОУ; |  | апрель 2012 г. | Старший воспитатель |  | Скорректированный план мониторинга, мониторинговые таблицы |  |
| 21. |  | Составление проекта ООП ДОУ |  | апрель – май 2014 г. | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Примерная ООП ДОУ |  |
| 22. |  | Создание рабочих папок по реализации ФГОС ДО в каждой возрастной группе |  | май 2012г. | Воспитатели |  | Рабочий материал |  |
| 23. |  | Консультативная помощь педагогам в перестроении педагогического процесса |  | постоянно | Старший воспитатель |  | Обеспечение координационной работы всех служб д/с для реализации ФГОС ДО |  |
| II этап – основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение квалификации педагогических работников ФГОС ДО в связи с введение ФГОС (работа творческой группы, курсовая подготовка, постоянно действующие семинары в ДОУ) |  | в течение года |  | Воспитатели, старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников, пополнение рабочего материала. |  |
| 2. |  | Представление опыта организации воспитательно - образовательного процесса в новых условиях. |  | В течение года |  | Воспитатели | Обмен опытом, просмотр открытых занятия, взаимопосещения, выступления на педагогических советах, отчётные презентации. |  |
| 3. |  | Презентация проекта ООП ДОУ |  | апрель 2012 |  | Рабочая группа | Презентация |  |
| 4. |  | Утверждение ООП ДОУ |  | август 2014 |  | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Протокол педагогического совета № 1, приказ заведующий |  |
| 5. |  | Обновление методических и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГОС ДО к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования |  | в течение 2014-2015 учебного года |  | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Пополнение картотеки методических пособий |  |
| 6. |  | Корректировка образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении |  | В течение 2014-2015 учебного года |  | Творческая (рабочая) группа | Внесение изменений в структуру ОПП |  |
| 7. |  | Размещение ОПП ДОУ на сайте ДОУ |  | май 2014 |  | Рабочая группа | Отчёт на сайт ДОУ № 3 |  |
| III этап – итоговый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание развивающей среды в группах |  | 2014-2015 учебный год |  |  | Заведующая ДОУ, воспитатели |  | Развивающая среда, организованная в соответствие с ФГОС ДО |
| 2. | Работа по внедрению и коррекции ООП ДОУ |  | 2014-2015 год |  |  | Старший воспитатель, рабочая группа |  | Корректировка программы |
| 3. | Самообразование воспитателей |  | постоянно |  |  | Воспитатели |  | Внесение корректировки в психолого – педагогическую работу воспитателей |
| 3. | Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО |  | Постоянно |  |  | Старший воспитатель, педагоги |  | Обмен опытом, необходимая коррекция проведения НОД |
| 4. | Мониторинг воспитательно- образовательного процесса в ДОУ |  | сентябрь 2014, май 2015 |  |  | Старший воспитатель, узкие специалисты, воспитатели |  | Протоколы педагогических советов |
| 5. | Коррекция, подведение итогов |  | Итоговый педсовет № 5 май 2015 год |  |  | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |  | Протокол педагогического совета № 5 |
| 6. | Подведение итогов, анализ выявленных проблем |  | Итоговый педсовет № 5 май 2015 г. |  |  | Старший воспитатель |  | Протокол педагогического совета № 5 |