Приложение №1

к  приказу__________________ МБДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Зоренька»

от___________2012 года

ПЛАН

перехода МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Зоренька» по введению Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФГТ в МБДОУ №5 «Зоренька» | Заведующая | Сентябрь 2012 |
|  | Приказ о назначении координатора по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФГТ в МБДОУ №5 «Зоренька» | Заведующая | Сентябрь 2012 |
|  | Приказ об утверждении положения о работе рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФГТ в МБДОУ №5 «Зоренька» | Заведующая | Сентябрь 2012 |
| Научно-методическое обеспечение | Теоретические семинары по вопросам введения ФГТ, модернизации дошкольного образования | Старший воспитатель | Март 2012 |
|  | Заседание педагогического совета МБДОУ №5 «Зоренька» с рассмотрением вопросов: концептуальные положения ФГТ к структуре ООП | Старший воспитатель | Ноябрь 2012 |
|  | Взаимодействие с дошкольными учреждениями города по обмену опытом работы по введению ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования | Инспектор по дошкольному образованию | В течение года 2012 – 2013 |
|  | Участие педагогов в районных семинарах по введению ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного учреждения | Старший воспитатель | В течение года 2012 – 2013 |
|  | Изучение разработок методических рекомендаций по осуществлению мониторинговых исследований оценки качества дошкольного образования | Старший воспитатель, рабочая группа | Январь 2013 |
| Организационно-координационное обеспечение | Координация взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации ФГТ | Члены рабочей группы | В течение года 2012 – 2013 |
|  | Обеспечение работы рабочей группы по реализации ФГТ | Заведующий | 1 раз в квартал |
|  | Осуществление контроля за исполнением законодательства педагогами ДОУ в части реализации ФГТ | Старший воспитатель | В соответствие с годовым планом |
|  | Организация обсуждения педагогическими работниками, родительской общественностью вопросов реализации ФГТ на сайте ДОУ (создание консультационной страницы) | Старший воспитатель | постоянно |
|  | Создание (или пополнение) развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГТ | Все педагоги ДОУ | В течение года 2012 – 2013 |
|  | Организация мониторинга внедрения и реализации ФГТ к структуре ООП дошкольного образования | Заведующий, старший воспитатель |  |
|  | Обобщение опыта работы по переходу ДОУ на ФГТ | Старший воспитатель | Ноябрь 2013 |