ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ Новомелькенский детский сад «Милэшкэй» Мензелинского района РТ на 2014-2016 г.г. № п/п; Направления мероприятий; Мероприятия; План действий. 1.; Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования; Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО; Приказ «Об организации деятельности МБДОУ по подготовке к введению ФГОС». Разработка и утверждение нового Устава. Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями). Разработка и утверждение основной образовательной программы образовательной организации ( с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования); Приказ о создании рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ. Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ. Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации; Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования ». Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ на 2013-2015 г. ». Определение учебно-методической литературы, используемой при реализации основной образовательной программы.; Рассмотрение вопросов на Педагогических советах. Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования; Педагогические советы. 2.; Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования; Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.; Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда. Переход на «эффективный» контракт; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.. 3.; Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования; Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования.; Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по введению ФГОС дошкольного образования. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами (МБОУ ООШ, библиотекой ); Изучение ФГОС начального общего образования инормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введение ФГОС.. Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования. Сравнительный анализ требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования.. Реализация планов совместной работы МБДОУ и МБОУ СОШ. Реализация планов совместной работы с детской библиотекой. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования; Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования. - Изучение опыта работы пилотных ДОУ по введению ФГОС - Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование - Открытые просмотры, мастер- класс. Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС.. Выявление и изучение положительного опыта с последующим обобщением педагогического опыта. Выполнение плана повышения квалификации. Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.; План повышения квалификации. Участие в методических объединениях. Участие в вебинарах. Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования.; Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования.. Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей); Выполнение плана работы с родителями (законными представителями). Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией.; Анкетирование Опросы. 4.; Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования; Корректировка плана курсовой подготовки педагогических работников МБДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Реализация плана повышения квалификации педагогических работников МБДОУ.. Разработка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования; Проведение педчасов.. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации; Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 5.; Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования; Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования.; Обновление материалов сайта ДОО. Информационные стенды для родителей (законных представителей). Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования.; Анкетирование Опросы. Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования.. Оформление стендового уголка «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией).. 6.; Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования; Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МБДОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности.; Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС.; Соблюдение требований в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Соблюдение требований в соответствии с ППБ. Оснащённость помещений для работы медперсонала в МБДОУ. Оснащенность помещений предметно-развивающей средой. Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).