+                                                                             «Утверждаю»

Заведующий МБДОУ Новомелькен-

ский детский сад  «Милэшкэй»

______________  Нуриева Л.Р.

Приложение к приказу №______

от «______»__________2014г.

План мероприятий

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Новомелькенский детский сад  «Милэшкэй» Мензелинского муниципального района

Республики Татарстан» с 2014 по 2015 г.

Цель:

Организация введения и реализации Федерального государственного

образовательного стандарта в МБДОУ.

Задачи:

- Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС  ДО;

- Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

- Обновить содержание образовательного процесса в МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в МБДОУ;

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки МБДОУ к реализации ФГОС  ДО.

Ожидаемые результаты:

- Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

- Обновление содержания нормативно-правовой базы МБДОУ для работы по ФГОС ДО;

- Обновление документации и материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (планирование занятий, циклограммы, режимы и т д.);

- Разработка и внедрение ООП ДО;

- Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный  процесс МБДОУ;

- Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно –правовые аспекты внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Изучение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | 2014г. | Заведующий |  |
| 2. | Формирование реестра нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО | 2014г. | Заведующий | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ | 2014г. | Заведующий, воспитатель | План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Заведующий, воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий, воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2014-2015г. по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий, воспитатель | Образовательная программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОУ |
| 8. | Утверждение программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий, воспитатель | Программа развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. |
| 9. | Разработка модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий, воспитатель | Модель организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| Организация исполнения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы внедрения ФГОС и обеспечение ее функционирования | 2014г. | Заведующий, воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2. | Разработка положения о рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | 2014г. | Заведующий воспитатель | Положение о рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |
| 3. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОУ |
| 4. | Комплектование библиотеки методического кабинета ОУ в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий, воспитатель | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. |
| 2. Организация исполнения требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 2014г. | Заведующий, воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |
| 2. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | 2014-2015гг. | Заведующий, воспитатель | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |
| 3. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий, воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 4. | Разработка основной части ООП ДО. | 2014-2015гг. | рабочая группа |  |
| 5. | Разработка вариативной части ООП ДО. | 2014-2015гг. | рабочая группа |  |
| 6. | Проектирование психолого-педагогической поддержки развития ребенка | 2015 | рабочая группа |  |
| 3. Обеспечение условий для реализации ООН в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| 3.1.Реализации требований ФГОС ДО к предметно - развивающей среде |  |  |  |  |
| 1. | Моделирование пространства группы для обеспечения ребенку нрава выбора интересующего вида деятельности. | 2014-2015гг. | рабочая группа | Оснащение пространства необходимым оборудованием и материалом |
| 2. | Учет регионального компонента в оснащении пространственной среды. | постоянно | воспитатель |  |
| 3. | Разработка и реализация поэтапного плана создания современной трансформирующейся предметной среды. | 2015г. | Заведующий | План создания современной трансформирующейся предметной среды. |
| 4. | Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО. | 2015г. | Заведующий | Создание банка печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 3.2. Создание психолого - педагогических условий реализации ООП ДО |  |  |  |  |
| 1. | Самоанализ психолого- педагогических условий реализации ООП ДО, разработанной по требованиям ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий воспитатель |  |
| 2. | Обеспечение соответствия психолого - педагогических условий требованиям ФГОС ДО. | 2015 | Заведующий воспитатель |  |
| 3.3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| 1. | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | Заведующий воспитатель |  |
| 2. | Формирование заказа на повышение квалификации, подготовка педагогов к реализации ФГОС. | в течение года | Заведующий воспитатель | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. Создание графика на повышение квалификации |
| 3. | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ДО. | 2014г. | Заведующий воспитатель | Удостоверения |
| 4. | Участие педагогов в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | в течение года | Заведующий воспитатель | Результативность педагогов в обобщении и распространении педагогического опыта по ФГОС ДО. |
| 5. | Разработка и внедрение модели методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС ДО: - Семинары; - консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО; - круглые столы и дискуссии; - педагогические часы, тематические семинары по актуальным вопросам перехода на ФГОС; обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно - методической литературе и периодических изданиях. | в течение года | Заведующий воспитатель | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |
| 6. | Проведение конкурсных мероприятий (конкурс инновационных проектов и методических разработок и т.п.). | в течение года | Заведующий воспитатель | Итоги конкурсов |
| 7. | Организация доступа работников организации к электронным образовательным ресурсам. | постоянно | Заведующий воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 8. | Создание электронного портфолио педагога. | 2015г. | Заведующий воспитатель |  |
| 9. | Информирование родителей о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через информационные стенды, родительские собрания. | в течение года | Заведующий воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |
| 3.4 Материально - техническое обеспечение организации с позиции требований ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| 1. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2015гг. | Заведующий, воспитатель | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования. |
| 2. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий, воспитатель | Оформление заказов через заявки |
| 3. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий, воспитатель | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО |
| 4. Реализация требований к результатам освоении ООП ДО. |  |  |  |  |
| 1. | Анализ соответствия диагностического инструментария требованиям ФГОС ДО. | 2014-2015гг. | Заведующий воспитатель |  |
| 2. | Разработка мониторинга, соответствующего ФГОС ДО. | 2014-2015гг | Заведующий воспитатель |  |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | в течение года | Заведующий воспитатель | Коррекция образовательного процесса ОО. |