|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №42» ______________________ Л.Ш. Гимранова «___» _________________2014г. |
| --- | --- |

Дорожная карта  по введению

Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №42» на 2014-2016 гг

г. Нижнекамск

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №42»

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 42.

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБДОУ № 42

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организационно-методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

ПЛАН

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. - Разработка и утверждение нового Устава ДОО - Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) - Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС - Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Апрель 2014 Август 2014 Июнь 2014 Июль 2014 в течение учебного года | Гимранова Л.Ш. Гимранова Л.Ш. Гимранова Л.Ш. Гимранова Л.Ш. | - Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » - Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования РТ, Управления дошкольного образования г. Нижнекамск, регулирующими переход на ФГОС ДО. | По мере поступления документов и материалов | Гимранова Л.Ш. | Протоколы методических совещаний. |
| Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Август 2014 | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | Август 2014 | Рушинцева Л.В. Творческая группа | Разработка основной образовательной программы. Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы МБДОУ |
| Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | В течение года | Рушинцева Л.В. | Протоколы методических совещаний |
| 2.Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Январь 2014 | Гимранова Л.Ш. Рушинцева Л.В | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО» |
| Разработка и утверждение плана введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Апрель 2014 | Гимранова Л.Ш. Рушинцева Л.В. | - Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » - Приказ «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 42 на 2013-2015 г.» |
| Анализ ДОУ учебно-методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ. | в течение учебного года | Рушинцева Л.В | Оценка обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО. |
| Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Август 2014 | Рушинцева Л.В | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования |
| Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. -План повышения квалификации. -Участие в районных методических объединениях. -Участие в вебинарах. | в течение учебного года | Рушинцева Л.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО, ознакомление педагогов с Проектом ФГОС ДО. | Апрель 2014 | Рушинцева Л.В. | Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО. |
| Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования | в течение учебного года | Рушинцева Л.В. | Протоколы методических совещаний |
| - Рассмотрение вопросов на педагогических советах | в течение учебного года | Рушинцева Л.В. | Протоколы методических совещаний |
| - «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | Май 2014 | Рушинцева Л.В. | Протоколы методических совещаний |
| - Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Май 2014 | Рушинцева Л.В. | Протоколы методических совещаний |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ. | В течение года | Рушинцева Л.В. | Определение уровня готовности ДОУ к введению ФГОС ДО на основании заполнения карт самооценки. |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | Рушинцева Л.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| Организация педагогических советов, педагогических часов, семинаров-практикумов по внедрению ФГОС ДО в педагогический процесс. Организация работы постоянно-действующего семинара по теме «Организация работы к переходу на ФГОС ДО». | 2014-2016 г.г. | Рушинцева Л.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного |
| Сетевое взаимодействие в рамах ГМО | 2014-2016 г.г. | Рушинцева Л.В. педагоги | Накопление опыта |
| Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ДО: - Научно-практическая конференция на базе пилотной площадки ЦРР № 91; | 2014-2016 г.г. | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий. Осмысление содержания ФГОС. План-программа семинаров, аналитические материалы |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение года | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. |  |
| Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Рушинцева Л.В. | Перспективный план повышения квалификации педагогов. |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Рушинцева Л.В. | Аналитические материалы |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014 | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 2014 учебный год. Протокол педагогического совета |
| Формирование опыта педагогов | 2014-2016 г.г. | Рушинцева Л.В. | Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО. |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Рушинцева Л.В. | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО. |
| Изучение информационно- методических журналов: «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», и т. д. Изучение информации на сайтах МОиНРТи МОиНРФ | 2014-2016 | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Составление банка данных педагогического опыта. |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. |  |
| 5. Материально-технического обеспечения ФГОС ДО |  |  |  |
| Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | В течение года | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |
| Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | 2014-2016 г.г. | Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Оснащенность библиотеки ДОУ необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2014-2016 г.г. | Гимранова Л.Ш | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Гимранова Л.Ш | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. |
| Материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС - Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. - Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности. - Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации. - Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой. - Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). | В течение года постоянно. | Гимранова Л.Ш Гимранова Л.Ш Гимранова Л.Ш Гимранова Л.Ш Рушинцева Л.В. | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг. | 2014-2016 | Гимранова Л.Ш | Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС |
| Внесение изменений в положение о системе оплаты труда в МБДОУ, отражающих результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО. | Май 2014 | Гимранова Л.Ш | Проект положения о системе оплаты труда в МБДОУ, отражающие результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО |