Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №58»
Дорожная карта

«Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования по  муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад общеразвивающего вида №58» 

 на 2014-2016 гг.»

г.Нижнекамск

Цель:

   Введение ФГОС дошкольного образования

   Задачи:

1. Организация информационного и методического сопровождения реализация ФГОС ДО;

2. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель,  педагогические   работники ДОУ,  родители (законные представители), воспитанники ДОУ

Ожидаемые результаты:

· Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ;
· Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС;
· Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

· Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:  

· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

· создание организационного обеспечения введения ФГОС;

· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
· создание информационного обеспечения введения ФГОС;

· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОО

	Содержание работы 
	сроки 
	Ожидаемые
результаты 
	Форма отчетных

документов,
ответственные

	Создание  рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в составе творческой группы  
	Март   2014г. 
	Приказ «О создании рабочей

 группы  по подготовке к введению ФГОС  ДО»  Создание и определение функционала рабочей группы. 
	Заведующий , старший  воспитатель

	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МА ДОУ детском саду №58
	По мере поступления документов и материалов
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	старший  воспитатель

Бударина Н.А.

	Проведение  анализа: 
1. стартовых условий реализации ФГОС ДО: предметно-пространственная среда в дошкольных образовательных организациях. 
2 стартовых условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогические условия в дошкольных образовательных организациях. 
	Январь - февраль 2014 
	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС 
	заведующий, старший воспитатель 

	Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО 
	Постоянно 
	Нормативно-правовые документы федерального уровня, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО: 

1. Закон об образовании. 

2. ФГОС ДО. 

3. Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы, положение о рабочей группы) 

4. Проект положения о рабочей группе 
	Заведующий 

	 Создание информационного стенда по введению  ФГОС ДО, ознакомление педагогов с Проектом ФГОС   ДО.
	март
	Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС  ДО.
	Старший воспитатель

	 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»
	2014г.
	Перечень требований к условиям организации ОП в МАДОУ детском саду № 58 при введении ФГОС.
	Старший воспитатель

	 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	2014г.
	Перечень требований к условиям организации ОП в МАДОУ детском саду № 58 при введении ФГОС.
	Старший воспитатель

	Создание Методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования 
	Май 2014г.
	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования 
	Рабочая группа  

	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	Постоянно
	Наличие в МАДОУ детском саду № 58 документов по введению ФГОС.
	Старший воспитатель

	Разработка модели взаимодействия МАДОУ детского сада № 58 с социальными партнёрами.
	В течение года
	План реализации взаимодействия МАДОУ детского сада № 58с социальными партнёрами.
	Старший воспитатель

	Утверждение рабочих программ
	2015-2016
	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.
	Старший воспитатель

	Проведение педагогического совета «Анализ готовности №58 к внедрению ФГОС»
	2015 -2016
	Решение педагогического совета.
	Старший воспитатель

	Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.
	2015-2016
	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МАДОУ детского сада №58
	Старший воспитатель

	Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования
	Декабрь 2014г.
	Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций  в соответствии с ФГОС ДО 
	Заведующий

 рабочая группа 

	Использование  примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО
	2014-2016 гг.
	ООП ДО 
	Заведующий, старший воспитатель

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.


	2014-2016 гг.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МАДОУ детского сада № 58
	Заведующий

	Приведение должностных инструкций работников МАДОУ детского сада № 58 в соответствие с требованиями ФГОС.


	2014-2016 гг.
	Должностные инструкции работников МАДОУ детского сада № 58соответствуют требованиям ФГОС.
	Заведующий

	Разработка  образовательной программы МА ДОУ детского сада № 58
	2014-2016 гг.
	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
	Старший воспитатель


Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО

	Содержание работы 
	сроки 
	Ожидаемые
результаты
	Форма отчетных документов,
ответственные 

	 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАДОУ детского сада № 58 в связи с введением ФГОС ДО.
	2014-2016 гг
	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС, в дошкольном учреждении
	Старший воспитатель

	Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.
	2014-2016 гг
	Ликвидация профессиональных затруднений.
	Старший воспитатель

	Организация и проведение научно-практических семинаров по обмену опытом 
	2014-2016 гг 
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО 
	УДО 

	Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО. 


	2014-2016гг
	Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО. 


	Заведующий Н.А.Батаева

Старший воспитатель Н.А.Бударина


Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОО

	Содержание работы 
	сроки 
	Ожидаемые
результаты
	Форма отчетных документов,
ответственные 

	Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы. 
	2014-2016 гг 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Заведующий Н.А.Батаева

	Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг. 
	2014-2016 гг 
	Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС 
	Заведующий Н.А.Батаева 

	Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	Постоянно 
	Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО 
	УДО, заведующий 

	Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС 
	Постоянно 
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Старший воспитатель

	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.
	Постоянно 
	Распространение информации о внедрении ФГОС
	Старший воспитатель

	Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС. 


	Постоянно
	Распространение информации о внедрении ФГОС
	Старший воспитатель


