МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №74».
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС ДО)
г. Нижнекамск

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 74».

Задачи:

- создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в учреждении;

- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ;

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Ожидаемые результаты:  
1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ. 

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 
5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.   

                   6. Оснащенность  ООП  необходимыми УМК,   учебными,  справочными пособиями, художественной литературой. 

	№

	Наименование мероприятия
	Ответственные
	                Срок реализации

				            2014 г.
	       2015 г.

	1.      Нормативное обеспечение

	1.

	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО

	Заведующий Старший воспитатель

	            +
	
	2.

	Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.

	Заведующий 

          Старший

        воспитатель

	По мере поступления материалов 

	По мере поступления материалов 


	3.

	Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, 

регламентирующих введение  ФГОС ДО.

	Заведующий 

          Старший 

         воспитатель    

	В течение года

	В течение года


	4.

	Определение  из реестра примерных образовательных программ, 

обеспеченность методической литературой, пособиями, 

используемыми в образовательном процессе в соответствии с

 ФГОС ДО.

	Заведующий 

          Старший 
       воспитатель

	По мере поступления материалов 

	По мере поступления материалов 


	5.

	Подготовка к проектированию и разработке основной

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	        Старший 

      воспитатель
	+ 

	
	6.

	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. 

	Заведующий 

	+ 

	+ 


	7.

	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС  ДО.

	Рабочая группа

	+

	
	                                                                   2.      Организационное обеспечение


	1.

	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.

	Заведующий 

	+
	
	2.

	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.

	Старший
воспитатель

	+ 

	+ 



П

	 мере поступления материалов 

	По мере поступления материалов 


	4.
	Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими  введение ФГОС ДО.

	Заведующий 

Старший
воспитатель

	По мере поступления нормативно-правовых  документов


	5.

	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО 

на Педагогических Советах и др.

	Заведующий 

Старший

воспитатель Рабочая группа

	не менее 3 

	не менее 3 


	6.

	Участие педагогов в семинарах различного уровня по теме 

«Организация работы по переходу на ФГОС ДО».

	Старший
воспитатель

	+ 

	+ 


	7.

	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.

	Старший воспитатель
	+ 

	+ 


	8
	Определение УМК  (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования
	Старший воспитатель
	в течение уч. года
	+

	3.      Кадровое обеспечение

	1.

	Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС ДО.

	Заведующий 

Старший
воспитатель

	+
	
	2.

	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом 

введения ФГОС ДО.
	Старший воспитатель
	Январь

	
	3.

	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с 

ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,

	Старший воспитатель
	Январь - февраль
	
		Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке 

к введению ФГОС дошкольного образования    
	Старший воспитатель
	+

	+

	4.      Научно-методическое обеспечение

	1.

	Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление 

педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).

	Заведующий 

Старший воспитатель
	Январь 

	
	2.

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).

	Старший воспитатель
	+

	
	3.

	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения 

ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.

	Старший воспитатель 

Рабочая группа

	+ 

	+ 


	4.

	Круглый стол: 
-Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС 

ДО;  

-Требования к психолого – педагогическим условиям

 реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования;
- Требования к развивающей предметно – пространственной среде. 

	Старший воспитатель
	+

	
	5.

	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, 

семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС ДО.

	Старший воспитатель
	+ 

	+ 


	6.

	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-

методической литературе и периодических изданиях.

	Старший воспитатель 

Рабочая группа

	+ 

	+ 


	7.

	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения.

	Старший воспитатель
	+ 

	+ 


	8.

	Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  

за прошедший год на Педагогическом совете

	Старший воспитатель
	+ 

	+ 


	9.

	Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по 

переходу на ФГОС дошкольного образования 

	Руководитель 

рабочей 

группы

	Май 

	Май 


	                                                                                    5.      Информационное обеспечение

	1.

	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о 

введении ФГОС ДО

	Старший воспитатель
	В течение года 

	В течение года


	2.

	Широкое информирование родителей (законных представителей) о

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через 

наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний

	Старший воспитатель Педагоги ДОУ

	+ 

	+ 


	3.

	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО. (Включение в публичный доклад заведующего  раздела,
 отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ № 74).
	Заведующий Рабочая группа

	Май 

	Май 


	                                                                           6.      Финансово-экономическое обеспечение

	1.

	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. 

	+ 

	+ 

	
	2.

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

	Заведующий

	+ 

	+ 


	7.  Материально-техническое обеспечение

	1.

	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции

требований ФГОС ДО.

	Заведующий 

Старший воспитатель

	+

	
	2.

	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований ФГОС ДО

	Старший воспитатель

	+ 

	+ 


	3.

	Обеспечение соответствия предметно - пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО.

	Заведующий 

Старший воспитатель

	+ 

	+ 


	4.

	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, 

материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.

	Заведующий

	+ 

	+ 


		Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  

	Старший воспитатель

	+
	+


	Заведующий МБДОУ №74_______________С.М.Габдуллина/

	


Старший  воспитатель______________/Л.И.Хайруллина /
