Муниципального бюджетное учреждения « Управление дошкольного образования» исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования по муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному  учреждению

«Детский сад общеразвивающего вида № 15»

на 2014-2016 гг.»

Составила: Рабочая группа педагогов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» г. Нижнекамска

Подготовила: старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» Газизова Алсу Ибрагимовна

Республика Татарстан

Г. Нижнекамск

2014 год

Цель:

- Введение ФГОС дошкольного образования,

- Разработка предложений для МБДОУ №15

Задачи:

- Организация информационного и методического сопровождения реализация ФГОС в МБДОУ №15;

- Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС;

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС

ШАГ №1 :

- Проведение педагогического совета, создание совета и   рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  в МБДОУ № 15

Результаты шага №1:

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа:  решает  конкретные  задачи.

Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС  ДОУ. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

ШАГ №2: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность детского сада

Результаты шага №2:

- По определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

- Новый проект образовательной программы ДОУ

ШАГ № 3: Разработка  плана – графика  изменения дополнений образовательной деятельности МБДОУ № 15

Результаты шага №3:

- Будем знать сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДОО

| № | Содержание работы | Сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в составе заведующего, старшего воспитателя и педагогов МБДОУ №15 | Декабрь 2013г. | Создание и определение функционала рабочей группы. | Протокол заседания, заведующий, старший воспитатель |
|  | Проведение анализа: 1. стартовых условий реализации ФГОС ДО: предметно-пространственная среда в дошкольном образовательном учреждении. 2. стартовых условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогические условия в дошкольном образовательном учреждении. | Январь - февраль 2014 | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС | Заведующий, старший воспитатель. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Постоянно | Нормативно-правовые документы федерального уровня, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО: Закон об образовании. ФГОС ДО. Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы, положение о рабочей группы) Проект положения о рабочей группе | Заведующий МБДОУ № 15 |
|  | Создание Методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Май 2014г. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Рабочая группа МБДОУ № 15 |
|  | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2014г. | Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО | Рабочая группа МБДОУ № 15 |
|  | Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО | 2014-2016 гг. | ООП ДО | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |

Кадровое обеспечение введения 
ФГОС ДОО

| № | Содержание работы | сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО, переподготовка педагогических кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством. | 2014-2016 гг | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |
|  | Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах. | 2014-2016 гг | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |
|  | Организация, проведение и участие в научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО: - методические объединения, семинары; - совещания заведующих, старших воспитателей. | 2014-2016 гг | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |
|  | Организация, проведение и участие в научно-практических семинарах по обмену опытом | 2014-2016 гг | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |
|  | Участие в конкурсах авторских программ и методических разработок по реализации ФГОС ДО. | 2014-2016 гг | Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |

Обеспечение финансово – экономических

механизмов введения ФГОС ДОО

| Содержание работы | Сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления МБДОУ № 15 в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы. | 2014-2016 гг | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Заведующий МБДОУ № 15 |
| Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг. | 2014-2016 гг | Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС | Заведующий МБДОУ № 15 |

Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДОО

| Содержание работы | Сроки | Ожидаемые результаты | Форма отчетных документов, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |
| Размещение на сайте ДОУ информации о ходе внедрения ФГОС | Постоянно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Старший воспитатель |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на новые ФГОС | Постоянно | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |
| Разработка положения о подготовке публичных докладов по итогам деятельности МБДОУ за год, в том числе по реализации ФГОС ДО. | Январь 2014 | Положение | Заведующий, старший воспитатель МБДОУ № 15 |