Утверждаю:

И.о. заведующего МБДОУ № 15

_________Газизова А.И.

«___»________20___г.

Отчет о реализации мероприятий дорожной карты

по внедрению Федерального Государственного Образовательного Стандарта

вМуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад общеразвивающего вида № 15»

За 2014-2015 учебный  год.

г. Нижнекамск

.
	Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО.

Задачи:
- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО.
- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу.

-Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.   
-Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 
-Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение реализации ФГОСДО |  |  |  |  |
| Организация и проведение самообследования ДОУ | август | Старший воспитатель | Приказ «о порядке подготовки и организации проведения «самообследования» | Утверждён на пед.совете № 1 от 27.08.15 |
| Наличие информационного стенда по подготовке к реализации ФГОС ДО | Июнь-июль | Старший воспитатель | Периодическая сменяемость материалов по реализации ФГОС ДО. | Стенд размещён в методическом кабинете. |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ | По мере поступления документов и материалов | Заведующий | Протоколы методических совещаний. | Проведение инструктивно-методических совещаний |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующихреализацию ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | июль | Заведующий | Внесение изменений и дополнений вдокументы, регламентирующих деятельность ДОУ. | Приказы по реализации ФГОС ДО: Приказ о порядке, сроках 1.проведения самообследования. 2.Приказ о составе комиссии. Положения: 1.Положениео порядке .пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 2. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования в ДОУ. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУв соответствие с требованиями ФГОС ДО. | По мере поступления документов и материалов | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы. | выполнено |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |  |
| Контрольная деятельность по ФГОС (наличие карт мониторинга эффективности деятельности воспитателя) | Июнь-июль | Старший воспитатель воспитатель | Определение уровня готовности ДОУ к реализации ФГОС ДОна основании заполнения карт мониторинга | Диагностирование карт – мониторинга работы педагога по обобщению и распространению собственного педагогического опыта - мониторинга работы педагога с родителями воспитанников МБДОУ № 15 - мониторинга участия педагога в инновационной деятельности педагогических работников ДОУ |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Март-май | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Анализ стартовых условий реализации ФГОС ДО: 1.предметно-пространственная среда в ДОО, 2.психолого-педагогические условия в ДОО. |
| Наличие в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течении года | Заведующий, старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий. Осмысление содержания ФГОС. | семинар- практикум: 1. « Организация предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС» 2. Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.( родительское собрание) 3. Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. 4. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. |
| Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Старший воспитатель | Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО | на курсах повышения квалификации по введению ФГОС обучилось из 23 педагогов 11 (48 %). на курсах «Ана теле» прошли обучение 100% русскоязычных педагогов (в соответствии с планом). |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | Июль-август | Старший воспитатель | Аналитические материалы | Анкетирование, опросы. Приобретение необходимой методической литературы. |
| Подведениеитогов работы пореализации мероприятий дорожной карты(выполнение мероприятий по плану) ФГОС запрошедший год напедагогическомсовете | август 2015 | Старший воспитатель | Отчет о выполнении дорожной карты по введению ФГОС ДО за 2014 – 15учебный год | Протоколпедагогического Совета № 1 |
| Формирование опыта педагогов | В течение года | Старший воспитатель | Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО. | Оформление папок Портфолио воспитателей, обобщение и распространение педагогического опыта. Создание электронных библиотек |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о реализации ФГОС ДО в ДОУ № 15 | В течение года | Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчётности о ходе реализации ФГОС ДО в ДОУ.Обеспечение качества дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Создание раздела «Внедрение ФГОС» на сайте |
| Информирование родителей воспитанников о реализации ФГОС ДО в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. | Размещение в разделе «Информация для родителей » результатов внедрения ФГОС в ДОУ,стенды в группах и в холле по ФГОС.- Размещение информации на официальном сайте ДОУ.На информационных стендах, в папках-передвижках («Что такое ФГОС ДО.Целевые ориентиры», «Роль игры в развитии дошкольника», «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках ФГОС ДО», «Физическое развитие дошкольников в рамках ФГОС ДО» и т.д.) -Размещение педагогами на педагогических сайтах методических разработок занятий, проектов. - Информирование родителей на групповых и общих собраниях (открытые показы для родителей). Протоколы родительских собраний. |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах по введению ФГОС | Апрель В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  | Проведение мини-конференции . Размещение на сайте «Публичного отчёта» и отчёта по реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта в ДОУ |
| 5. Материально-технического обеспечения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | В течении года | Заведующий, старший воспитатель Заведующий по х.ч. | Оснащенность библиотеки ДОУ необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | 4 экрана, 4 проектора, 12 ноутбуков,4 планшета «Мимио». Методическая литература в соответствии с ФГОС: «ФЭМП» Пономорёва И.А., ПозинаВ.А.; «Конструирование из строительного материала Куцакова Л.В.; «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А.; «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.; «Развитие художественных способностей дошкольников» Комарова Т.С.; «Физическая культура в детском саду»Пензулаева Л.И |
| Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Заведующий | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» | Создание раздела «Внедрение ФГОС» на сайте |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Заведующий | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. | Интернет |
| Участие в мониторинге условий введения ФГОС ДО, организованного департаментом государственной политики в сфере общего образования, ИРО РТ. | Май-август | Заведующий, старший воспитатель Заведующий по х.ч |  | При оценке материально-технических условий учреждение подтвердило свою готовность к введению ФГОС. |