ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №12» 

	№
	Содержание работы
	Срок
	Ответственный 


	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 



	1.1.
	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС
	постоянно
	заведующий
старший воспитатель

	1.2.
	Создание рабочей группы с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ
	март 2014 г.
	заведующий
старший воспитатель 

	1.3
	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	март 2014 г.
	заведующий
старший воспитатель

	1.4.
	Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году»
	
	заведующий
старший воспитатель

	2. Организационное сопровождение введения ФГОС


	2.1.
	Анализ готовности воспитателей к введению ФГОС (самообследование)

	март
2014
	заведующий
старший воспитатель

	2.2.
	Проведение аудита деятельности детского сада на соответствие ФГОС: анализ программно-методического обеспечения реализуемой Программы, анализ условий реализации Программы.
	апрель
2014
	заведующий
старший воспитатель

	2.3.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования
	май 2014
	заведующий
старший воспитатель, воспитатели

	2.4.
	Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	апрель 2014
	заведующий
старший воспитатель, воспитатель по обучению русскому языку

	2.5.
	Разработка проекта ООП дошкольного образования
	апрель 2014
	заведующий, ст. воспитатель

	2.6.
	Создание нормативной базы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	май 2014
	заведующий
старший воспитатель, рабочая группа

	2.7.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	март 2014
	заведующий
старший воспитатель

	2.8.
	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности
	январь 2014
	заведующий, старший воспитатель, специалисты

	2.9.
	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	2014/15 уч.г.
	заведующий, старший воспитатель, рабочая группа педагогов

	2.10.
	Мониторинг в соответствие с ФГОС ДОУ
	по отдельному графику
	заведующий, старший воспитатель, рабочая группа педагогов

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС


	3.1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	поэтапно
	заведующий
старший воспитатель

	3.2.
	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС
	постоянно
	заведующий
старший воспитатель

	3.3.
	Участие педагогов детского сада в республиканских, городских, районных мероприятиях по введению ФГОС
	в течение 2014-2015 года
	старший воспитатель, педагоги

	3.4.
	Проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС
	в течение 2014-2015 года
	заведующий, старший воспитатель

	3.5.
	Оформление стенда для педагогов «Работаем по ФГОС» со сменной информацией (по мере поступления новинок)
	в течение 2014 года
	старший воспитатель

	4.Информационное обеспечение введения ФГОС


	4.1.
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайт   дошкольного учреждения
	постоянно
	старший воспитатель

	4.2
	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего 
	май 2014
	заведующий


	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС


	5.1.
	Эффективное планирование средств учредителя и организации
	В течение всего периода
	заведующий, старший бухгалтер

	5.2.
	Организация работ согласно нормативным актам, утверждающих значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	2014-2015 год
	заведующий, ст. бухгалтер

	5.3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ
	поэтапно
	

	5.4.
	Выполнение муниципальных заданий
	в течение всего периода
	заведующий, медперсонал педагоги

	6. Материально-техническое обеспечение подготовки к введению
ФГОС ДО


	6.1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования
	август 2014
	заведующий, старший воспитатель, педагоги

	6.2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно
	заведующий


