Приложение к годовому пану МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 «Березка»

План-график по внедрению в работу ФОП ДО в МАДОУ № 29

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Март, май, август | Заведующий, рабочая группа | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Март | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Разработать и утвердить положение о рабочей группе по подготовке введения ФОП ДО | Март | Заведующий, рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы |
| Провести мониторинг ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Отчет |
| Составить план по реализации направлений ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Приказ об утверждении плана по реализации ФОП |
| 2. Нормативно-правовоеобеспечение |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Январь | Заведующий | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль | Рабочаягруппа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Март | Заведующий | Обновленные локальные акты |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август | Заведующий | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Август | Заведующий | Устав образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО и АОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Заведующий | Приказы |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–август | Заведующий | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель –май | Рабочая группа | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Март–июнь | Заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Май- август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Май, сентябрь | Члены рабочей группы | Протоколы |
| Разместить актуальную информацию о применении ФОП ДОна сайте детского сада | До 1 сентября | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО | В течение года | Рабочая группа | Информационный стенд |

План повышения квалификации педагогических работников

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Березка» на 2023 – 2024 уч. Год (В ДОУ)

| № | Форма мероприятия | Тема | Цель | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Входное анкетирование педагогов | «Перспективы профессионального развития в рамках внедрения ФОП ДО» | Актуализация дефицитов, постановка задач на учебный год. В том числе актуализация дефицитов, связанных с внедрениемФОП | август | Старший воспитатель |
| 2. | Семинар | «Взаимодействие наставников с молодыми педагогами» | Организация работы системы Наставничества | сентябрь | Наставники |
| 3. | Семинар | «Реализация ОП ДОУ в соответствии с ФОП и ФАОП ДО» | Организация деятельности Педагогов по внедрению ФОП и ФАОП ДО | октябрь | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 4. | Открытые просмотры деятельности, выходы в группы | «Деятельность в центрах активности» «Игра» | Практическая помощь Педагогам по внедрению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | втечение года по | Старший воспитатель, Советпедагогов ДОУ |
| 5. | Мастер-класс | «Современные технологии развития детской инициативы и самостоятельности в рамках внедрения ФОП ДО» | Развитиеинтереса, любознательности, Познавательной мотивации, Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. | март | Старший воспитатель, аттестуемые |
| 6. | Круглый стол | Итог работы заучебный год | Подвести итог работы за учебный год по реализации программыНаставничества. Определитьцелиипланработы которые будут интересны педагогам для реализации Программыпрофессионального развития в 2024-2025 учебном году. | май | Советпедагогов Наставники |

План–график курсов повышения квалификации(72часа) по внедрению и реализации ФОП ДО в 2024 году:

| №пп | Ф.И.О. педагога | Должность | Планируемый период прохождения курсов | Тема: | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сиафетдинова И.Г. | заведующий | I полугодие 2024.г. | Совершенствование профессиональных компетенций руководителя в инновационном образовательном пространстве дошкольной образовательной организации |  |
| 2. | Тютюкина О.А.. (дистанционно) | воспитатель | I полугодие 2024г. | «Содержание и технологии социализации детей дошкольного возраста в рамках реализации ФОП ДО» |  |
| 3. | Григорьева Т.Н. (НГПУ) | воспитатель | I I полугодие 2024г. | «Инновационная деятельность воспитателя дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС ДО» |  |
| 4. | Швец И.Т. (дистанционно) | воспитатель | I полугодие 2024г. | «Содержание и технологии социализации детей дошкольного возраста в рамках реализации ФОП ДО» |  |
| 5. | Ибрагимова Л.З (НЧПК) | воспитатель | I полугодие 2024г. | Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста |  |
| 6. | Капустина О.Д. (КФУ, Казань) | воспитатель | I I полугодие 2024г. | Игра как универсальное средство интеграции детских видов деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО (в том числе 16 часов по особенностям организации работы с детьми с ОВЗ) |  |
| 7. | Бакеева А.А (ИЭУиП) | воспитатель | I I полугодие 2024г. | Методика и организация патриотического воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО |  |
| 8. | Кудряшова О.В. (ИЭУиП) | воспитатель | I полугодие 2024г. | Методика и организация патриотического воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО |  |
| 9. | Лапшина С.В.. (дистанционно) | музыкальный руководитель | I полугодие 2024г. | Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации ФОП ДО |  |
| 10. | Галеева Г.Г. (дистанционно) | воспитатель по обучению детей родному языку | I I полугодие 2024г. | Развитие профессиональных компетенций воспитателя по обучению детей татарскому языку в условиях реализации ФОП ДО |  |
| 11. | Самоходова Л.А. (дистанционно) | Педагог - психолог | I полугодие 2024г. | Нейропсихологические технологии в обучении детей с особыми образовательными потребностями |  |

Заведующий ДОУ _________________ Сиафетдинова И.Г.