Приложение № 3

к годовому плану

МБДОУ № 4 «Веселинка»»

Цель:

Создание системы организационно управления и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задача:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в детском саду;

2. Привести  в соответствие с требованиями ФГОС ДО  локальные акты МБДОУ «Детский сад № 4 «Веселинка»»;

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

4. Разработать организационно управленческие решения, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

5. Организовать поэтапное повышение квалификации педагогов по вопросам ФГОС дошкольного образования.

План – график (дорожная карта)

введения ФГОС ДО

| 1.Нормативно – правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ДО. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка; Изучение ФГОС ДО. | октябрь 2013 | Дусмеева Г.С. |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | по мере поступления материала | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 1.3 | Подготовка и корректировка приказов локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | в течение года | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 1.4 | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствие с ФГОС ДО. | После утверждения приказа МОиН РФ | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 1.5 | Разработка на основе примерных ООП ОО программ ДОУ. | После утверждения приказа МОиН РФ | Анисимова Ч.Р. рабочая группа |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО. | февраль 2014 | Дусмеева Г.С. |
| 2.2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | постоянно | Анисимова Ч.Р. |
| 2.3 | Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО. | по мере поступления | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 2.4 | Рассматривание вопросов по введению ФГОС ДО на административных совещаниях, семинарах, педчасах. | по мере поступления | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 2.5 | Организация работы постоянно действующего семинара – практикума по теме: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Анисимова Ч.Р. рабочая группа |
| 2.6 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО». | постоянно | . Анисимова Ч.Р. |
| 2.7 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствие с ФГОС ДО. | по мере поступления | Анисимова Ч.Р. |
| 3. Информационное обеспечение по введению ФГОС ДО. |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введению ФГОС ДО. | постоянно | Игнатова М.М. Анисимова Ч.Р. |
| 3.2 | Информирование родителей через наглядную информацию по введению ФГОС ДО. | постоянно | Анисимова Ч.Р. воспитатели |
| 3.3 | Рассматривание вопроса ФГОС ДО на родительских собраниях в группах. | постоянно | Дусмеева Г.С. воспитатели |
| 3.4 | Оформление информационного стенда ФГОС | постоянно | Анисимова Ч.Р. |
| 4. Кадровое обеспечение по введению ФГОС ДО. |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение постоянного повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО. | постоянно | Анисимова Ч.Р. |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | постоянно | Анисимова Ч.Р. |
| - Научно – методическое обеспечение по введению ФГОС ДО. |  |  |  |
| 5.1 | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (0знакомление коллектива ДОУ с проектом ФГОС ДО). | август 2013 | Дусмеева Г.С. |
| 5.2 | Диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ. | в течение года | Игнатова М.М. |
| 5.3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. | постоянно | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 5.4 | Круглый стол «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО». | февраль |  |
| 5.5 | Проведение педагогических часов, семинаров по актуальным вопросам перехода на ФГОС ДО. | постоянно | Анисимова Ч.Р. |
| 5.6 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно – методической литературе и периодических изданиях. | постоянно | Анисимова Ч.Р. рабочая группа |
| 5.7 | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. | 2015-2016 год | Анисимова Ч.Р. |
| 5.8 | Подведение итогов по подготовке и введению ФГОС за прошедший год. | май 2015 -май 2016 | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| - Материально – техническое обеспечение по введению ФГОС ДО. |  |  |  |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2013-2014г.г. | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р. |
| 6.2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2013-2014г.г. | Анисимова Ч.Р. |
| 6.3 | Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | 2014-2015г.г. | Дусмеева Г.С. Анисимова Ч.Р |
| 6.4 | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий, материально – технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | 2014-2015г.г. | Дусмеева Г.С. |