Календарный план (Дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из обязательной предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» в Лаишевском муниципальном районе на 2021-2022 учебный год

| № | Мероприятия по реализации данного направления | Результаты |  |  | Срок | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» методистом отдела образования Лаишевского муниципального района |  | Разработан муниципальный план модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» | Август 2021 |  | Нигматзянова Л.Р., руководитель ММО учителей иностранного языка |  |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций «О преподавания предмета «Иностранный язык. Второй иностранный язык» в 2021/2022 учебном году |  | Методические рекомендации об особенностях преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в 2021-2022 учебном году для изучения второго иностранного языка | Август - сентябрь 2020 |  | Нигматзянова Л.Р., учителя иностранного языка |  |
| 2. | 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ результатов единого государственного экзамена по иностранным языкам |  | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения единого государственного экзамена | Август 2021 г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 2.2 | Организация и проведение августовского совещания РМО учителей иностранных языков «Актуальные вопросы преемственности системности и результативности в контексте внедрения ФГОС ООО» |  | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современных интернет – технологий | Август 2021г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 2.3. | Участие в IV Республиканском форуме учителей иностранного языка, руководителей районных методических объединений |  | Консолидация профессионального, интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества | октябрь-ноябрь 2021 г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 2.4. | Участие в республиканском обучающем семинаре для учителей английского языка по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку |  | Повышена эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации | В течение года (по отдельному графику) |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 2.5 | Участие в республиканских семинарах по содержательным компонентам проекта Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки» с привлечением ведущих учебно-научных центров обществоведческих наук, в том числе с использованием возможностей информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». |  | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики преподавания курса | В течение учебного года |  |  | учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 2.6. | Участие в диагностическом тестировании обучающихся по иностранным языкам (без устной части) 9,10 классов |  | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения тестирования | Сентябрь-октябрь 2021 |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 2.7. | Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков «Современные подходы к обучению иностранного языка на уроке и во внеурочной деятельности» |  | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики | Октябрь 2021 г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ МБОУ "Сокуровская СОШ им.Г.Р.Державина" |
| 2.8. | Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с использованием современных образовательных технологий./ Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов» |  | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики | Декабрь 2021 г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ МБОУ "Державинская ООШ" |
| 2.9. | Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков «Развитие коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся посредством иностранного языка. |  | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики | Февраль 2022 г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ МБОУ Среднедевятовская СОШ |
| 2.10 | Организация и проведение семинара ММО учителей иностранных языков «Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и возможность внедрения» |  | Увеличен охват учителей иностранных языков, использующих современные методики | Апрель 2022 г. |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ МБОУ "Габишевская СОШ им. М.А.Гареева" |
| 2.11 | Повышение квалификации учителей |  | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников .Увеличен охват учителей иностранных языков | В течение года |  |  | Нигматзянова Л.Р., учителя ИЯ образовательных учреждений |
| 3. | 3. Содержание образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в муниципальном, региональном этапах республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу». |  | Повышена эффективность подготовки к республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу». | В течение года (по отдельному графику) |  |  | Нигматзянова Л.Р. учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 3.2 | Участие обучающихся в муниципальных турах Всероссийской олимпиады (7-11 классы) и республиканской олимпиады (4-6 классы) школьников по иностранным языкам. |  | Повышена эффективность подготовки к республиканской олимпиаде | В течение года (по отдельному графику) |  |  | Нигматзянова Л.Р. учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 3.3 | Проведение учебно-тренировочных сборов для участников муниципальных и республиканских туров олимпиад по иностранному языку: изучение формата заданий и стратегии их выполнения |  | Повышена эффективность подготовки к республиканской олимпиаде | Осенние и зимние каникулы |  |  | учителя ИЯ(по графику) |
| 4. | 4. Воспитание и социализация обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в республиканском конкурсе видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы …» (английский, французский, немецкий, испанский языки) |  | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях | Сентябрь-ноябрь 2021 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.2. | Участие в лингвострановедческом турнире для юных любителей иностранных языков |  | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся | октябрь-ноябрь 2021 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.3 | Участие в фестиваль-конкурсе школьных театральных коллективов на иностранных языках «SCHOOL PERFORMANCE» |  | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся | Декабрь-январь 2022 |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.4. | Участие в республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу», заключительного этапа республиканской олимпиады для обучающихся 4-8 классов, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов |  | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах | январь-март 2022 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.5. | Участие в республиканском фестивале родного языка (для школьников с участием иностранных студентов Института филологии и межкультурных коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Калейдоскоп культур: мастер классы иностранных студентов по родным языкам) |  | Усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся | Февраль 2022 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.6. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции школьников «Иностранный язык – диалог культур» |  | Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно-исследовательской деятельности | Март 2022 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений. |
| 4.7. | Участие в республиканском лингвистическом форуме «Вечный язык» - «Eternal Language», посвященный творчеству У.Шекспира |  | Увеличен охват обучающихся, привлеченных к научно-исследовательской деятельности в области языкознания, сравнительной лингвистики, переводведения, страноведения, культурологии, истории | Апрель 2022 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.8. | Организация и проведение муниципального конкурса «Говорим и поем на языках мира» |  | Увеличен охват обучающихся, участвующих в мероприятиях | Март 2022 г. |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.9 | Общешкольный диктант на английском языке «Just a dictation» |  | Увеличен охват обучающихся | Январь, февраль 2022 |  |  | Нигматзянова Л.Р. учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 4.10 | Проведение предметной недели |  | Увеличен охват обучающихся, усовершенствованы навыки коммуникативной компетенции обучающихся | декабрь |  |  | Нигматзянова Л.Р.учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 5. | 5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в республиканских целевых семинарах, мастер-классах по обновлению форм, методов, средств обучения в преподавании предметной области «Иностранные языки» |  | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников | В течение года по отдельному графику |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 6. | 6. Популяризация учебного предмета |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в конкурсных мероприятиях для обучающихся предметной области «Иностранные языки» |  | Увеличен охват обучающихся, принявших участие в конкурсах | 2021-2024 |  |  | учителя ИЯ, обучающиеся образовательных учреждений |
| 7. | 7. Мониторинг и управление ходом реализации Календарного плана |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинг выполнения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год |  | Подготовлены отчеты о ходе выполнения республиканского плана | 2021-2022 постоянно |  |  | Нигматзянова Л.Р. |
| 7.2 | Обеспечение информационного сопровождения Календарного плана (дорожной карты) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год |  | Размещена информация о реализации Календарного плана (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из предметной области «Иностранные языки» по предметам «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 2021/2022 учебный год | 2021-2024 годы постоянно |  |  | Нигматзянова Л.Р. |