Приложение 3

К приказу № 456 от 31.03 2023

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению целевой модели наставничества в образовательных организациях
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2024 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение и подготовка условий для запуска программы наставничества |  |  |  |  |
| 1 | Изучение методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | Управление образования, руководители образовательных учреждений | Январь-февраль 2022 г. | Организация работы по подготовке к реализации программы наставничества в образовательных организациях. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам наставничества. |
| 2 | Подготовка нормативной базы внедрения и реализации целевой модели наставничества на муниципальном уровне. | Управление образования | Январь-февраль 2022 г. | Утверждение плана мероприятий, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты |
| 3 | Подготовка условий для запуска программы наставничества в образовательных организациях. | Управление образования, руководители образовательных учреждений | Февраль 2022 г. | Информирование коллектива и обучающихся о подготовке программы. Сбор предварительных запросов обучающихся, педагогов, молодых специалистов. |
| 4 | Подготовка нормативной базы внедрения и реализации целевой модели наставничества на уровне образовательных организаций. | Руководители образовательных учреждений | Март 2022 г | Обеспечение нормативно-правового оформления программы наставничества в образовательных учреждениях: - определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов; - разработка "дорожной карты" внедрения целевой модели наставничества; - определение необходимых для реализации программы ресурсов (внутренних и внешних); - разработка программ наставничества по выбранным направлениям в образовательной организации. |
| Внедрение целевой модели этапов реализации программы наставничества |  |  |  |  |
| 5 | Формирование базы наставляемых в образовательных организациях. | Руководители образовательных учреждений | Апрель 2022 г., далее ежегодно | Сбор данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты), в том числе сбор запросов наставляемых к программе. Формирование базы наставляемых. |
| 6 | Формирование базы наставников в образовательных организациях. | Руководители образовательных учреждений | Апрель 2022 г., далее ежегодно | Сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся. Организация анкетирования и опросов среди обучающихся и молодых педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. |
| 7 | Формирование реестра наставников и наставляемых на муниципальном уровне. | Управление образования, руководители образовательных учреждений | Май 2022 г., далее ежегодно | Формирование районной базы наставников, в т.ч. включая завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли |
| 8 | Формирование наставнических пар или групп. | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022-2024 годы | Формирование наставнических пар или групп. Методическое сопровождение наставляемых и наставников. |
| 9 | Организация работы наставнических пар или групп. | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022-2024 годы | Выбор форматов взаимодействия для каждой пары или группы. Анализ сильных и слабых сторон участников для постановки цели и задач на конкретные периоды реализации программы. Разработка и реализация программ наставничества по выбранным направлениям. |
| Совершенствование мер по кадровому обеспечению внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 10 | Отбор и обучение наставников | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | Повышение квалификации по вопросам внедрения целевой модели наставничества в межкурсовой период |
| 11 | Организация работы с командами в образовательных организациях (внутрисетевое взаимодействие), где внедряется целевая модель наставничества | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | Повышение квалификации администрации ОУ и наставников по вопросам внедрения целевой модели наставничества в межкурсовой период: - консультирование административных и педагогических работников по вопросам внедрения целевой модели наставничества; - методическое сопровождение наставнических пар/групп (учитель-учитель, учитель-группа/пара учителей, учитель-ученик, ученик-ученик/группа, пара учеников); - проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, консультации и др.); - разработка и распространение адресных рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга. |
| 12 | Организация внешнего сетевого взаимодействия наставников | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | - обмен опытом на круглых столах, семинарах - разработка общей структуры, дорожной карты работы наставника (цель-результат) - обмен опытом с наставниками- партнерами (Университет талантов и др.) |
| 13 | Организация внешнего сетевого взаимодействия и работы наставников и наставляемых | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | - сбор данных о наставниках и наставляемых, где наставляемый может выбрать себе наставника из любого образовательного учреждения Лениногорского муниципального района - разработка и распространение адресных рекомендаций, методическое сопровождение |
| 14 | Организация сетевого взаимодействия молодых учителей | Управление образования, руководитель Совета Молодых Педагогов Республики Татарстан и Лениногорского муниципального района, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | - повышение и наращивание профессионального уровня молодого педагога с помощью привлечения партнеров, образовательных проектов и площадок (учитель 2.0) для непрерывного роста молодых учителей; - проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, встречи, форумы ,консультации); - разработка, обмен опытом (распространение опыта) молодых педагогов в «Лаборатории молодых педагогов ЛМР» |
| 15 | Отбор и направление на обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) педагогов и специалистов, включенных в реестр наставников | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам внедрения целевой модели наставничества |
| Мониторинг, контроль и оценка внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 16 | Разработка и утверждение целевых показателей результатов внедрения целевой модели наставничества | Управление образования, руководители образовательных учреждений | май - июнь 2022 г. | Разработка инструментария для оценки работы наставнических пар или групп. Разработка положения о методах сбора и обработки информации, мониторинг, анализ результатов мониторинга. |
| 17 | Мониторинг работы наставнических пар или групп. | Управление образования, руководители образовательных учреждений | Март - апрель 2023 г., далее ежегодно | Сбор отзывов от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы. Сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния программы на их показатели. |
| 18 | Анализ мониторинга достижения целевых показателей реализации целевой модели наставничества | Руководители образовательных учреждений | Март - апрель 2023 г., далее ежегодно | Обратная связь с наставниками и наставляемыми, мониторинг, рефлексия, подведение итогов мониторинга влияния программы на наставляемых. |
| 19 | Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга достижения целевых показателей реализации целевой модели наставничества | Управление образования, руководители образовательных учреждений | Ежегодно по результатам мониторинга | Разработка и предоставление наставникам адресных методических рекомендаций и материалов по взаимодействию с наставляемыми. Разработка системы поощрений наставников. Распространение адресных рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга. Методическое сопровождение педагогов. |
| Проведение мероприятий и информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 20 | Организация информационной работы по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества среди педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов и молодых специалистов о запуске программы наставничества |
| 21 | Информационное сопровождение в средствах массовой информации о реализации плана мероприятий по развитию системы наставничества в образовательных организациях | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | Публикация на сайте Управления образования и образовательных учреждений по вопросам развития системы наставничества в ЛМР |
| 22 | Проведение мероприятий по стимулированию участия наставляемых обучающихся в конкурсах и проектах, в том числе профориентационной направленности | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2022 - 2024 годы | Презентация лучших практик наставничества, методическое сопровождение педагогов. Представление результатов наставничества, чествование лучших наставников и популяризация лучшего опыта. |
| 23 | Проведение муниципального этапа, участие в республиканском конкурсе на лучшую наставническую практику | Управление образования, руководители образовательных учреждений | По приказу Минпросвещения РТ РФ | Представление результативного опыта работы по наставничеству |
| 24 | Участие в республиканском форуме наставников | Управление образования, руководители образовательных учреждений | По приказу Минпросвещения РТ РФ | Презентация лучших практик наставничества, методическое сопровождение педагогов |

Приложение 4

К приказу № 456 от 31.03 2023

Список общеобразовательных организаций,
включенных в реализацию плана мероприятий
по внедрению целевой модели наставничества в образовательных организациях
Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан на 2022-2024 годы

| № | Общеобразовательное учреждение |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 » муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 12» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимяшевская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокувакская средняя общеобразовательная школа » муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Шугуровская средняя общеобразовательная школа им.В.П.Чкалова» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |