Приложение 1

Календарный план реализации инновационного проекта

«Социально-коммуникативное развитие дошкольника средствами музейной педагогики».

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организационно-теоретический (апрель 2017 – август 2017) |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка методических документов | Изучение и анализ нормативных документов, методической литературы Составление плана работы | апрель - август 2017 июнь-август 2017 | Создание нормативно-правовой базы Утверждение плана работы | старший воспитатель |
| 2 | Анализ имеющейся базы для реализации проекта | Анализ условий, способствующих реализации проекта | май-август 2016 г | Оценка условий | старший воспитатель |
| 3 | Определение состава инновационной площадки | Формирование творческой группы | апрель 2017 | Приказ об инновационной работе | старший воспитатель, заведующий |
| 4 | Расширение арсенала педагогических средств, форм и методов, используемых в работе с детьми | Изучение опыта работы по направлению | апрель - август 2017 | Пополнение методического материала | старший воспитатель, члены рабочей группы |
| 5 | Подбор диагностического инструментария | Подбор диагностического инструментария | апрель - август 2017 | Диагностический инструментарий | старший воспитатель, педагог-психолог |
| 2 этап – практико-ориентированный (сентябрь 2017 – май 2018) |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для реализации инновационного проекта | Диагностика воспитанников 3-6 лет Планирование деятельности | сентябрь 2017 апрель 2018 сентябрь 2017 | Создание ресурсно-сопровождающих материалов (пакет диагностических методик, подборки методических материалов) | старший воспитатель |
| 2 | Организация воспитательно-образовательной работы в соответствии с разработанным планом | Апробация системы занятий и совместной деятельности в режимных моментах | сентябрь 2017 – май 2018 | Создание учебно-методических материалов | старший воспитатель, члены рабочей группы |
| 3 | Работа творческой группы | Организация заседаний творческой группы: - постановка целей и задач работы творческой группы, распределение обязанностей в творческой группе; - анализ деятельности членов творческой группы за первый период, внесение корректив; - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Май 2017 Сентябрь 2017 Январь 2018, май 2018 | Анализ работы | старший воспитатель |
| 3 этап – заключительный (сентябрь 2018 – май 2019) |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы работы в практику массового детского сада | Внесение необходимых корректив в работу | сентябрь 2018 – май 2019 | Методические рекомендации по организации работы | старший воспитатель, члены рабочей группы |
| 2 | Трансляция педагогического опыта работы | Организация и проведение курсов повышения квалификации, практических семинаров, мастер-классов | сентябрь 2018 – май 2019 | Проведение семинаров по теме исследования | старший воспитатель, члены рабочей группы |

Приложение 2

План работы городской инновационной площадки

«Социально-коммуникативное развитие дошкольника средствами музейной педагогики»

на базе МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани

в 2017-2018 учебном году.

| № | Содержание работы | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
|  | Формирование нормативно-правовой базы МБДОУ №32. | август – сентябрь 2017г. | заведующий, старший воспитатель |
|  | Утверждение плана работы инновационной площадки | Сентябрь 2017г. | заведующий |
|  | Подбор диагностического инструментария | август – сентябрь 2017г. | старший воспитатель |
|  | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | в течение года | старший воспитатель |
|  | Оказание методической помощи педагогам по направлениям деятельности инновационной площадки | в течение года | старший воспитатель |
| 2. | Методическая работа: |  |  |
|  | Диагностика исходного уровня социально-коммуникативного развития воспитанников | Сентябрь 2017 | Педагог-психолог |
|  | Организация и проведение заседаний рабочей группы: - Постановка целей и задач работы группы. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний. - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности членов рабочей группы за первый период, внесение корректив - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Сентябрь 2017 Январь 2018 Май 2018 | старший воспитатель |
|  | Организация консультаций по направлением деятельности инновационного проекта | в течение года | старший воспитатель |
|  | Организация мини-музеев. | Ноябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018 | члены рабочей группы |
|  | Диагностика затруднений, возможностей, потребностей педагогов | Сентябрь 2017, апрель 2018 | старший воспитатель |
| 3. | Взаимодействие с семьей |  |  |
|  | Проведение общего родительского собрания с целью информирования родителей о проведении инновационной работы | сентябрь 2017 | заведующий, старший воспитатель |
|  | Организация совместных проектов по подготовке и сбору материала для мини-музеев. | в течение года |  |
|  | Проведение экскурсий в мини-музеи. |  |  |
|  | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах инновационной работы. | май 2018 | Заведующая, воспитатели групп |