Дорожная карта

Сетевая инновационная площадка
«Создание педагогических условий позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО»

Срок действия площадки: 3 года

| №п/п | Содержание этапа | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (до 01.10.2023г) |  |  |  |
| 1. | Анализ существующих условий в ДОУ (предметно-пространственная среда – социальный и предметный компоненты; уровень компетентности педагогов; существующие формы взаимодействия с родителями и ближайшим социумом). | Подготовка документов на площадку (до 01.10.2023г.) | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. |
| 2 | Разработка плана мероприятий и организация творческой группы для реализации задач деятельности площадки. | Просмотр научно-методических вебинаров (запись на сайте мозаика-парк.рф в разделе вебинары) | Научный руководитель, кураторы проекта |
| 3 | Ознакомление с современным педагогическим инструментарием – учебно-методическим комплексом «Мозаичный ПАРК». Проектирование предметно-пространственной среды с использованием игрового оборудования учебно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». | Участие в учебно-методическом вебинаре по направлению деятельности площадки. Организация образовательного процесса в ДОО с использованием УМК ( запись на сайте мозаика-парк.рф в разделе вебинары) | Научный руководитель, кураторы проекта |
| 4 | Организация педагогического пространства ДОО для совместной деятельности детей со сверстниками и взрослыми, реализация разновозрастного общения. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребёнка, педагогов и родителей. | Участие в круглом столе в режиме онлайн. Делимся опытом работы. Анализ выполнения подготовительного этапа (до 01.10. 2023 г.) | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей. | Отчет о работе площадки за год по выбранному направлению. (01.08.2024г) | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
| Основной этап (01.10.2023г – май 2026г) |  |  |  |
| 1 | Внедрение в образовательный процесс методического инструментария УМК «Мозаичный ПАРК». Расширение и обогащение социального и предметного компонентов развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Организация центров активности в группах ДОО и мест уединения детей. Организация в ДОО различных объединений и клубов по интересам для обеспечения эффективного общения и взаимодействия детей, педагогов, родителей. Активное вовлечение родителей воспитанников в социальное пространство ДОО как полноправных субъектов образовательного процесса. | Серия учебно-методических вебинаров для команды ОО по использованию материалов учебно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». (продолжение работы). Ежеквартально | Научный руководитель, кураторы проекта |
| 2 | Разработка моделей, системы мероприятий, кружковой работы, дополнительных услуг, проектов, игровых пространств в соответствии с направлениями деятельности площадки. Распространение опыта через практикумы, мастер-классы, интерактивные педсоветы, совместные праздники, коллективные игры, клубную работу, совместные образовательные проекты, выставки, родительские конференции, создание мини-музеев, электронные ресурсы и др. | Организация образовательного процесса в ДОО с использованием УМК «Мозаичный ПАРК» | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
|  |  | Представление опыта работы в рамках проведения семинаров в режиме онлайн (один раз в полугодие). | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
|  |  | Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методических комплексов. | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
|  |  | Всероссийский семинар по подведению итогов основного этапа | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
| Заключительный этап (май 2026г-август 2026г) |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов и анализ проделанной работы по созданию педагогических условий позитивной социализации. | Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий деятельности площадки. | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
| 2 | Обобщение и трансляция полученного опыта для педагогов, родителей и общественности. | Подготовка публикаций, разработанных в рамках деятельности площадки. | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |
| 3 | Разработка рекомендаций по созданию педагогических условий позитивной социализации детей дошкольного возраста в ОО средствами УМК «Мозаичный ПАРК». | Участие в научно-практической конференции по результатам деятельности пилотных площадок | Заведующий ДОУ, заместитель по ВР, творческая группа. Научный руководитель, кураторы проекта |