| 2.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы: - Постановка целей и задач работы творческой группы. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности членов творческой группы за первый период, внесение корректив - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Ноябрь 2020 Январь 2021 Апрель 2021 | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация и проведение педагогических советов «Организация инновационной площадки на базе МБДОУ» «Обсуждение результатов и перспектив инновационной деятельности» | Ноябрь 2020 Май 2021 | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| 2.4. | Организация консультаций по направлениям программы инновационной деятельности | В течение года | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| 2.5. | Организация просмотров открытых мероприятий | В течение года | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А., муз.руководитель Шарапова Г.З., воспитатели групп |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1. | Проведение общего (группового) родительского собрания с целью информирования родителей о проведении инновационной работы | Ноябрь-Декабрь 2020 | Заведующий Каримуллина А.Ф., Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Музыкальное развитие в ДОУ» | Декабрь 2020 | Музыкальный руководитель Шарапова Г.З., воспитатели групп |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации о ходе инновационной деятельности | В течение года | Воспитатели групп |
| 3.4. | Индивидуальное консультирование: ознакомление родителей с итогами мониторинга «музыкальное развитие» дошкольников 4-7 лет | В течение года | музыкальный руководитель Шарапова Г.З. |
| 3.5. | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах инновационной деятельности. Показ открытых мероприятий | Май 2021 | Заведующий Каримуллина А.Ф., музыкальный руководитель Шарапова Г.З., воспитатели групп |
| 3.6. | Создание странички на сайте МБДОУ «Инновационная деятельность в МБДОУ» | Ноябрь 2020 | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями реализации инновационной работы | В течение года | Заведующий Каримуллина А.Ф., Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| 4.2. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в группах | В течение года | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |
| 4.3. | Отчеты всех участников инновационной деятельности по итогам практико-ориентированного этапа | Май 2021 | Участники инновационной работы |
| 4.4. | Сводный отчет по МБДОУ № 28 по итогам работы инновационной площадки за 2020-2021 учебный год | Май 2021 | Старший воспитатель Гильмутдинова А.А. |