	[image: image1.png]


РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ»
улица Ленина, дом 52 А, пгт. Рыбная Слобода, 422650
	ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК  БИСТӘСЕ

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ
БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ
«МӘГАРИФ  БҮЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ  КАЗНА  УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
Ленин урамы, 52 А йорты, Балык Бистәсе штп., 422650

	Тел.: (8-84361) 2-21-92, факс: (8-84361) 2-21-26. Е-mail: sloboda.ege@rambler.ru



ПРИКАЗ

от 05.05.2014                                                                                           № 222 о/д

О внедрении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

В соответствии с приказом МО  и Н РТ от 23.04.2014 г. №2295 «О внедрении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» для создания условий эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

   1. Утвердить:

     1.1.Муниципальную  дорожную карту, действий по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях района.  (Приложение №1)
     1.2. Рабочую группу  по введению ФГОС ДО (Приложение№2)
   2. Методисту по дошкольному образованию (Сайфутдиновой Д.Г.)  организовать  подготовку к введению ФГОС ДО в соответствии с приложениями.
   3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования педагогических работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО.

   4. Определить  ресурсным центром по организации введения ФГОС ДО МБДОУ Рыбно-Слободский детский сад «Мишутка».

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Начальник отдела образования

  Рыбно-Слободского муниципального района:                      И.М.Садиков 

Приложение № 1 к приказу

 МКУ «Отдел образования»  от 05.05.2014   №222
Дорожная карта  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Рыбно-Слободском муниципальном районе
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

· создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

· создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

· создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

·  создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

·  создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

	№
	Направления мероприятий
	Сроки
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Министерство образования и науки Республики Татарстан
	Муниципальные образования, органы управления образованием муниципальных образований
	Дошкольные образовательные организации

	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка нормативно​правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
	Декабрь 2013 - май 2014
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Татарстан, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана- графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана- графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации.
Приведение локальных актов образовательной организации в

соответствие с ФГОС дошкольного образования

	1.2
	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования
	Февраль 2014
	Обобщение материалов, полученных от учредителей
доо
	Сбор информации по вопросам опроса
	Участие в опросах


	1.3.
	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО
	Февраль 2014

Май 2014
	Участие членов координационной группы в разработке методического письма
	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО (на совещании руководителей )
	Использование письма Минобрнауки России в практической работе

	1.4.
	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования
	Февраль - июнь 2014
	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций
	Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций
	Использование методических рекомендаций в практической деятельности

	1.5.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан
	Май 2014 - декабрь 2016
	Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России
Разработка республиканских программ, планов по созданию условий
	Разработка муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга
	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования

	1.6.
	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
	Ноябрь 2014
	Апробация методических рекомендаций на базе пилотных площадок.
Учет методических рекомендаций при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год
	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций
	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей
предметно-пространственной
среды.
Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО


	1.7.
	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	Постоянно,
после
утверждения
приказа
Минобрнауки
России
	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)
	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу
	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования

	1.8.
	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании
	Октябрь - ноябрь 2014
	Корректировка нормативно​правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании.
Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования
	Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования
	

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
	
	

	2.1.
	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО
	Февраль 2014
	Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России
	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО
	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО

	2.2.
	Создание республиканской рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2014
	Республиканская группа по внедрению ФГОС дошкольного образования
	Направление предложений по составу в республиканскую рабочую групп
	Направление предложений по составу в республиканскую рабочую групп

	2.3.
	Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в Республике Татарстан по введению ФГОС ДО
	Январь 2014 - декабрь 2014
	Определение перечня "пилотных площадок" в республике.
Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в республике по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции
	Определение перечня "пилотных площадок" в муниципальном образовании.
Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в муниципальных образованиях по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования

	2.4.
	Организация получения методической, психолого​педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
	В течение 2014 года
	Организация получения методической, психолого​педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях
	Организация получения методической, психолого​педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях, координация деятельности дошкольных образовательных и иных организаций
	 

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
	
	
	

	3.1.
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
	Июль 2014 - декабрь 2016
	План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне республики
	План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя
	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации

	3.2.
	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций
	Июль 2015
	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями
	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников
	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников

	3.3.
	Организация
деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан
	2014-2016
	Координация деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан
	Содействие деятельности стажировочной площадки (ГАОУ ДПО «ИРО РТ») для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан
организация деятельности тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании
	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Республике Татарстан создание системы методической, психолого​педагогической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО

	3.4.
	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого​педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование
	Ноябрь 2015
	Привлечение молодых специалистов для работы в
доо
	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС
	Определение наставников для молодых специалистов

	4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Октябрь 2013
	Учет методических рекомендаций при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год
	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования
	Эффективное планирование расходов средств учредителя

	4.2.
	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
	Апрель 2014 - апрель 2015
	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических  рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества,  создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий

	4.3.
	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС
	Июль 2014
	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования
	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования
	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
	
	

	5.1.
	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО
	2014-2016
	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО
	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО
	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.
Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО

	5.2.
	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО
	Сентябрь 2013 декабрь 2015
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО
	


