|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №91» ___________________ Р.С.Гинатуллина «___» _________________2014г. |
| --- | --- |

Дорожная карта  по внедрению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №91» на 2014-2015 гг

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Центр развития – детский сад № 91».

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 91.

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБДОУ № 91

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организационно-методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

ПЛАН-ГРАФИК

| Мероприятия | План действий | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » | 01.04.14 | Гинатуллина Р.С. |  |
|  | Разработка и утверждение нового Устава ДОО | 31.05.15 |  |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | 31.05.15 |  |  |
|  | Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | 30.11.14 | Храмова Л.В. |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | 31.05.15 | Гинатуллина Р.С. |  |
|  | Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | постоянно |  |  |
| Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС дошкольного образования | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » | 01.04.14 | Гинатуллина Р.С. |  |
|  | Приказ «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 103 на 2013-2015 г.» | 01.04.14 |  |  |
| Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Приказ о создании творческой группы по разработке основной общеобразовательной программы. | 01.06.14 | Гинатуллина Р.С. |  |
|  | Презентация образовательной программы | 01.09.14 | Храмова Л.В. |  |
|  | Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы МБДОУ | 01.04.14 | Гинатуллина Р.С. |  |
| Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | Рассмотрение вопросов на Педагогических советах | постоянно | Храмова Л.В. |  |
|  | Подбор и разработка парциальных программ | 01.08.14 |  |  |
| Изучение и формирование банка данных нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Постоянно действующий семинар | постоянно |  |  |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  | 01.09.14 | Гинатуллина Р.С. |  |
| Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках | 01.12.14 |  |  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Работа со службами работников | 01.12.14 |  |  |
| Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС |  | 01.12.14 |  |  |
| 3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Определение функционала рабочей группы | 01.04.14 | Храмова Л.В. |  |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | постоянно |  |  |
| Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | постоянно | Гинатуллина Р.С. |  |
|  | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС | 01.08.14 | Храмова Л.В |  |
|  | Реализация Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | По плану |  |  |
| Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами | Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введение ФГОС. | постоянно | Храмова Л.В |  |
|  | Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования | 01.08.14 |  |  |
|  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | 01.12.15 |  |  |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования | постоянно | Храмова Л.В |  |
|  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах | постоянно |  |  |
|  | «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | 01.05.14 |  |  |
|  | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» |  |  |  |
|  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах | 01.06.14 |  |  |
|  | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | постоянно | Храмова Л.В. |  |
| Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | План повышения квалификации | 01.09.14 |  |  |
|  | Участие в районных методических объединениях | постоянно |  |  |
|  | Участие в вебинарах |  |  |  |
| Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования | 01.08.14 | Храмова Л.В. |  |
| Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | постоянно |  |  |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Внесение вопросов изучения ФГОС дошкольного образования в планы повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | 01.04.14 | Храмова Л.В. |  |
| Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  | 01.04.14 | Храмова Л.В. |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | 01.09.14 | Гинатуллина Р.С. |  |
| Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  | 01.06.14 | Храмова Л.В. |  |
| Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС | 01.12.14 | Храмова Л.В. |  |
| Организация методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы | Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС | постоянно | Храмова Л.В. |  |
|  | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | 01.05.14 |  |  |
|  | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | постоянно | Гинатуллина Р.С. |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | 01.06.14 | Храмова Л.В |  |
|  | Формирование опыта педагогов | 01.12.15 |  |  |
|  | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за год на педагогическом совете |  |  |  |
|  | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
|  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | постоянно |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте МБДОУ № 91 материалов, связанных с внедрением ФГОС |  | Храмова Л.В. |  |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС |  | Гинатуллина Р.С. |  |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Обновление материалов сайта ДОО | постоянно | Храмова Л.В. |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС |  |  |  |
| Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания |  |  |  |
| Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки в группах «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией). |  | 01.06.14 |  |  |
| Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет. Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  | постоянно |  |  |
| 6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | 01.12.14 | Гинатуллина Р.С. Гилязова К.А. Муртазина Г.Г. |  |
| Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |  |  |  |
|  | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |  |
|  | Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации |  |  |  |
|  | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой |  |  |  |
|  | Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) |  | Храмова Л.В. |  |