План методической работы

по обеспечению перехода МБОУ лицея-интерната им.М.Онджеля

Бугульминского муниципального района РТ

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты

основного общего образования (ФГОС ООО)

на период январь-август 2022 года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1 | Создание условий для повышения квалификации педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС ООО | Январь – август, 2022 | Зам. директора по УР, ВР |
| 2 | Анализ существующих УМК, формирование списка УМК | Апрель, 2022 | Руководители ШМО |
| 3 | Разработка ООП, рабочих программ | Январь – май, 2022 | Рабочая группа |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО | Январь, август, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 5 | Разработка системы внутришкольного мониторинга за введением ФГОС | Май, 2022 | Зам. директора по УР, ВР |
| 6 | Участие в семнарах-совещаниях по введению обновленных ФГОС, организованных УО Бугульминского МР | Февраль-июнь | Зам. директора по УР, ВР |
| 7 | Проведение информационных семинаров для педагогов: - Особенности обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. - Требования к Программе НОО и Программе ООО. - Методическое сопровождение учителя. Курсы ПК. - Готовность лицея к реализации обновленных ФГОС. - Рабочая программа по учебным предметам и курсам. - Информационно-методические ресурсы перехода на обновленные ФГОС. - Психолого-педагогическая поддержка реализации обновленных ФГОС. - Особенности учебного занятия в системе обновленных ФГОС. - Развитие детской одаренности в системе обновленных ФГОС. - Сетевое взаимодействие в реализации обновленных ФГОС. - Эффективные технологии реализации обновленных ФГОС. | Февраль – июнь | Зам. директора по УР, ВР |
| 8 | Участие директора, заместителей и педагогов, библиотекарей в муниципальных семинарах, круглых столах, посвященных введению обновленных ФГОС. | Февраль- июнь | Зам. директора по УР, ВР |
| 9 | Участие педагогов в муниципальных педагогических чтениях | Январь, 2022 | Руководители ШМО |
| 10 | Анализ работы педагогов и методическое сопровождение по ИОМ | Апрель, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 11 | Участие в муниципальном конкурсе «Лучшее методическое объединение» | Май, 2022 | Руководители ШМО |
| 12 | Проведение мастер-классов для учителей «Современные образовательные технологии в образовании и воспитании" | Май, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 13 | Проведение семинара для педагогов «Наставничество в образовательной и воспитательной деятельности» | Май, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 14 | Проведение семинара для педагогов «Обновление содержания программы ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей с учетом национальных и культурных особенностей региона» | Май, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 15 | Участие педагогов в профессиональных конкурсах | Январь- август, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 16 | Создание рабочих групп по направлениям функциональной грамотности | Январь, 2022 | Зам. директора по УР, ВР |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на информирование родителей обучающихся в области обновленных ФГОС | Январь – август, 2022 | Зам. директора по ВР |
| 2 | Размещение информации о переходе на обучение по обновленным ФГОС на сайте лицея | Январь – август, 20220 | Зам. директора по УР |
| Аналитическое сопровождение |  |  |  |
| 1 | Мониторинг готовности лицея-интерната к введению обновленных ФГОС | Апрель, 2022 Август, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |
| 2 | Диагностика профессиональных затруднений и потребностей педагогов в условиях перехода на обновленные ФГОС | Май, 2022 | Зам. директора по УР, ВР, руководители ШМО |