УТВЕРЖДАЮ

Директор лицея-интерната

_____________Р.К.Гараев

«______» __________ 2022г.

План-график мероприятий  по введению обновленного ФГОС ООО,

утвержденного Приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287

в МБОУ лицее-интернате имени Мустафы Онджеля

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение деятельности лицея-интерната в условиях введения обновленных ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Январь, 2022г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Результаты экспертизы |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС ООО (приказы, положения) | Февраль, 2022г.- май, 2022г | Заместители директора по УР, ВР | Создание банка нормативно-правовых документов |
| 3 | Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: ООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО | Февраль, 2022 г. –май, 2022г | Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа | Локальные акты |
| 4 | Решение попечительского совета о введении обновленных ФГОС | Январь, 2022 | Попечительский совет | Протокол заседания попечительского совета |
| Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО | Январь, 2022г-август 2022г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО |
| Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС ООО | Январь, 2022 г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Рабочая группа |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ООО | Январь, 2022 г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Дорожная карта |
| 3 | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические) | Январь - март, 2022г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Мониторинг |
| 4 | Разработка изменений в ООП ООО, разработка рабочих программ | Февраль-май, 2022г | Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа | ООП ООО, рабочие программы |
| 5 | Утверждение ООП ООО | Педагогический совет май, 2022г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Решение педагогического совета |
| 6 | Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности | Август, 2022 | Директор, заместитель директора по ВР | Расписание внеурочной деятельности |
| 7 | Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора по УР, ВР, учителя-предметники | Информирование педагогов |
| 8 | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в 2021-2022 уч.году | Январь- май, 2022г. | Заместители директора по УР, ВР | Подведение итогов |
| Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения | Март, 2022г. | Директор, заместитель директора по УР | Результаты анализа кадрового обеспечения |
| 2 | Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников | Март, 2022 г. | Заместитель директора по УР | График повышения квалификации |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Январь, 2022- август 2022г. | Заместитель директора по УР | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО |
| 4 | Разработка (корректировка) планов методической работы по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УР, руководители ШМО | Планы работы ШМО |
| Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Анализ и оценка МТ- оснащения школы | Январь-март 2022г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Результаты анализа и оценки |
| 2 | Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС ООО | Январь- август,2022г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения |
| 3 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Август, 2022г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Результаты обеспечения |
| 4 | Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Апрель, 2022г. | Заместитель директора по УР, библиотекарь | Список учебников |
| 5 | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами | Август, 2022г. | Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь | Результаты обеспечения |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Регулярно | Заместитель директора по УР, библиотекарь, учитель информатики | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о введении обновленных ФГОС ООО на сайте и стенде | Март, 2022г. | Заместитель директора по УР | Информационные материалы |
| 1 | Проведение родительских собраний в 5 классе | Май, 2022г | Заместитель директора по УР, классный руководитель | Информационные материалы |