                                                  «Утверждаю»

Директор школы:________ М.Д.Ахматов
Приказ №_____ от «____»________2011г.

Система внутришкольного контроля по введению ФГОС 

в МБОУ «СОШс.Сарлы» Азнакаевского муниципального района РТ  в 2011-2012 учебном году

	№/п
	  Мероприятия
	сроки
	ответственные

	1. 
	Организация  работы ШМО  в условиях перехода школы на новые ФГОС. Работа с нормативными документами, регламентирующими введение и реализацию ФГОС второго.
	Сентябрь


	Завуч 

 Руководители  МО 



	2. 
	 Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС
	Ежемесячно апрель-август
	Директор 

Завуч 

 Рук. МО

	3. 
	Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС
	август
	Директор 

Завуч

 Рук. МО 

	4. 
	Организация  разработки  ООП  НОО ОУ
	май
	Директор 

Завуч 

 Рук. МО 

	5. 
	Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям
	март
	Директор 

Завуч 

 Рук. МО 

Председатель профкома 

	6. 
	Соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС НОО
	апрель
	Завуч 

 Рук. МО 

Библиотекарь 

	7. 
	Выполнение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	август
	Директор 

Завуч 

 Рук. МО 

	8. 
	Выполнение плана повышения квалификации учителей начальной школы
	февраль
	Завуч 

 Рук. МО 

	9. 
	Оснащенность ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Май, август
	Директор 

Завуч 

 Рук. МО 

	10. 
	Наличие диагностического инструментария по подготовке и введению ФГОС НОО
	апрель
	Завуч 

 Рук. МО 

Учитель нач.кл.

	11. 
	Нормативно-правовая документация, регламентирующая введение ФГОС: локальные акты школы.
	Январь-август
	Завуч

 Рук. МО 

	12. 
	Рабочие программы учителя 1 класса
	июль
	Директор

Завуч 

 Рук. МО 

	13. 
	Программы для внеурочной деятельности.
	июнь
	Директор 

Зам по ВР 

 Рук. МО 

	14. 
	Основная образовательная программа начальной общеобразовательной школы.
	август
	Директор 

Завуч 

 Рук. МО 

 зам по ВР 


Исполнитель: ЗДУВР Мухаммадиева М.М.
