«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «СОШ №25

им.70-летия нефти Татарстана»

Сагдиева Г.Н.

____________________

«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР –

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ»

ВЫПОЛНИЛА: ЗАВ.БИБЛИОТЕКОЙ

НИЗАМОВА Г.А.

АЛЬМЕТЬЕВСК

2019

Содержание:

1. Паспорт проекта.

2. Актуальность.

3. Информационная справка о школьной библиотеке.

4. Концепция программы.

4.1. Аналитическое обоснование программы.

4.2. Миссия школьного информационно-библиотечного центра.

4.3. Цели программы.

4.4. Задачи реализации программы.

4.5. Основные функции школьной библиотеки.

4.6. Будущая модель школьной библиотеки.

4.7. Прогнозируемые результаты.

5. Разработка стратегии перехода школьной библиотеки в ИБЦ.

5.1. Проблемные вопросы.

5.2. Приоритетные направления развития.

5.3. Этапы реализации программы.

5.4. Поэтапный план реализации программы.

6. Ожидаемые результаты программы.

7. Ресурсы.

8. Контроль выполнения программы.

9. Реклама.

9.1. Размещение рекламы.

9.2. Формы рекламной деятельности.

10. Срок выполнения программы.

11. Использованная литература.

12. Интернет-ресурсы.

- Паспорт проекта

| Наименование программы | Информационно-библиотечный центр-инновационная модель библиотеки МБОУ«СОШ№25 им.70-летия нефти Татарстана» г.Альметьевск РТ |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | . Нормативные документы 1.Закон РФ «Об образовании» 2. 2.ФГОС нового поколения 3.Концепция развития информационно-библиотечных центров в образовательных учреждениях РФ (2016 год) 4. Закон РФ "О библиотечном деле", от 29.12.1994 N 78-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 5.Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года» 5.Программа развития МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана» г. Альметьевска РТ на 2018-2021г.г. 6. Положение о школьной библиотеке МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана» г. Альметьевска РТ |
| Заказчик Программы | МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана» г. Альметьевска РТ |
| Основные разработчики Программы | Директор школы Сагдиева Г.Н. Заведующая школьной библиотекой Низамова Г.А. Техническая и информационная поддержка: Учителя информатики Шайдуллина А.Т., Шарипова Р.Б. |
| Цель и задачи Программы | Цель: Создание библиотечно-информационного центра как качественно нового уровня библиотечно-информационного обслуживания всех участников образовательного процесса с внедрением новых информационных технологий. Задачи: 1. Создание современных ресурсных фондов библиотеки. 2. Пополнение библиотечного фонда художественной литературой; информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях, «Интернет»- ресурсами. 3. Расширение и укрепление материально-технической базы библиотеки: дооснащение средствами, которые позволят внедрить информационные технологии, обеспечивающие свободный и равный доступ участникам образовательного процесса к информации. 4. Формирование информационной культуры учащихся. 5. Включение библиотеки(ИБЦ) в локальную сеть школы. 6. Автоматизация библиотечных процессов. 7. Создание раздела «Школьный информационно-библиотечный центр» на сайте школы. 8. Продолжить работу по внедрению АИБС «Руслан», продолжить работу в ЭФУЛ, в ЛИТРЕС. 9. Расширение партнерских связей и сотрудничества со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения. |
| Этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2019-2021 гг.: 1 этап – разработка программы – 2019г. 2 этап – реализация и корректировка программы - 2019-2021 гг. 3 этап- подведение итогов, корректировка, перспективы- декабрь 2021г |
| Источники и финансирование Программы | -бюджетные -внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты | - расширится номенклатура оказываемых услуг информационного обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и оперативным предоставлением справочной информации; - повысится оперативность, полнота и точность получаемой информации при обслуживании пользователей; -повысится комфортность работы пользователей и персонала центра -сократятся трудозатраты на выполнение технологических операций (комплектования, организации и использования фондов, справочно-информационного обслуживания); - будут оптимально использоваться документальные и информационные ресурсы, как своего центра, так и других организаций и учреждений |

Введение

Время диктует нам необходимость перемен, которые должны произойти в деятельности библиотек. В Стандартах нового поколения полноправным участником образовательного процесса, влияющим на его результат и качество, декларируется школьная библиотека – современный библиотечно-информационный центр (ШИБЦ).

Основными задачами данного центра является «обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления».

Поэтому в настоящее время возникла потребность в преобразовании библиотеки в современный информационно-библиотечный центр, способный сформировать информационную культуру всех участников образовательного процесса.

Актуальность

Какой должна быть библиотека школы сегодня? Мнения ведущих специалистов перекликаются с решением коллегии Минобразования России, о том, что библиотека школы не только культурно – образовательный центр социума, но и важный информационный ресурс. В этой связи наиболее актуальным и значимым представляется преобразование школьной библиотеки в информационно- библиотечный центр, способный обеспечить развитие интеллектуальных способностей ребенка и усвоением им норм общечеловеческой морали. Для чего нужен ИБЦ, каковы его возможные место и роль в образовательном процессе и каким ИБЦ должен быть в целях эффективного достижения результатов, требуемых от современного образовательного учреждения?

Чтобы ответить на эти вопросы, выстроим модель интересующего нас объекта.

Информационная справка о библиотеке МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана» г. Альметьевска

1. Дата создания библиотеки: 2013 год

2. Помещение библиотеки: 148,3 кв. м – совмещенный абонемент и читальный зал, 2 хранилища: книгохранилище художественной литературы, книгохранилище учебной литературы

3. Режим работы: с 8-00 ч. до 16-00ч., выходные дни: суббота, воскресенье.

4. Кадровое обеспечение: 1 ставка зав.библиотекой

5. Техническое оснащение:

экран + проектор Soni - 1шт.

ноутбук "Lenovo" - 1шт.+2 шт.для пользователей

принтер "HP Lasarjet-1102" – 1 шт.

сканер -1 шт.

копир.1шт.

Интернет Wi-Fi

6. Объем и состав фонда: книжный фонд библиотеки – 21072экз.,в том числе художественный фонд - 2958 экз., учебники -18 114   экз.

7. Количество наименований подписных изданий: - 15экз.

8.Всего читателей за 2018-2019 уч. год    1482

Выдано за учебный год- 33111 книг.

Средние показатели:

Обращаемость- 1,6

Книгообеспеченность- 14

Читаемость- 22

Посещаемость- 18

9. Состав читателей: учащиеся, педагоги, работники образовательного учреждения, родители.

10. Используемые формы работы: информационное сопровождение образовательного процесса, проектная деятельность, индивидуальные консультации, общешкольные и библиотечные мероприятия, презентации, книжные выставки, рекомендательные списки.

11. Взаимодействие с другими учреждениями: библиотеками города, библиотеками ОУ города.

12. Взаимодействие с педагогами-предметниками, учителями и воспитателями в совместных проектах.

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МБОУ «СОШ №25» им.70-летия нефти Татарстана» показал, что библиотека обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;

- выдает во временное пользование издания из своих фондов;

- оказывает консультационную помощь в поиске документов,

- составляет библиографические указатели, списки литературы;

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры;

- организует книжные выставки и массовые мероприятия;

- содействует формированию информационной культуры.

При этом:

- ощущается дефицит комплектования библиотечного фонда книжными новинками;

- фонд библиотеки не удовлетворяет потребности учащихся в современной познавательной и досуговой литературе. Недостаточно художественных произведений, отвечающих требованиям современности.

Решение проблемы:

Недостаток произведений классической литературы, содержащихся в образовательной программе восполняется электронной библиотекой-приложением для школьных библиотек «ЛитРес:Школа», здесь так же представлена научно-познавательная литература. К сожалению, в приложении ограниченном доступе для школьных библиотек современная художественная литература.

4. Концепция программы.

4.1. Аналитическое обоснование программы

Современный этап модернизации российского образования и развития библиотечной системы связан с внедрением в работу школьных библиотек информационных технологий.

В настоящее время возникла потребность в кардинальных изменениях организации информационной среды в школьном образовании. Библиотека общеобразовательного учреждения должна стать центром информационной образовательной среды новой школы. С появлением компьютера в школьной библиотеке преобразуется рутинная работа библиотекаря, предоставляются новые виды услуг с использованием электронного каталога и образовательных мультимедиа – и «Интернет»- ресурсов.

Использование современных технологий, повышающих качество и эффективность работы библиотекарей, приведёт к кардинальным переменам в информационно-библиотечном обслуживании.

Сегодня все участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, библиотекарь – стремятся к получению оперативной и полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. Умение быстро находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого человека.

В настоящее время назрела необходимость преобразования библиотеки в школьный информационно-библиотечный центр, для совершенствования качества образовательного процесса в школе.

Текущее состояние (готовность):

1. Ресурсы для пользователей ИБЦ:

- книжный фонд: справочная, художественная, научно-популярная и методическая литература;

- учебники в традиционной форме, электронные приложения, электронные версии учебников издательств;

-электронная библиотека –приложение «ЛитРес: Школа», автоматизированная  информационная библиотечная система «РУСЛАН».

2. Используемые ТСО:

- ноутбуки

- принтер, копировальный множитель

-сканер

- Мультимедийный проектор с экраном.

Нужно иметь средства на обслуживание техники, обновить и дополнить библиотечный фонд, подключение к локальной сети школы.

Зонирование :

- зона абонемента (книговыдача и выдача информационных ресурсов)

- зона читального зала (просмотр видео, прослушивание музыки, доступ в интернет, к электронным библиотекам)

- рекреационная зона - досуговая функция (настольные игры, игровая площадка для начальных классов)

- зона коллективной работы (пространство с презентационным оборудованием для внеклассного и надпредметного образовательного процесса)

- презентационная зона (организация выставок, тематических экспозиций

-WI-FI-зона;

4.2. Миссия школьного информационно-библиотечного центра.

Информационно-библиотечный центр предоставляет информацию, ресурсы и консультативную поддержку, способствуя социальной адаптации учащихся и создавая условия для самообразования и развития информационной культуры личности всех участников образовательного процесса школы.

4.3. Цели программы.

1. Создание на основе существующей библиотеки МБОУ «СОШ№25» информационно-библиотечного центра, способного стать базой:

- развития информационной культуры личности,

- инновационной и проектной деятельности участников образовательного процесса;

- консультационным центром эффективного использования новых информационных ресурсов участниками образовательного процесса.

2. Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации.

4.4. Задачи по реализации программы.

1. Cоздать на основе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр школы.

1.1. Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до пользователя.

1.2. Создание электронного фонда педагогической информации как элемента единой школьной информационной сети.

1.3. Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения.

1.4.Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием (диваны, столы для индивидуальной и групповой деятельности, персональные ноутбуки, зона открытого WiFi доступа).

1.5. Укрепление материально-технической базы.

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем информационно-библиографического обслуживания пользователей.

2.1. Информирование участников образовательного процесса о новых поступления в основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного центра.

2.2. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов информационно-библиотечного центра школы.

2.3. Активизация познавательной деятельности и читательской активности учащихся.

2.4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску информации в различных источниках, отбору и критической оценке.

2.5. Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся.

3.Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационно-коммуникативных технологий.

3.1. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах.

3.2. Внедрение новых информационных и сетевых технологий.

3.3. Исследование информационных потребностей пользователей - участников образовательного процесса.

3.4. Распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности на школьном сайте с целью поднятия имиджа школьной библиотеки.

4.5. Основные функции школьной библиотеки:

1. Образовательная – содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса.

2. Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, педагогов и родителей с использованием как своих ресурсов, так и ресурсов других библиотек.

3. Культурная – обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.

4. Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки.

5. Воспитательная – воспитание высоконравственной, патриотической и духовно развитой личности.

Создание в школе информационно-библиотечного центра позволит обеспечить учащихся, учителей и родителей качественными информационными услугами, повысит уровень библиотечного обслуживания.

4.6. Будущая модель школьной библиотеки.

Информационно-библиотечный центр с возможностями для обучения, самообразования и дистанционного обучения всех участников образовательного процесса школы, благодаря использованию библиотечных фондов, новых информационных технологий и педагогического сопровождения.

4.7. Прогнозируемые результаты.

1. Возрастающий интерес к чтению школьников через организацию обучения их информационной грамотности и культуре.

2. Внедрение новых методов и форм поддержки библиотекой самостоятельной деятельности учащихся (самоподготовка, проектная деятельность).

3. Поддержка проектной работы учителей-предметников, направленной на повышение качества знаний школьников.

4. Развитие консультационных услуг для самоподготовки и самостоятельных учебных исследований школьников.

5. Разработка стратегии перехода школьной библиотеки в ИБЦ

5.1. Проблемные вопросы:

Как подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, усваивать её в виде новых знаний?

Как повысить качество образовательной, в т. ч. проектной деятельности учащихся и педагогов, созданных ими собственных образовательных продуктов в различных образовательных средах?

Какие фонды необходимы библиотеке для дальнейшего успешного функционирования в новых условиях?

5.2. Приоритетные направления развития:

1. Организация библиотечного обслуживания всех членов школьного сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, языка, профессионального или общественного положения.

2. Улучшение качества информационного обеспечения образовательного процесса в школе, содействие самообразованию учащихся и учителей.

3. Содействие развитию творческих способностей школьников, помощь в реализации индивидуальных проектов и в подготовке к участию в городских конкурсах, формированию духовно богатой, нравственно-здоровой, патриотически воспитанной личности.

4. Обеспечение организации доступа к местным, региональным, национальным и глобальным информационным ресурсам.

5. Формирование необходимых библиотечных фондов исходя из потребностей современных школьников и изменения книжного рынка.

6. Формирование информационной культуры учащихся через организацию информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного использования информации для удовлетворения многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т. п.).

7. Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни.

5.3. Этапы реализации программы

1 этап - Организационный - разработка программы развития библиотеки, изучение информационных потребностей – 2019 г.;

2 этап - Этап реализации – реализация и корректировка программы: формирование ресурсной и материально-технической базы, разработка образовательных программ по формированию информационной культуры, использование новых технологий информационного обслуживания, организация и проведение мониторинга эффективности деятельности – 2019 – 2021 гг.;

3 этап - Рефлексивно-обобщающий – анализ результатов, выделение проблем, перспективный план развития – 2021 г.

  - . План мероприятий по реализации Программы развития ИБЦ

МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана» на 2019-2021 гг.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание ИБЦ |  |  |  |  |
|  | Разработка пакета документов о школьном информационно-библиотечном центре | 2019 | Директор, Зав.библиотекой | Наличие пакета документов о школьном информационно-библиотечном центре Создание школьного информационно-библиотечного центра |
|  | Активное внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий | 2019-2021 | Зав.библиотекой | Эффективное использование в повседневной практике информационно-коммуникационных технологий |
|  | Информационная поддержка и информационное сопровождение педагогов в освоении и внедрении развивающих образовательных технологий | 2019-2021 | Зав.библиотекой | Активное освоение и использование педагогами современных развивающих образовательных технологий |
|  | Информационно-методическое сопровождение внедрения государственных стандартов нового поколения | 2019-2021 | Зав. библиотекой | Устранение организационно-информационных препятствий для внедрения новых образовательных стандартов |
|  | Создание и пополнение электронного каталога учебных пособий, а также художественной литературы | 2019-2021 | Зав. библиотекой | Наличие электронного каталога. Доступность и востребованность каталога всеми участниками образовательного процесса |
|  | Информационное сопровождение одарённых школьников | 2019-2021 | Зав.библиотекой, зам. директора по УВР | Повышение мотивации учащихся к индивидуальной учебной деятельности Повышение уровня информированности и активности участия одарённых школьников в олимпиадах, чемпионатах, форумах, конференциях, соревнованиях и т.д. |
|  | Информационная поддержка конкурсного движения педагогов | 2019-2021 | Зав.библиотекой , заместитель директора по УМР | Расширение круга педагогов-участников профессиональных конкурсов Повышение результативности участия педагогов школы в творческих конкурсах Снижение временных затрат педагогов на работу с информационными потоками |
|  | Повышение эффективности работы сайта (странички библиотеки) | 2019-2021 | Зав. библиотекой | Значительное увеличение посетителей школьного сайта. |
|  | Информационная поддержка инновационных образовательных программ, реализуемых школой | В течение срока реализации программы | Зав.библиотекой | Успешная реализация инновационных образовательных программ |
|  | Создание благоприятных условий для работы с информационными источниками (подключение к Интернет, и т.д.) | 2019-2021 | Директор зав.библиотекой | Наличие комфортных условий для работы с информационными потоками |
|  | Активное внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий | 2019-2021 | Зав.библиотекой | Эффективное использование в повседневной практике информационно-коммуникационных технологий |
| Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными партнёрами |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров о партнёрском сотрудничестве с библиотеками города и учреждениями дополнительного образования | Ежегодно | Директор зав.библиотекой | Оперативное решение общих проблем обеспечения образовательного процесса |
|  | Сотрудничество с городскими публичными библиотеками, с библиотеками других школ в насыщении информационных потоков | Ежегодно | Зав.библиотекой | Качественное и оперативное обеспечение образовательного процесса |
|  | Участие библиотеки и её читателей в конкурсном движении | 2019-2021 | Зав.библиотекой | Рост активности и результативности участия в конкурсах различного уровня |
|  | Организация встреч с интересными людьми | 2019-2021 | Зав.библиотекой Воспитательный отдел Учителя-предметники | Повышение интереса к посещению библиотек города |
|  | Участие в семинарах школьных библиотекарей на базе библиотек города с целью обмена опытом работы и повышения эффективности работы школьного библиотекаря | 2019-2021 | директор Зав.библиотекой | Создание системы непрерывного образования школьных библиотекарей |
|  | Заключение договоров о партнёрском сотрудничестве с библиотеками города и учреждениями дополнительного образования | На 3 года | Директор, зав.библиотекой | Оперативное решение общих проблем обеспечения образовательного процесса |
| Организация сотрудничества с классными руководителями и другими педагогами школы для наиболее эффективного участия в процессе реализации воспитательных программ и духовно-нравственного воспитания учащихся |  |  |  |  |
|  | Проведение классных часов и других внеклассных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание школьников | Регулярно | Зав.библиотекой классные руководители, педагог-организатор | Повышение эффективности воспитательной работы с учащимися |
|  | Участие в разработке воспитательных программ, в работе методического объединения классных руководителей | Регулярно | Зав.библиотекой Заместитель директора по воспитательной работе | Повышение эффективности воспитательной работы |

6.Необходимые ресурсы и источники финансирования

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования Программы могут служить и другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоров, получение грантов и др.

7.Текущий контроль и оценка результатов

В ходе решения задач Программы развития школьной библиотеки как информационного центра руководство школы должно постоянно осуществлять текущий контроль ее работы, чтобы быть уверенными в том, что используемые методы ведут к поставленной цели. Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тенденций развития. Раз в год следует оценивать работу по всем основным направлениям текущего планирования, чтобы выяснить следующее:

- выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели программы развития библиотеки, учебного плана школы в целом;

- удовлетворяются ли потребности школьного сообщества;

- существует ли возможность реагировать на изменение потребностей;

- достаточно ли ресурсное обеспечение;

- рентабельны ли эти направления.

8. Возможные трудности и риски:

1.	Недостаточное финансирование деятельности библиотеки

2.	Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне свободного доступа) и, как следствие, - частые поломки, постоянные проблемы с расходным материалом для принтера и ксерокса при их неумелом использовании.

- Ожидаемые результаты от реализации программы развития библиотеки.

1. Оснащение школьной библиотеки современным оборудованием.

2.. Повышение уровня ИКТ-компетентности сотрудников библиотеки.

3. Улучшение комплектования библиотечных фондов.

4. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей библиотеки

•	на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно;

•	на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

•	 на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях;

•	на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет для эффективного поиска информации, дополнительного образования;

•	 на организацию и поддержку различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения различных наций и народностей;

•	на организацию совместной работы учащихся и учителей.

5. Увеличение читательской активности.

6. Повышение качества научных работ учащихся и учителей.

9. Реклама деятельности

Где:

 На районных семинарах

 На педсоветах, на методических объединениях

 На сайте

 В библиотеке

Формы рекламной деятельности:

 доклады и сообщения

 буклеты, списки, объявления

 информация в Интернете

10. Срок выполнения программы

3 года

11. Использованная литература

1. Волобуева М. Ю. Методические рекомендации по составлению программы развития школьной библиотеки / М. Ю.Волобуева. - //

Школьная библиотека№8. - С.27-29.

2. Ястребцева Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения: Методические рекомендации для библиотекарей,

учителей и администрации школ /Е. Н.Ястребцева. - М.: БМЦ, 2002.

12. Интернет-ресурсы

Даны ссылки для печатного варианта Программы:

- http://www. *****/noos/director/books/1.html - Ястребцева Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения;