Приложение №1 к Приказу №51 от 09.07.2018 г.

Заведующий «МБДОУ «Высокогорский детский сад

«Сандугач» Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан

_______________________Г. И. Зиннурова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации основных направлений в рамках деятельности региональной инновационной площадки  «МБДОУ «Высокогорский детский сад «Сандугач» комбинированного вида Высокогорского муниципального района   Республики Татарстан

на тему: «Теория и практика организации эффективного педагогического взаимодействия персонала и детей в рамках реализации требований ФГОС ДО (с учетом опыта использования шкал ECERS-R)».

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Результат | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Приказом заведующего персонального состава и руководителей рабочей группы. Установочное совещание рабочей группы. Распределение обязанностей и зон ответственности. | Июль-август 2018 | Зиннурова Г.И. | Приказ и локальный акт детского сада регламентирующий порядок организации работы РИП и персональный состав участников рабочих групп | 1.Приказ №51 от 09.07.2018 г. 2. Положение об инновационной деятельности (утв. Приказ №70 от 06.09.2018 г.) |  |
|  | Выявление посредством шкал ECERS-R направлений, подлежащих дальнейших корректировок в рамках деятельности региональной инновационной площадки «МБДОУ «Высокогорский детский сад «Сандугач» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» | Август 2018 | Научные руководители, рабочая группа | Аналитическая справка, с указанием конкретных выводов и областей для корректировки | Выполнено, выявлена 1 подшкала для корректировки- «Взаимодействие» | Члены рабочей группы распределены на 5 подгрупп, по направлениям: «Теория и практика по организации педагогического взаимодействия в детском саду». |
|  | Составление и утверждение планов рабочих подгрупп (Обсуждение специфики итоговых продуктов) | Сентябрь 2018 г | Научные руководители, рабочая группа | Планы рабочих групп | Утверждено Приказом №76 от 21.09.2018г. |  |
|  | Разработка рабочей группой методических рекомендаций по модели управления качеством образования в ДОУ по подшкалам и показателям шкал ECERS-R. | Декабрь, 2018 | Научные руководители, рабочая группа | - Оригинал макет методического пособия «Теория и практика организации педагогического взаимодействия персонала и детей в рамках реализации требований ФГОС ДО (с учетом опыта использования шкал учетом опыта использования шкал ECERS-R), не менее 1 п.л. | Памятки для педагога детского сада по обустройству уголков детской активности в группе, Памятка для педагога детского сада по оформлению тематических уголков в холлах. Мастер-класс с применением технологии сказкотерапия «Паровозик и вагончики»; Мастер-класс «Наш педагогический клуб» в рамках повышения квалификации сотрудников детского сада «Сандугач»; Мастер-класс «Умные ладошки» в рамках повышения квалификации сотрудников детского сада «Сандугач» | Члены рабочей группы описывают педагогические приемы и технологии |
|  | Обучающий семинар-практикум с приглашением специалистов г. Москва для педагогов ДОУ, работающих в инновационном режиме | Ноябрь, 2018 | Шиян И.Б., Шиян О.А., Баянова Л.Ф., Протасова Е.Ю.,. Зиннурова Г.И., рабочая группа | Программа семинара, видеоматериалы |  |  |
|  | Пробный тираж методических рекомендаций. | Декабрь, 2018 | Руководитель рабочей группы | Распечатанные экземпляры партии методического пособия, указанного в пункте 4 настоящей дорожной карты |  |  |