| № п/п | Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно—управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО |  | февраль - август 2023 |  | Заведующий, рабочая группа |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП |  | февраль - август 2023 |  | Заведующий, рабочая группа |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО |  | февраль 2023 |  | заведующий |
| 4 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО» |  | февраль 2023 |  | заведующий |
| 5 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО |  | февраль - август 2023 |  | заведующий, рабочая группа |
| 6 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО |  | февраль, май, август 2023 |  | заведующий |
| 7 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) |  | февраль 2023 |  | заведующий |
| 8 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности |  | август 2023 |  | заведующий |
| 9 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО |  | по мере необходимости 2023 |  | заведующий |
| 10 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023 |  | август 2023 |  | заведующий |
| 11 | Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП |  | апрель-август 2023 |  | рабочая группа |
| 12 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга |  | с 1 сентября 2023 г. |  | рабочая группа |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов |  | март—май 2023 |  | заведующий |
| 14 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО |  | апрель - май 2023 |  | рабочая группа заведующий |
| 15 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО |  | апрель - июнь 2023 |  | заведующий |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО |  | февраль - август 2023 |  | заведующий |
| 17 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО |  | февраль 2023 |  | заведующий, рабочая группа |
| 18 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  | февраль - август 2023 |  | заведующий |
| 19 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО |  | февраль - август 2023 |  | заведующий |
| 20 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО |  | апрель – август 2023 |  | заведующий рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 21 | Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) |  | февраль - март 2023 |  | заведующий, педагоги |
| 22 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, ДОсоздать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы |  | февраль - март 2023 |  | заведующий, рабочая группа |
| 23 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет |  | март - август 2023 |  | модератор сайта |
| 24 | Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 |  | апрель - август 2023 |  | педагоги |
| 25 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО |  | до 1 апреля 2023 |  | модератор сайта |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 26 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО |  | февраль - август 2023 |  | заведующий |
| 27 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | февраль - август 2023 |  | заведующий, заместитель по АХЧ |
| 28 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО |  | апрель 2023 |  | рабочая группа |
| 29 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП ДО |  | февраль - август 2023 |  | заместитель по АХЧ |
| 30 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО |  | июнь-август 2023 |  | заместитель по АХЧ |