КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2013 г. N 764

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа).

2. Предложить Министерству внутренних дел по Республике Татарстан выступить государственным заказчиком - координатором Программы.

3. Министерству финансов Республики Татарстан ежегодно при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Республики Татарстан.

4. Признать с 01.01.2014 утратившими силу следующие Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы";

от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 21.02.2011 N 127 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 18.08.2011 N 687 "Об утверждении Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 2012 - 2014 годы";

от 27.08.2011 N 720 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы";

от 21.09.2011 N 780 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 18.10.2011 N 862 "О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан";

от 25.10.2011 N 888 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 22.11.2011 N 958 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы";

от 03.12.2011 N 986 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 21.12.2011 N 1043 "Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы";

от 21.12.2011 N 1044 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 11.04.2012 N 289 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы";

от 17.08.2012 N 713 "О внесении изменений в Комплексную республиканскую антикоррупционную программу на 2012 - 2014 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2011 N 687 "Об утверждении Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 2012 - 2014 годы";

от 25.09.2012 N 800 "О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан";

от 29.09.2012 N 806 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 29.09.2012 N 814 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2013 - 2015 годы";

от 06.12.2012 N 1062 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление КМ РТ N 1124 издано 22.12.2012, а не 21.12.2012.

от 21.12.2012 N 1124 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в Республике Татарстан на 2012 - 2015 годы";

от 14.02.2013 N 102 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы";

от 21.03.2013 N 198 "О внесении изменений в приложение к Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2011 N 1043 "Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы";

от 04.06.2013 N 381 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 05.06.2013 N 385 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 11.06.2013 N 400 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан";

от 21.06.2013 N 427 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы";

от 22.07.2013 N 508 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 - 2014 годы";

от 22.07.2013 N 510 "О внесении изменений в приложение к Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2011 N 1043 "Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 - 2014 годы";

от 11.09.2013 N 648 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство внутренних дел по Республике Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Паспорт Подпрограммы

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование          │"Профилактика   терроризма   и    экстремизма    в│

│Подпрограммы          │Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы" (далее -│

│                      │Подпрограмма-3)                                   │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Государственный       │Совет  Безопасности   Республики   Татарстан   (по│

│заказчик - координатор│согласованию)                                     │

│Подпрограммы-3        │                                                  │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Основные разработчики │Антитеррористическая   комиссия    в    Республике│

│Подпрограммы-3        │Татарстан;                                        │

│                      │Управление   Федеральной    службы    безопасности│

│                      │Российской Федерации по Республике Татарстан;     │

│                      │Министерство   внутренних   дел   по    Республике│

│                      │Татарстан;                                        │

│                      │Департамент  Президента  Республики  Татарстан  по│

│                      │вопросам внутренней политики                      │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Цель Подпрограммы-3   │Повышение уровня защищенности жизни и  спокойствия│

│                      │граждан,  проживающих  на  территории   Республики│

│                      │Татарстан, их законных прав и интересов на  основе│

│                      │противодействия    экстремизму    и    терроризму,│

│                      │профилактики  и  предупреждения  их  проявлений  в│

│                      │Республике Татарстан                              │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи Подпрограммы-3 │Укрепление межнационального и межконфессионального│

│                      │согласия, профилактика и предотвращение конфликтов│

│                      │на  социальной,  этнической   и   конфессиональной│

│                      │почве;                                            │

│                      │формирование общественного  мнения,  направленного│

│                      │на создание  атмосферы  нетерпимости  населения  к│

│                      │проявлениям  террористической   и   экстремистской│

│                      │идеологии                                         │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы         │2014 - 2016 годы                                  │

│реализации            │                                                  │

│Подпрограммы-3        │                                                  │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы  финансирования│Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за  счет│

│Подпрограммы-3       с│средств бюджета  Республики  Татарстан  составляет│

│разбивкой по  годам  и│48,964 млн рублей:                                │

│источникам            │                                                  │

│                      │                                      (млн рублей)│

│                      │┌─────────────────────┬──────────────────────────┐│

│                      ││         Год         │     Средства бюджета     ││

│                      ││                     │   Республики Татарстан   ││

│                      │├─────────────────────┼──────────────────────────┤│

│                      ││        2014         │          15,544          ││

│                      │├─────────────────────┼──────────────────────────┤│

│                      ││        2015         │          16,31           ││

│                      │├─────────────────────┼──────────────────────────┤│

│                      ││        2016         │          17,11           ││

│                      │├─────────────────────┼──────────────────────────┤│

│                      ││        Всего        │          48,964          ││

│                      │└─────────────────────┴──────────────────────────┘│

│                      │Примечание: объемы финансирования носят прогнозный│

│                      │характер  и  подлежат  ежегодной  корректировке  с│

│                      │учетом возможностей бюджета Республики Татарстан  │

├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые     конечные│Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит   к│

│результаты  реализации│2016 году:                                        │

│целей     и      задач│увеличить   долю   населения,   оценивающего   как│

│Подпрограммы-3        │справедливые   меры   наказания   террористов    и│

│(индикаторы     оценки│экстремистов, до 60 процентов;                    │

│результатов)         с│увеличить   долю   населения,   оценивающего   как│

│разбивкой по  годам  и│достаточные меры борьбы правоохранительных органов│

│показатели   бюджетной│с проявлениями терроризма  и  экстремизма,  до  50│

│эффективности         │процентов                                         │

│Подпрограммы-3        │                                                  │

└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-3.

Основные проблемы и пути их решения

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить систему воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения.

Основу для разработки и реализации Подпрограммы-3 составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также другие стратегии, концепции, основы, содержащие положения, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи.

Сегодня Республика Татарстан представляет собой многонациональный и поликонфессиональный субъект Российской Федерации. В Республике Татарстан зарегистрированы 1467 различных религиозных организаций, в том числе мусульманских - 1102, православных - 280, иных общин - 85. В регионе проживают представители 115 национальностей. Исторически на территории современного Татарстана сложился позитивный характер этноконфессиональных отношений. Состояние общественно-политических, межнациональных и межконфессиональных отношений в целом характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социальных групп, национальностей и вероисповеданий.

В последние годы все большую актуальность для республики приобретает нарастающий процесс радикализации определенных слоев населения, в первую очередь исповедующих ислам, их вовлечения в деятельность запрещенных на территории Российской Федерации религиозных организаций и объединений, к числу которых относятся международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", международные религиозные объединения "Таблиги-Джамаат" и "Ат-такфир валь-хиджра".

За последние 2 года правоохранительными органами Республики Татарстан выявлена и пресечена деятельность 6 вооруженных групп экстремистской направленности, участники которых вели целенаправленную подготовку к совершению масштабных террористических актов на территории Республики Татарстан.

Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена:

увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с активизацией на территории Российской Федерации деятельности международных террористических и экстремистских организаций;

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди населения;

отсутствием в образовательных учреждениях эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основанных на гражданственности, толерантности, межнациональном согласии;

недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом.

Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности возрастает в связи с проведением на территории Татарстана множества крупных международных мероприятий.

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распространению экстремистской идеологии. Основной мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь как наиболее пластичная и неустойчивая среда с точки зрения сформированности гражданской идентичности и правосознания.

Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь совместным скоординированным противодействием государственных и муниципальных институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества, средств массовой информации и структур гражданского общества.

В 2012 году в отношении сторонников экстремистской идеологии в Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по 27 преступлениям экстремистской направленности и террористического характера, из которых 21 преступление экстремистской направленности и 6 - террористического характера. 14 уголовных дел возбуждены в отношении 23 сторонников радикального ислама, 13 - в отношении 18 участников неформальных молодежных движений экстремистской направленности.

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки подпрограммы на 2014 - 2016 годы для решения сформулированных выше проблем системными методами.

2. Основные цель, задачи Подпрограммы-3. Описание ожидаемых

конечных результатов Подпрограммы-3,

сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы-3 является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан.

Для достижения цели Подпрограммы-3 требуется решение следующих задач:

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

Для решения задач Подпрограммы-3 предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на:

противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории Республики Татарстан;

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию.

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы-3 предлагается использовать следующие показатели:

доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов;

доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма.

Срок реализации Подпрограммы-3 - 2014 - 2016 годы.

Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой-3, представлены в приложении к ней.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 48,964 млн рублей:

                                                               (млн рублей)

	             Год             
	   Средства бюджета Республики Татарстан   

	            2014             
	                  15,544                   

	            2015             
	                   16,31                   

	            2016             
	                   17,11                   

	            Всего            
	                  48,964                   


В целях реализации подпрограммных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан.

4. Механизм реализации Подпрограммы-3

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением осуществляет государственный заказчик - координатор Подпрограммы-3, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Подпрограммы-3, механизм ее реализации и состав исполнителей, запрашивает у министерств и ведомств, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Подпрограммы-3.

Реализация Подпрограммы-3 осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется через министерства и ведомства, ответственные за их реализацию и являющиеся исполнителями Подпрограммы-3.

Исполнители Подпрограммы-3, ответственные за ее реализацию, представляют государственному заказчику - координатору Подпрограммы-3 ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы-3 (далее - годовой отчет) государственный заказчик - координатор Подпрограммы-3 совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в Министерство внутренних дел по Республике Татарстан для формирования итоговой информации по Программе и направления Президенту Республики Татарстан и Премьер-министру Республики Татарстан.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы-3;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Подпрограмму-3;

иную информацию.

Внесение изменений в Подпрограмму-3 осуществляется ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы-3 либо во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 и эффективность использования финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях Совета Безопасности Республики Татарстан и Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан с заслушиванием руководителей министерств и ведомств - исполнителей Подпрограммы-3.

5. Оценка экономической, социальной и

экологической эффективности Подпрограммы-3

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 позволит:

совершенствование форм и методов работы органов исполнительной власти Республики Татарстан по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории;

гармонизацию межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди населения Республики Татарстан.

Приложение

к Подпрограмме "Профилактика

терроризма и экстремизма

в Республике Татарстан

на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И

ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2016 ГОДЫ" И

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

┌──────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐

│     Наименование     │  Исполнители  │   Сроки   │  Индикаторы   │  Значения индикаторов  │  Финансирование   │

│       основных       │               │выполнения │оценки конечных│                        │  за счет средств  │

│     мероприятий      │               │ основных  │ результатов,  │                        │бюджета Республики │

│                      │               │мероприятий│    единицы    │                        │    Татарстан,     │

│                      │               │           │   измерения   │                        │    млн рублей     │

│                      │               │           │               ├──────┬────┬──────┬─────┼──────┬─────┬──────┤

│                      │               │           │               │ 2012 │2014│ 2015 │2016 │ 2014 │2015 │ 2016 │

│                      │               │           │               │(базо-│год │ год  │ год │ год  │ год │ год  │

│                      │               │           │               │ вый) │    │      │     │      │     │      │

│                      │               │           │               │ год  │    │      │     │      │     │      │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│          1           │       2       │     3     │       4       │  5   │ 6  │  7   │  8  │  9   │ 10  │  11  │

├──────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┤

│          Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории           │

│          Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и           │

│                терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан                 │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика              │

│                и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве                 │

├──────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤

│1.1.      Организовать│ ОП РТ <*> (по │2014 - 2016│     доля      │  40  │ 50  │  55  │ 60  │ 1,23 │ 1,0 │ 1,0 │

│постоянный  мониторинг│ согласованию, │   годы    │  населения,   │      │     │      │     │      │     │     │

│и проводить психолого-│   КМЦЭ (по    │           │ оценивающего  │      │     │      │     │      │     │     │

│лингвистические,      │ согласованию) │           │      как      │      │     │      │     │      │     │     │

│религиоведческие,     │               │           │ справедливые  │      │     │      │     │      │     │     │

│политологические      │               │           │меры наказания │      │     │      │     │      │     │     │

│исследования          │               │           │ террористов и │      │     │      │     │      │     │     │

│материалов,           │               │           │ экстремистов, │      │     │      │     │      │     │     │

│распространяемых     в│               │           │   процентов   │      │     │      │     │      │     │     │

│Республике Татарстан  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.2.      Организовать│Минкультуры РТ,│           │               │      │     │      │     │  -   │ 0,2 │ 0,2 │

│информационно-        │    ГБУК РТ    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│пропагандистскую      │ "Татаркино",  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│деятельность,         │  Управление   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│направленную    против│ Президента РТ │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│религиозно-           │    ВРО (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│националистического   │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма:          │ МВД по РТ (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│создать Интернет-сайт,│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проводить             │  Минсвязи РТ  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│семинары             и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│конференции, съемку  и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│монтаж   видеороликов,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│киновидеофильмов,     │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│издавать        книги,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│брошюры,      плакаты,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│информационные буклеты│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│и дайджесты и др.     │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.3.  Реализовать   на│     АН РТ     │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,8  │ 0,3 │ 0,3 │

│базе         Института│      (по      │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│непрерывного          │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│образования ФГАОУ  ВПО│     ФГАОУ     │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│"КФУ"        программы│ ВПО "КФУ" (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│обучения   для    лиц,│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│обеспечивающих        │   ДП РТ по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактическую      │   вопросам    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│работу              по│  внутренней   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│противодействию       │ политики (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризму           и│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизму           │   ОП РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│(государственные     и│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│муниципальные         │   МДМСТ РТ,   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│служащие,             │    МО (по     │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│представители         │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│общественных          │  ДУМ РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│организаций,          │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│сотрудники            │  ТМ РПЦ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│правоохранительных   и│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│судебных органов)     │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.4.         Проводить│     АН РТ     │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 1,1  │ 0,5 │ 0,5 │

│совместно  с   Центром│      (по      │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│исламоведческих       │ согласованию),│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│исследований  при   АН│    ДП РТ по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│РТ,   КМЦЭ   ежегодный│   вопросам    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мониторинг качества  и│  внутренней   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│уровня  образования  в│ политики (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│религиозных    учебных│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│заведениях   с   целью│  ДУМ РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│внедрения           на│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│территории  Республики│   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Татарстан       единой│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│системы мусульманского│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профессионального     │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│образования          и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│просвещения,          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│основанной          на│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│ценностях             │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│межрелигиозного мира и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│согласия              │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.5.  Организовать  на│   АН РТ (по   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 1,0  │ 0,5 │ 0,5 │

│базе            Центра│ согласованию) │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│исламоведческих       │  ДУМ РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│исследований при АН РТ│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│подготовку, издание  и│    РИИ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│обеспечение  культовых│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│учреждений  Республики│   ДП РТ по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Татарстан     краткими│   вопросам    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│агитационными         │  внутренней   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│материалами,          │ политики (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│призывающими         к│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│поддержанию   традиций│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мирного               │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│сосуществования,      │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│согласия             и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│взаимодействия   между│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│представителями       │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│различных  религий   и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│национальностей       │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.6.   Подготовить   и│   Агентство   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,9  │ 0,6 │ 0,7 │

│осуществить           │  "Татмедиа",  │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│тиражирование        и│    РИИ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│бесплатное            │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│распространение  среди│  ДУМ РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│посетителей    мечетей│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Республики   Татарстан│   ДП РТ по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│аудиокассет, дисков  с│   вопросам    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│религиозными          │  внутренней   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проповедями,          │ политики (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│направленными       на│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│пропаганду   духовных,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│нравственных ценностей│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.7.       Разработать│   ОП РТ (по   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,7  │ 0,5 │ 0,5 │

│методологию          и│согласованию), │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│организацию ежегодного│ФГАОУ ВПО "КФУ"│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мониторинга           │      (по      │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│психологической       │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│безопасности          │    МЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│образовательной  среды│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│в  общеобразовательных│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│учебных    заведениях,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экспертной  выборочной│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│оценки         учебно-│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│методической          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│литературы на  предмет│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│выявления    в     ней│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│признаков экстремизма │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.8.  Организовать  на│   ОП РТ (по   │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,5 │ 0,7 │

│базе      философского│согласованию), │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│факультета  ФГАОУ  ВПО│ФГАОУ ВПО "КФУ"│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│"КФУ"         изучение│      (по      │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│социальных процессов в│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Республике Татарстан с│   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│целью выявления причин│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│социальных  протестов,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│роста   экстремистских│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проявлений   в   среде│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│молодежи,            в│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│национальных диаспорах│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.9.         Проводить│   Ассамблея   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 1,16 │ 0,5 │ 0,6 │

│исследования          │народов РТ (по │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│этнических  диаспор  и│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│сообществ    мигрантов│   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│для     оценки      их│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│потенциальной  роли  в│УФМС по РТ (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремистской       и│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│террористической      │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│деятельности          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.10.        Проводить│   МДМСТ РТ,   │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,1 │ 0,1 │

│социологический  опрос│   Академия    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│среди      иностранных│  творческой   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│студентов, обучающихся│молодежи РТ (по│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│в      образовательных│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│учреждениях         на│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│территории  Республики│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Татарстан, молодежи из│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│числа      иностранных│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│граждан,   проживающих│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│на          территории│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Республики  Татарстан,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│о наиболее  актуальных│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проблемах   в    сфере│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактики          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма          и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма            │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.11.     Организовать│   МДМСТ РТ,   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,7 │ 0,7 │

│проведение молодежного│   Академия    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Форума  народов  мира,│  творческой   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проживающих         на│молодежи РТ (по│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│территории  Республики│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Татарстан             │   Ассамблея   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │народов РТ (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.12.         Провести│   МОиН РТ,    │ 2015 год  │               │      │     │      │     │  -   │ 0,1 │  -  │

│Республиканский       │   Ассамблея   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│детский      фестиваль│народов РТ (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│народов     Республики│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Татарстан "Мы вместе!"│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│среди    учащихся    -│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│победителей  конкурсов│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│творческих работ      │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.13.        Проводить│ ГКУ "ДФН и ОП │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,2  │ 0,2 │ 0,2 │

│исследования         с│    БДД РТ"    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│привлечением экспертов│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│разных  специальностей│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│в области  психологии,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│криминологии,         │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│виктимологии,         │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лингвистики,          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│религиоведения       и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│политологии          в│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│интересах             │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│оперативно-разыскной  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│деятельности         и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактики          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремистских       и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│террористических      │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│преступлений          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.14.         Внедрить│ ГКУ "ДФН и ОП │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,4 │ 0,4 │

│унифицированную       │    БДД РТ"    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│программную  платформу│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│в  подразделениях  МВД│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│по   РТ   для   сбора,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│анализа   и   хранения│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│оперативно-разыскной  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│информации в отношении│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лиц,  придерживающихся│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│нетрадиционных        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│религиозных взглядов  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│1.15.     Организовать│   ОП РТ (по   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,6  │ 0,5 │ 0,5 │

│научно-практические   │согласованию), │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│исследования  ситуации│   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│(мониторинг)          │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│распространения      в│   ДП РТ по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Республике   Татарстан│   вопросам    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│религиозного          │  внутренней   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма,    причин│ политики (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│радикализации         │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│молодежи              │ Центр исламо- │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │   ведческих   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │ исследований  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │   АН РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │  ДУМ РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │    РИИ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┤

│               Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы                │

│               нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии                │

├──────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤

│2.1.       Организация│   Агентство   │2014 - 2016│     доля      │  30  │ 40  │  45  │ 50  │ 4,5  │ 3,3 │ 4,0 │

│Интернет-вещания      │  "Татмедиа",  │   годы    │  населения,   │      │     │      │     │      │     │     │

│канала,               │  ДУМ РТ (по   │           │ оценивающего  │      │     │      │     │      │     │     │

│специализирующегося на│согласованию), │           │как достаточные│      │     │      │     │      │     │     │

│пропаганде            │    РИИ (по    │           │  меры борьбы  │      │     │      │     │      │     │     │

│традиционных исламских│согласованию), │           │правоохраните- │      │     │      │     │      │     │     │

│ценностей    мусульман│   ДП РТ по    │           │льных органов с│      │     │      │     │      │     │     │

│России и Татарстана  с│   вопросам    │           │ проявлениями  │      │     │      │     │      │     │     │

│опорой на исторический│  внутренней   │           │ терроризма и  │      │     │      │     │      │     │     │

│опыт                  │ политики (по  │           │ экстремизма,  │      │     │      │     │      │     │     │

│межконфессионального  │ согласованию) │           │   процентов   │      │     │      │     │      │     │     │

│согласия             и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│взаимоуважения        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.2.      Организовать│   Агентство   │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │1,566│ 2,2 │

│целевую    работу    в│  "Татмедиа",  │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│информационно-        │   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│телекоммуникационной  │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│сети       "Интернет",│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│направленную        на│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│пропаганду            │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│традиционных исламских│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│ценностей    мусульман│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│России и Татарстана  с│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│опорой на исторический│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│опыт                  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│межконфессионального  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│согласия             и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│взаимоуважения        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.3.          Провести│   МОиН РТ,    │ 2014 год  │               │      │     │      │     │ 1,4  │  -  │  -  │

│международную         │ФГАОУ ВПО "КФУ"│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│конференцию           │      (по      │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│"Трансформация        │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│гражданского          │Совет ректоров │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│самосознания         в│ вузов РТ (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│условиях глобализации"│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │   АН РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.4.         Проводить│   МОиН РТ,    │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,2 │ 0,3 │

│конференции         по│Совет ректоров │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│противодействию       │ вузов РТ (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризму           и│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизму      среди│     Совет     │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│учащихся    учреждений│  директоров   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│начального и  среднего│ ссузов РТ (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профессионального     │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│образования, а также в│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│студенческой среде    │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.5.      Организовать│   МОиН РТ,    │ 2014 год  │               │      │     │      │     │ 0,2  │  -  │  -  │

│летнее        обучение│  ДУМ РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лидеров     молодежных│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│общественных          │   ДП РТ по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│организаций,   вожатых│   вопросам    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│молодежных  профильных│  внутренней   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лагерей,  специалистов│ политики (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│и    волонтеров     по│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│вопросам  профилактики│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма,         и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма           в│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│молодежной среде      │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.6.       Разработать│ МОиН РТ, ГАОУ │ 2015 год  │               │      │     │      │     │  -   │ 0,2 │  -  │

│методические материалы│      ДПО      │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│для  проведения  цикла│  ИРО РТ (по   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лекций   и   бесед   в│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│учебных     заведениях│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Республики  Татарстан,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│направленных        на│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│формирование          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│позитивной гражданской│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│идентичности,         │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактику          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проявлений            │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма,          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма            │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.7.         Проводить│   МДМСТ РТ,   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,2  │ 0,9 │ 1,0 │

│приуроченные         к│   Академия    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Международному     дню│  творческой   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мира   (21   сентября)│молодежи РТ (по│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│межвузовские          │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│студенческие    акции,│    МО (по     │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│посвященные           │согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│молодежному           │ФГАОУ ВПО "КФУ"│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│противодействию       │      (по      │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│угрозам   политической│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│стабильности  (войнам,│Совет ректоров │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризму,           │ вузов РТ (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизму)          │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│современного  мира,  в│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│г. Казани             │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.8.   Разработать   и│   ОП РТ (по   │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,2 │ 0,2 │

│реализовать     проект│согласованию), │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│программы           по│ФГАОУ ВПО "КФУ"│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактике          │      (по      │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма          и│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма "Молодежные│   КМЦЭ (по    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лидеры      Республики│согласованию), │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Татарстан за  мир  без│   Агентство   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│насилия",   включающей│  "Татмедиа"   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│подготовку            │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│студенческого         │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│тренерского корпуса, с│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│целью       проведения│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│совместно            с│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экспертами,           │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│специалистами,        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│аналитиками      серии│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│обучающих     модулей,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мастер-классов       с│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лидерами    молодежных│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│общественных          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│организаций республики│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.9.          Провести│Минкультуры РТ,│ 2016 год  │               │      │     │      │     │  -   │  -  │ 0,5 │

│республиканский       │    ГБУК РТ    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│конкурс-фестиваль     │  "Республи-   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│читающих   семей    "В│канская детская│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│сказке вера в дружбу и│  библиотека"  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мир"                  │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.10.      Разработать│Минкультуры РТ,│2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │ 0,3 │ 0,3 │

│каталог литературы  по│республиканские│   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│антитеррористической  │библиотеки (по │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│тематике для публичных│ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│библиотек   с    целью│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проведения на их  базе│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│пропагандистских      │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мероприятий.          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Осуществлять          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│комплектование        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│библиотечных    фондов│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│документами         по│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│тематике              │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│толерантности,        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактики          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма           и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма           │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│национальной         и│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│краеведческой         │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│литературой           │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.11.        Проводить│Минкультуры РТ,│2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,25 │ 0,3 │ 0,3 │

│мероприятия         по│    ГБУК РТ    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│повышению квалификации│  "Республи-   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│по            тематике│    канская    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│профилактики          │   юношеская   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма           и│ библиотека",  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма        для│Республиканский│           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│работников  учреждений│центр развития │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│культуры              │ традиционной  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │ культуры (по  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│                      │ согласованию) │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.12.     Организовать│Минкультуры РТ,│2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,6  │ 0,5 │0,51 │

│проведение    музейных│     ГБУК      │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│мероприятий         по│ "Национальный │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│тематике  профилактики│     музей     │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма           и│  Республики   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма:          │  Татарстан"   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│интерактивные         │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│выставки,   экскурсии,│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лекции-занятия;       │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│музейный праздник  под│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│открытым небом "Джиен"│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│с       представлением│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│народов Поволжья;     │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│издание   тематической│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│музейной газеты       │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.13.  Издать  сборник│Минкультуры РТ,│2014 - 2016│               │      │     │      │     │0,154 │0,184│ 0,2 │

│сценариев  мероприятий│ГБУ "Республи- │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│по        профилактике│ канский центр │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│терроризма           и│   развития    │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│экстремизма  в  помощь│ традиционной  │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│работе                │   культуры"   │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│культурно-досуговых   │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│учреждений            │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.14.        Проводить│   Агентство   │2014 - 2016│               │      │     │      │     │ 0,55 │0,55 │0,55 │

│ежегодный  конкурс  на│  "Татмедиа"   │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│лучшую   журналистскую│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│работу              по│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│антиэкстремистской    │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│проблематике          │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┼───────────────┼───────────┤               │      │     │      │     ├──────┼─────┼─────┤

│2.15.   Приобрести   и│ ГКУ "ДФН и ОП │2015 - 2016│               │      │     │      │     │  -   │1,51 │0,15 │

│обеспечить      работу│    БДД РТ"    │   годы    │               │      │     │      │     │      │     │     │

│программно-аппаратного│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│комплекса XRY Complete│               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

│Office version        │               │           │               │      │     │      │     │      │     │     │

├──────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┼──────┼─────┼─────┤

│Всего по Подпрограмме                                                                       │15,544│16,31│17,11│

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┘

--------------------------------

<*> Список использованных в настоящем приложении сокращений.

Список использованных сокращений:

Агентство "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";

Академия творческой молодежи РТ - Академия творческой молодежи Республики Татарстан;

АН РТ - Академия наук Республики Татарстан;

Ассамблея народов РТ - Ассамблея народов Татарстана;

ГАОУ ДПО ИРО РТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан";

ГБУ "Республиканский центр развития традиционной культуры" - государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр развития традиционной культуры";

ГБУК "Национальный музей Республики Татарстан" - государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный музей Республики Татарстан";

ГБУК РТ "Республиканская детская библиотека" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская детская библиотека";

ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская юношеская библиотека";

ГБУК РТ "Татаркино" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татаркино";

ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" - государственное казенное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан";

ДП РТ по вопросам внутренней политики - Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики;

ДУМ РТ - Духовное управление мусульман Республики Татарстан;

КМЦЭ - Казанский межрегиональный центр экспертиз;

МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МДМСТ РТ - Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;

Минкультуры РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;

Минсвязи РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;

МО - муниципальные образования Республики Татарстан;

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ОП РТ - Общественная палата Республики Татарстан;

РИИ - Российский исламский институт;

Совет директоров ссузов РТ - некоммерческое партнерство "Совет директоров образовательных учреждений СПО Республики Татарстан";

Совет ректоров вузов РТ - Совет ректоров вузов Республики Татарстан;

ТМ РПЦ - Татарстанская митрополия Русской православной церкви;

Управление Президента РТ ВРО - Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными объединениями;

УФМС по РТ - Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан;

ФГАОУ ВПО "КФУ" - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

